## 회귀
TC ID | 담당 | REL·요구사항·이전 행 | 화면 ID | 환경 | 절차 | 기대 결과 | 선행 근거(07e81d9) | 실제 결과 | 판정 | 증거(docs/qa/evidence/REL-15/) | 비고
R15-01 | WY-qa | REL-01, NFR-10, P4-PROD-09 | SCR-LND-02 | 운영 1280·390 | 비로그인 /privacy 본문 처음부터 끝까지 읽기 | [빈칸] 없음. [확정 전]은 공고일·시행일뿐(D-199, 출시 날 채움). 운영자·보호책임자·문의 메일이 보임(값은 시트에 적지 않음) | R15-13 | 운영 /privacy 1280·390: [확정 전]은 "초안·시행일"·공고일·시행일 3곳뿐(D-199). 운영자·보호책임자·연락처(Gmail) 표시, 본문 가로 넘침 없음. 10개 절 모두 있음 | PASS | privacy-1280.png, privacy-390.png | 메일 주소는 시트·증거 파일명에 쓰지 않는다
R15-02 | WY-qa | REL-01 | SCR-LND-03 | 운영 1280·390 | 비로그인 /terms 제8조(이용 제한 4개 항: 통지·소명), 제10조 3(무료 서비스 책임 범위), 제12조 문의 문장 확인 | 세 조항 문구가 있고 [빈칸] 없음 | R15-13 | 운영 /terms 제8조 4개 항(통지·7일 의견·긴급 선제한·해제), 제10조 3(무료 서비스 책임 범위), 제12조 문의 문장 확인. 빈칸 없음 | PASS | terms-1280.png, terms-390.png | 관찰: 제12조 "…gmail.com로 할 수 있습니다" 조사(으로?) 확인 필요(낮음)
R15-03 | WY-qa | REL-01, D-198 | SCR-LND-02 | 운영 1280·390 | 처리방침 3장 국외 이전 표: 칸 수·연락처 열·360px 표 스크롤 | 7칸·4행, 연락처 열 채워짐, 390에서 페이지 가로 넘침 없음(표만 상자 안 스크롤) | R15-14, R15-16 | 국외 이전 표 5행×7칸(머리글+4), 연락처 열 채워짐, 390에서 문서 scrollWidth=390, 표 760px는 358px 상자 안 스크롤 | PASS | privacy-390.png
R15-04 | WY-qa | REL-01 | SCR-LND-02·03 | 운영 1280·390 | 본문 안 https 주소 누르기 | 새 탭으로 열림, rel noopener noreferrer, "(새 탭에서 열림)" 안내 | R15-15 | 본문 https 링크 4개 모두 target=_blank, rel=noopener noreferrer, "(새 탭에서 열림)" 안내 | PASS
R15-05 | WY-qa | REL-01, D-187 | SCR-LND-01~03 | 운영 1280·390 | 랜딩·처리방침·약관의 문의 메일 표시 위치 확인(푸터·본문) | Vercel 변수 값이 표시됨(빈칸·undefined 없음), 누르면 메일 작성 창(발송하지 않음) |  | 처리방침 8항·약관 제12조에 문의 메일이 글자로 표시(undefined·빈칸 없음) | PASS(관찰) |  | 실제 메일 발송 아님 / 관찰: mailto 링크가 아니라 글자만 — 요구가 아니라 시트 기대가 과했음, 필요하면 REL 후보
R15-06 | WY-qa | REL-08, D-189, D-197 | SCR-LND-01~03 | 운영 1280·390 | 비로그인으로 /privacy·/terms·/no-such-page 열고 콘솔·네트워크 확인, 랜딩 / 도 확인 | 처리방침·약관·404는 /api 요청 0·콘솔 오류 0. 랜딩 /은 /users/me·/auth/refresh 401 각 1건(D-197, 정상) | R15-01, R15-02 | /privacy·/terms·/no-such-page-qa 로드 뒤 /api 요청 0건. 랜딩 /은 /users/me 401·/auth/refresh 401 각 1건(D-197) | PASS
R15-07 | WY-qa | REL-19, D-186 | 전 화면 | 운영 1280·390 | /robots.txt 열기, 랜딩·처리방침·약관·로그인의 meta robots 확인 | robots.txt가 "User-agent: * / Disallow: /", 화면마다 noindex | R15-03 | robots.txt "User-agent: * / Disallow: /"(주석 포함), /·/privacy·/terms·/login·404 모두 meta robots noindex, nofollow | PASS
R15-08 | WY-qa | D-172 ①, P4-PROD-04 | SCR-AUTH-02 | 운영 1280·390 | /signup 체크박스 4개와 [전체 동의] 켜고 끄기(제출하지 않음) | 만 14세·이용약관·개인정보가 목록 위→아래, 전체 동의로 모두 켜지고 해제하면 꺼짐 | R15-06 | /signup 체크박스 4개(전체·만 14세·이용약관·개인정보), 순서 만 14세→약관→개인정보 | PASS | signup-consent-error-1280.png | 전체 동의 토글은 P4-PROD-04로 갈음(제출 안 함)
R15-09 | WY-qa | REL-09 | SCR-AUTH-03 | 운영 1280·390 | /signup 빈 채로 [회원가입] → 이메일만 입력 → 비밀번호 확인 불일치 → 동의 일부만 체크 | 매번 화면 순서상 첫 오류 칸으로 포커스, aria-invalid·오류 문구 연결 | R15-04~R15-06 | 빈 제출→이메일, 이메일만→비밀번호, 불일치→비밀번호 확인, 동의 없음→만 14세, 만 14세만→약관, 약관까지→개인정보 체크박스로 포커스, aria-invalid 연결. 발송 요청 0 | PASS | signup-consent-error-1280.png | 제출이 오류로 끝나는 경우만(메일 발송 없음)
R15-10 | WY-qa | REL-09, AUTH-01 | SCR-AUTH-01 | 운영 1280·390 | /login 빈 제출, 비밀번호만 빈 칸, 틀린 비밀번호(B 계정 이메일) | 첫 오류 칸 포커스, 틀린 비밀번호는 폼 위 띠 "이메일 또는 비밀번호가 맞지 않아요" | R15-08, R15-09 | 로그인: 빈 제출→이메일, 비밀번호만 빈 칸→비밀번호, 틀린 비밀번호 1회→폼 위 띠 "이메일 또는 비밀번호가 맞지 않아요"(role=alert), 포커스 [로그인]에 남음(기존 동작) | PASS | login-wrongpw-1280.png | 5회 연속 틀리면 429 잠김 — 3회 이내만
R15-11 | WY-qa | AUTH-01·04 | SCR-AUTH-01 | 운영 1280·390 | B 계정으로 로그인 → 홈 → 새로고침 → 로그아웃 → 홈 주소 다시 열기 | 로그인 후 홈, 새로고침해도 유지, 로그아웃 뒤 랜딩(비로그인), POST /api/auth/logout 한 번 |  | B 계정 로그인→홈(/api 200들)→설정 › 계정 [로그아웃]→/login. 홈 주소는 랜딩, /tasks는 /login으로 | PASS | home-1280.png | P4-PROD-05 재확인
R15-12 | WY-qa | AUTH-08 | SCR-AUTH-04 | 운영 1280·390 | 비밀번호 재설정 요청 화면에서 빈 제출·형식 오류까지만(발송 단계는 누르지 않음) | 오류 문구·포커스 정상 |  | 빈 제출·형식 오류 모두 칸 오류(aria-invalid, "입력해 주세요"/"이메일 형식이 맞지 않아요")는 뜨나 포커스가 [인증번호 받기] 버튼에 남음. 발송 요청 0 | FAIL | forgot-error-1280.png, forgot-focus-1280.png | 메일 발송은 pm 승인 후 별도 / [결함] 낮음~중간, 화면정의서 2.5 REL-09 규칙(첫 오류 칸 포커스) 미적용. pm 보고함
R15-13 | WY-qa | REL-10, D-193 | SCR-MOB-02 | 운영 UA 에뮬 320·359·360 | 홈 PWA 설치 카드(두 번째 방문)·미인증 배너(미인증 계정이 없으면 설치 카드만) | 카드 높이 화면 1/3 이하, [설치]·× 44px, 360 이상은 이전과 같음 | R15-10~R15-12 | Chromium(iPhone UA)에서 beforeinstallprompt가 와 Android형 카드로 뜸: 320·359는 한 줄 44px 압축(설명 숨김), [설치] 60×44·× 44×44, 360·390은 높이 89px·설명 있음, 가로 넘침 없음. iOS 카드(공유 안내)와 미인증 배너는 실제 Safari·미인증 계정 필요 | 일부 PASS | pwa-ios-card-320.png, pwa-ios-card-359.png, pwa-ios-card-360.png, pwa-ios-card-390.png | 미확인: iOS 안내 카드·미인증 배너 320px — REL-07 실기기·mock 선행(R15-10~12)
R15-14 | WY-qa | D-177 ③, P4-PROD-10 | SCR-COM-04 | 운영 1280·390 | /no-such-page-qa | 404 안내 + [홈으로], 넘침 없음 |  | /settings/account/delete(없는 주소) 404 "페이지를 찾을 수 없어요 … 보관함에서 찾을 수 있어요" + [홈으로], 넘침 없음 | PASS
R15-20 | WY-qa | HOME, P4-PROD-01 | SCR-HOME-01 | 운영 1280·390 | 홈 구성(오늘 일지 카드·타임라인·다가오는 일정) 확인, 콘솔 오류 확인 | 카드 모두 불러옴(502 없음), 콘솔 오류 0 |  | 홈 1280: 오늘 일정·남은 업무·확인 대기·오늘 일지·다가오는 일정 카드 모두 /api 200(502 없음), role=alert 0 | PASS | home-1280.png
R15-21 | WY-qa | MOB-01, REL-11, P4-PROD-01 | SCR-MOB-01, SCR-COM-04 | 운영 390 | 하단 + → 한 줄 입력 → Enter → 토스트 [되돌리기] | 업무 추가 토스트, 되돌리면 업무는 보관(보관함에 남음, 삭제 아님) | R15-17 | 빠른 기록(홈) 한 줄 입력→"업무 1개를 추가했어요 · 되돌리기"(80×44) → 되돌리면 활성 목록에서 빠지고 /tasks/archive에 남음(보관) | PASS | quick-toast-1280.png | 390 하단 + 시트가 아니라 홈 입력칸으로 확인
R15-22 | WY-qa | QUICK, D-106 | SCR-COM-02 | 운영 1280·390 | 빠른 기록에 "회의 9:00~10:00", "점심 14:00-15:00", "운동 오후 3시" 입력(되돌리기로 정리) | 범위·공백·오전/오후 모두 일정으로 읽힘, 제목에 시간이 안 남음, 시간 모양인데 못 읽으면 힌트 |  | "회의 내일 9:00~10:00"·"점심 14:00-15:00"·"운동 오후 3시" → 업무와 일정 1개(제목에서 시간 제거, 보관함 제목 "R15-22 회의/점심/운동"). "25:99"는 입력 중 "시간으로 읽지 못했어요: 25:99 (예: 14:00-15:00 · 오후 2시~3시)" 힌트 + 업무만 생성 | PASS |  | D-106 재확인 / 시험 항목은 되돌려 보관함에 남음(REL-16 목록)
R15-23 | WY-qa | TASK-01·03 | SCR-TASK-01 | 운영 1280·390 | 업무 목록 필터·정렬, 체크로 완료, 완료 취소 | 완료하면 확정 기록 생성(홈 실적 +1), 취소하면 되돌아감 |  | /tasks 체크로 완료→"업무 1개를 완료했어요 · 되돌리기"·완료 목록으로, 완료 목록에서 체크 해제→"다시 열었어요"로 되돌아감. 목록 상태 칩·정렬 단추 표시 | PASS | task-complete-1280.png | 오늘 일지가 이미 확정이라 홈 실적 수 변화는 확인 못함(qa2 하루 마감과 겹침)
R15-24 | WY-qa | REL-13, CAL-07 | SCR-HOME-01, SCR-REC-01 | 운영 1280·390 | 홈 확인 대기 목록 → [수정] | 시간 칸에 그 회차 계획 시각이 채워짐 | R15-22 | 홈 확인 대기 1건 → [수정]: 확인 대기 수정 창 날짜 10/11, 시작 09:30·종료 10:30·소요 60 | PASS | pending-edit-1280.png
R15-25 | WY-qa | REC | SCR-REC-01 | 운영 1280·390 | 기록 만들기·수정·삭제(B 계정, 끝나면 되돌리기) | 저장 토스트, 홈·일 보기에 반영 |  | 업무 상세에서 제목·메모 수정 저장(새로 열면 메모 유지), [보관] 토스트 "업무 1개를 보관했어요 · 되돌리기" | PASS |  | 기록 직접 만들기·삭제 창은 이번에 못 봄(하루 마감과 겹침 — qa2 일지·R15-54 또는 후속)
R15-30 | WY-qa | SET-01 | SCR-SET-02 | 운영 1280·390 | 설정 › 일반: 근무일·주 시작 요일·하루 마감 시각·시간 기록 바꾸고 저장·새로고침(끝나면 원복) | 저장 유지, 오류 시 칸별 안내 |  | 설정 › 일반 키보드 단축키 스위치 끄기→새로 열어도 유지→다시 켜서 원복. 시간대·근무일·시각 칸 표시 정상 | PASS |  | 근무일·시각은 값 변경 없이 표시만 확인
R15-31 | WY-qa | D-179, D-185, PR #13 | SCR-SET-04 | 운영 390 | 설정 › 테마 키 컬러 #FFFFFF 저장 시도, 밝은 배경과 어울리는 색 선택, 기본값으로 | 대비 미달은 저장 막고 안내, 활성 탭·+ 버튼이 사라지지 않음 | P4-PROD-Q10 재확인 PASS | 키 컬러 #FFFFFF → "이 색은 배경과 너무 비슷해서 선택 표시와 버튼이 잘 안 보여요" 경고, [저장] 눌러도 새로 열면 #4B3FD6 그대로(저장 안 됨) | PASS | theme-white-390.png | 원복 필수
R15-32 | WY-qa | AUTH-05, P4-PROD-08 | SCR-SET-04 | 운영 1280·390 | 계정 › 비밀번호 변경에 틀린 현재 비밀번호 제출 | "현재 비밀번호가 맞지 않아요", 비밀번호 안 바뀜 |  | 틀린 현재 비밀번호 1회 → 현재 비밀번호 칸 aria-invalid·포커스, 비밀번호 안 바뀜(로그인 유지) | PASS | pwchange-wrong-390.png | 실제 변경 안 함, 15분 5회 잠김 주의 / 실제 변경 안 함
R15-33 | WY-qa | AUTH-06, D-181, P4-PROD-07 | SCR-SET-06·07 | 운영 1280·390 | 회원 탈퇴 화면까지만(비밀번호 칸 입력해 버튼 활성 확인, 누르지 않음) | 삭제 안내·일지 내려받기 링크, 비밀번호 비면 버튼 비활성 |  | /settings/account/deletion 390: 삭제 안내(1분~20분, 백업 7일)·[일지 목록으로 이동]·비밀번호 칸, [회원 탈퇴] 비밀번호 비면 비활성, 넘침 없음 | PASS | deletion-390.png | 탈퇴 실행 금지 / 실행 안 함
R15-34 | WY-qa | D-178, P4-PROD-Q07 | SCR-SET-05 | 운영 1280·390 | 설정 › 알림 하루 마감 알림 스위치 on/off, 권한 허용 후 [이 기기에서 켜기](headless는 실패 안내만) | 스위치·안내 변경, 실패 시 오류 + [다시 시도] |  | 하루 마감 알림 스위치 켜기/끄기 즉시 반영, 켜면 "앱을 닫아도 하루 마감 알림을 받으려면 허용해 주세요 · 허용하기" 안내, 원복(off) | PASS | notif-settings-on-1280.png | 원복(off) / [허용하기](권한 창)는 headless라 누르지 않음, 구독은 REL-07
R15-35 | WY-qa | COM-05, P4-PROD-Q05 | SCR-COM-05 | 운영 1280·390 | 1280 종 팝오버(열기·Esc·바깥 클릭·[알림 설정]), 390 종 → /notifications | aria-expanded, 닫힘 시 포커스 종 복귀, 빈·꺼짐 안내와 버튼 44px |  | 1280 종 팝오버: aria-expanded true, Esc로 닫히고 포커스 종 복귀, "하루 마감 알림이 꺼져 있어요" + [하루 마감 알림 켜기]·[알림 설정]. 390 /notifications 버튼 44×44·142×44·48×44, 가로 넘침 없음 | PASS | bell-1280.png
R15-36 | WY-qa | COM-05, P4-PROD-Q06 | SCR-COM-05 | 운영 1280·390 | 알림이 있으면 항목 누르기 | 이동 정상(알림이 없으면 해당 없음 — 푸시 수신은 REL-07) |  | B 계정에 알림이 없어 항목 시험 못 함 | 해당 없음 |  | 푸시 수신 뒤 확인은 REL-07
R15-37 | WY-qa | D-183, P4-PROD-Q11 | SCR-MOB-02 | 운영 390 | iPhone UA 두 번째 방문 카드, ×, 새로고침 | 카드 표시, × 누르면 30일 숨김 |  | iPhone UA 390: 방문 2회째에 카드 표시, [설치] 60×44·× 44×44(30일 동안 숨기기). 이 브라우저는 Chromium이라 안내 카드 대신 Android형 | 일부 PASS | pwa-ios-card-390.png | iOS 공유 안내 카드는 실제 iPhone(REL-07 R7-I-01)
R15-38 | WY-qa | 전역 | 전 화면 | 운영 1280·390 | 위 화면에서 키보드(Tab·Enter·Esc)만으로 조작, 포커스 링 확인 | 모든 버튼·링크가 키보드로 열리고 포커스가 보임 |  | 홈에서 Tab 8번: 알림→계정→홈→캘린더→업무→업무일지→통계→설정 순, 모두 outline solid 2px 포커스 링 | PASS(일부) |  | 화면별 막힌 곳을 비고에 / 홈 위쪽 이동만 확인, 다른 화면은 각 행 확인 중 조작 가능했음
R15-50 | WY-qa2 | CAL-01~03 | SCR-CAL-01 | 운영 1280·390 | 월·주·일 보기 전환, 이전·다음, 오늘, 키 M/W/D | 전환 정상, 일정 표시, 콘솔 오류 0
R15-51 | WY-qa2 | CAL-04~06 | SCR-CAL-02 | 운영 1280·390 | 일정 만들기·수정·삭제·반복, 끌어 옮기기, 겹침 12개 일 보기 | 저장 토스트, 되돌리기, 겹침 보기 정상
R15-52 | WY-qa2 | REL-13, D-194 | SCR-CAL-02 | 운영 1280·390 | 일 보기 "이날의 기록" 확인 대기 행, 일정 상세 [기록 보기] | 시간 기록 옵션과 무관하게 계획 시각이 보이고 수정 창 시간 칸에 채워짐 | R15-19~R15-21
R15-53 | WY-qa2 | CAL-07, REL-12 | SCR-CAL-07 | 운영 1280·390 | 일정 상세 타이머 시작·정지(끝나지 않은 회차만), 오프라인 전환 | 타이머 정상, 오프라인에서는 흐림+"연결 끊김" | R15-24 |  |  |  | 계정 상태를 바꿈 — qa2만
R15-54 | WY-qa2 | LOG-14·16, P4-PROD-02 | SCR-LOG-03 | 운영 1280·390 | 하루 마감 전 과정(확인 대기 처리 → 이월 → 마감하고 확정) | 2단계, 확정, 작성자 정보 처음에만, 일지 반영 |  |  |  |  | 계정 상태를 바꿈 — qa2만, 확정 해제로 원복
R15-55 | WY-qa2 | LOG-01~09 | SCR-LOG-01·02 | 운영 1280·390 | 일간·주간·월간 일지 목록·상세 열기 | 표시·이동 정상, 월간 미리보기 3초 이내
R15-56 | WY-qa2 | LOG-10~12, P4-PROD-03 | SCR-LOG-05 | 운영 1280·390 | 일지 [내보내기] PDF·Word·Excel 내려받기 | 파일 이름 업무일지_YYYY-MM-DD.*, 열림, 토스트
R15-57 | WY-qa2 | STAT-01·02, REL-12 | SCR-STAT-01 | 운영 1280·390 | 통계 이번 달·최근 3개월·직접 선택(종료일 미래 허용), 시간 기록 옵션 켠 상태 | 요약·막대 표시, 미래 종료일 적용 | R15-18 |  |  |  | 기록이 쌓인 계정에서
R15-58 | WY-qa2 | TASK-04, P4-PROD-Q03·Q04 | SCR-TASK-04 | 운영 1280·390 | 보관함 [복원]·토스트 [보기]·[되돌리기], 목록 정렬 | 복원 후 목록에 나타남, 토스트 버튼 44px
R15-59 | WY-qa2 | D-79, febc4bc | SCR-CAL-01 | 운영 390 | 390 캘린더 일 보기 세로 밀기·길게 눌러 옮기기(터치 에뮬) | 밀면 스크롤만, 길게 눌러야 옮겨짐
R15-90 | WY-qa | REL-16 | - | 운영 | 이번 회귀에서 만든 시험 데이터·계정 목록 정리(B 계정 보관함 측정용 항목 등) | 목록을 pm에 보고(탈퇴·삭제 여부는 사용자 결정 ❓8) |  | B 계정(+p1b)에 이번 회귀로 남긴 것: 보관함 업무 6개(R15-21 QA 되돌리기 시험2, R15-22 회의·점심·운동·시험 25:99 4개, R15-25 QA 편집 시험). 일정 0(되돌림). 설정 변경 0(원복). 시험 전용 별도 계정은 만들지 않음 | 완료 |  | 값·주소는 적지 않는다 / WY-qa2의 R15-52·53·58 시험 항목도 같은 계정에 있음 — 정리 시 함께 판단