## 테스트 항목
TC ID | 화면 ID | 요구사항·결정 ID | 구분 | 환경 | 사전조건 | 절차 | 기대 결과 | 실제 결과 | 판정 | 증거(스크린샷 경로) | 비고
TC-01 | SCR-AUTH-03 | AUTH-01, P0 완료 기준 | 기능 | 운영 | 비로그인. 새 qa- 이메일 | 1) /signup 접속 2) 이메일·규칙 충족 비밀번호·확인·전체 동의 입력 3) 회원가입 | 201 응답, 자동 로그인 후 홈(/)으로 이동. 사이드바 프로필에 가입 이메일 표시 | POST /api/auth/signup 201, 홈(/)으로 이동, 사이드바 프로필에 가입 이메일, 응답 id는 UUIDv7(01a109f9-…-760e-…) | PASS | C:/Users/ksoun/AppData/Local/Temp/claude/c--projects-erp-project/e57b7bdc-5748-46c9-aff5-11c4a94b9d55/scratchpad/shots/TC-01-home.png | 계정 qa-10051149@example.com (2026-10-05 11:51 가입)
TC-02 | SCR-AUTH-02 | AUTH-02, P0 완료 기준 | 기능 | 운영 | TC-01 계정, 로그아웃 상태 | 1) /login 접속 2) 이메일·비밀번호 입력 3) 로그인 | 200 응답, 홈(/)으로 이동, 앱 셸 표시 | C:/Program Files/Git/login에서 로그인 → POST /api/auth/login 200 → 홈(/) 이동, 앱 셸 표시 | PASS | C:/Users/ksoun/AppData/Local/Temp/claude/c--projects-erp-project/e57b7bdc-5748-46c9-aff5-11c4a94b9d55/scratchpad/shots/TC-02-login-home.png
TC-03 | SCR-COM-01 | AUTH-02, P0 완료 기준 | 기능 | 운영 | TC-02 로그인 상태 | 1) 로그인 직후 네트워크 기록에서 GET /api/users/me 확인 2) 페이지에서 fetch('/api/users/me') 실행 | 인증 필요 API가 200, 본문에 본인 email·id(UUIDv7) 반환 | 로그인 상태에서 GET /api/users/me 200, 본문 email=qa-10051149@example.com, id=UUIDv7 | PASS | C:/Users/ksoun/AppData/Local/Temp/claude/c--projects-erp-project/e57b7bdc-5748-46c9-aff5-11c4a94b9d55/scratchpad/shots/TC-04-calendar-reload.png
TC-04 | SCR-COM-01 | AUTH-02, P0 완료 기준 | 기능 | 운영 | 로그인 상태 | 1) /calendar에서 새로고침(F5) | 로그인 화면으로 가지 않고 /calendar 앱 셸 유지 | C:/Program Files/Git/calendar 새로고침 후 /api/users/me 200, /calendar 앱 셸 유지 | PASS | C:/Users/ksoun/AppData/Local/Temp/claude/c--projects-erp-project/e57b7bdc-5748-46c9-aff5-11c4a94b9d55/scratchpad/shots/TC-04-calendar-reload.png
TC-05 | SCR-COM-01 | AUTH-02, P0 완료 기준 | 기능 | 운영 | 로그인 상태 | 1) 같은 브라우저에서 새 탭으로 /logs 열기 | 새 탭에서도 로그인 유지, /logs 표시 | 새 탭으로 /logs 열자 로그인 유지, '업무일지' 화면 | PASS | C:/Users/ksoun/AppData/Local/Temp/claude/c--projects-erp-project/e57b7bdc-5748-46c9-aff5-11c4a94b9d55/scratchpad/shots/TC-05-newtab.png
TC-06 | SCR-COM-01 | AUTH-02 (refresh rotation) | 기능 | 운영 | 로그인 상태 | 1) access_token 쿠키만 삭제 2) 새로고침 | /api/users/me 401 → /api/auth/refresh 200 → 재시도 200. 화면은 로그인 유지(사용자에게 드러나지 않음) | 가입 10분 후(access 만료) /tasks 새로고침: GET /api/users/me 401 → POST /api/auth/refresh 204 → GET /api/users/me 200, 화면 '업무' 유지 | PASS | C:/Users/ksoun/AppData/Local/Temp/claude/c--projects-erp-project/e57b7bdc-5748-46c9-aff5-11c4a94b9d55/scratchpad/shots/TC-06-expired-access.png | access_token 쿠키만 지우는 방법이 agent-browser에서 막혀(Path=/api HttpOnly 쿠키 설정 실패) 실제 만료(Max-Age 600초)를 기다려 확인
TC-07 | —(API) | AUTH-02 로그아웃 (작업계획서 4.1: UI는 P4 SCR-SET-06) | 기능 | 운영 | 로그인 상태 | 1) 페이지에서 POST /api/auth/logout 2) GET /api/users/me 3) 새로고침 | logout 2xx·쿠키 삭제, me 401, 새로고침 시 /login으로 이동 | 페이지에서 POST /api/auth/logout 204 → GET /api/users/me 401 → 새로고침 시 /login 이동 | PASS | C:/Users/ksoun/AppData/Local/Temp/claude/c--projects-erp-project/e57b7bdc-5748-46c9-aff5-11c4a94b9d55/scratchpad/shots/TC-07-after-logout.png | 로그아웃 버튼은 P4(SCR-SET-06)라 API로 확인(작업계획서 4.1)
TC-08 | —(API) | AUTH-02 세션 폐기 | 보안 | 운영 | 로그인 후 refresh 쿠키 값을 보관 | 1) 로그아웃 2) 보관한 refresh 쿠키로 POST /api/auth/refresh (curl, 운영 Origin) | 401(REFRESH_INVALID 등). 폐기된 세션으로 재로그인 불가 | logout 204 + 두 쿠키 Max-Age=0. 보관한 refresh 토큰으로 /api/auth/refresh → 401 REFRESH_INVALID | PASS |  | 로그아웃 후에도 기존 access 토큰은 만료(10분)까지 /api/users/me 200. 요구사항 6장대로 즉시 무효화는 Redis 도입 시점이라 결함 아님. identity 오류 본문에 type 필드 없음(RFC 9457상 about:blank로 간주, gateway 응답은 type 포함)
TC-10 | SCR-AUTH-03 | AUTH-01, 화면정의서 2.5 | 기능 | 운영 | 비로그인 | 1) /signup에서 아무것도 입력하지 않고 회원가입 | 이메일·비밀번호 칸 아래 "필수 입력 항목입니다.", 동의 영역 아래 "필수 항목에 모두 동의해야 가입할 수 있습니다." 요청 미전송 | 이메일·비밀번호 칸 아래 '필수 입력 항목입니다.', 동의 영역 아래 '필수 항목에 모두 동의해야 가입할 수 있습니다.', 규칙 3개 빨간색. POST /api/auth/signup 미전송 | PASS | C:/Users/ksoun/AppData/Local/Temp/claude/c--projects-erp-project/e57b7bdc-5748-46c9-aff5-11c4a94b9d55/scratchpad/shots/TC-10-empty.png
TC-11 | SCR-AUTH-03 | AUTH-01 | 기능 | 운영 | 비로그인 | 1) 이메일 'qa-bad@' 입력 후 제출 | 이메일 칸 아래 "이메일 형식이 올바르지 않습니다." | 이메일 칸 아래 '이메일 형식이 올바르지 않습니다.' | PASS | C:/Users/ksoun/AppData/Local/Temp/claude/c--projects-erp-project/e57b7bdc-5748-46c9-aff5-11c4a94b9d55/scratchpad/shots/TC-11.png
TC-12 | SCR-AUTH-03 | AUTH-01, D-38 | 사용성 | 운영 | 비로그인 | 1) 비밀번호 칸에 'abc' → 'abcdefgh' → 'abcdefg1' 순서로 입력 | 규칙 목록(8~64자, 영문·숫자 포함, 이메일과 다른 문자열)이 입력에 따라 ✓로 바뀜 | abc: 다른 문자열만 ✓ / abcdefgh: 8~64자 ✓ 추가 / abcdefg1: 3개 모두 ✓. 입력 즉시 갱신 | PASS | C:/Users/ksoun/AppData/Local/Temp/claude/c--projects-erp-project/e57b7bdc-5748-46c9-aff5-11c4a94b9d55/scratchpad/shots/TC-12.png
TC-13 | SCR-AUTH-03 | AUTH-01, D-38 | 기능 | 운영 | 비로그인 | 1) 비밀번호 'abcdefgh'(숫자 없음)로 나머지 정상 입력 후 제출 | "비밀번호 규칙을 확인해 주십시오." 어긴 규칙(영문·숫자 포함)만 빨간색 | '비밀번호 규칙을 확인해 주십시오.', 규칙 목록에서 '영문·숫자 포함'만 빨간색(나머지 ✓). 요청 미전송 | PASS | C:/Users/ksoun/AppData/Local/Temp/claude/c--projects-erp-project/e57b7bdc-5748-46c9-aff5-11c4a94b9d55/scratchpad/shots/TC-13.png
TC-14 | SCR-AUTH-03 | AUTH-01, D-38 | 기능 | 운영 | 비로그인 | 1) 이메일 qa1@test.com, 비밀번호도 'qa1@test.com'과 같게 입력 후 제출 | '이메일과 다른 문자열' 규칙 위반 표시, 규칙 오류 문구 | '이메일과 다른 문자열'만 빨간색, '비밀번호 규칙을 확인해 주십시오.' | PASS | C:/Users/ksoun/AppData/Local/Temp/claude/c--projects-erp-project/e57b7bdc-5748-46c9-aff5-11c4a94b9d55/scratchpad/shots/TC-14.png
TC-15 | SCR-AUTH-03 | AUTH-01, D-38 (72바이트) | 기능 | 운영 | 비로그인 | 1) 비밀번호에 한글 25자 + 'a1' 입력 | 제출 전 즉시 "비밀번호가 너무 깁니다. 한글은 한 글자가 영문보다 많은 자리를 차지합니다." | 한글 25자+a1(77바이트) 입력 즉시 '비밀번호가 너무 깁니다. 한글은 한 글자가 영문보다 많은 자리를 차지합니다.' | PASS | C:/Users/ksoun/AppData/Local/Temp/claude/c--projects-erp-project/e57b7bdc-5748-46c9-aff5-11c4a94b9d55/scratchpad/shots/TC-15.png
TC-16 | SCR-AUTH-03 | AUTH-01 | 기능 | 운영 | 비로그인 | 1) 비밀번호와 다른 확인 값 입력 후 제출 | 확인 칸 아래 "비밀번호가 일치하지 않습니다." | 확인 칸 아래 '비밀번호가 일치하지 않습니다.', 요청 미전송 | PASS | C:/Users/ksoun/AppData/Local/Temp/claude/c--projects-erp-project/e57b7bdc-5748-46c9-aff5-11c4a94b9d55/scratchpad/shots/TC-16.png
TC-17 | SCR-AUTH-03 | AUTH-01, NFR-10 | 기능 | 운영 | 비로그인 | 1) 전체 동의 체크 → 개별 2개 체크됨 확인 2) 하나 해제 → 전체 동의 해제 확인 3) 하나만 동의하고 제출 | 전체 동의 연동, 동의 영역 아래 AGREEMENT_REQUIRED 문구 | 전체 동의 체크 → 3개 모두 체크, 이용약관 해제 → 전체 동의도 해제([false,false,true]). 하나만 동의 후 제출 시 동의 영역 아래 AGREEMENT_REQUIRED 문구, 요청 미전송 | PASS | C:/Users/ksoun/AppData/Local/Temp/claude/c--projects-erp-project/e57b7bdc-5748-46c9-aff5-11c4a94b9d55/scratchpad/shots/TC-17.png
TC-18 | SCR-AUTH-03 | AUTH-01 (EMAIL_ALREADY_EXISTS) | 기능 | 운영 | TC-01 계정 존재 | 1) TC-01 이메일로 다시 가입 | 이메일 칸 아래 "이미 가입된 이메일입니다." + [로그인하기] 링크(→ /login) | 409 EMAIL_ALREADY_EXISTS → 이메일 칸 아래 '이미 가입된 이메일입니다.' + [로그인하기](/login) | PASS | C:/Users/ksoun/AppData/Local/Temp/claude/c--projects-erp-project/e57b7bdc-5748-46c9-aff5-11c4a94b9d55/scratchpad/shots/TC-19-dup-upper.png
TC-19 | SCR-AUTH-03 | AUTH-01 (이메일 정규화) | 기능 | 운영 | TC-01 계정 존재 | 1) TC-01 이메일을 대문자+앞뒤 공백으로 바꿔 가입 시도 2) 같은 형태로 로그인 | 가입은 EMAIL_ALREADY_EXISTS, 로그인은 성공(소문자·trim 비교) | 대문자+앞뒤 공백 이메일로 가입 → 409 EMAIL_ALREADY_EXISTS, 같은 형태로 로그인 → 200 | PASS | C:/Users/ksoun/AppData/Local/Temp/claude/c--projects-erp-project/e57b7bdc-5748-46c9-aff5-11c4a94b9d55/scratchpad/shots/TC-35-stats-return.png | 프론트는 trim만 하고 대문자 그대로 전송, 서버가 소문자로 정규화함을 확인
TC-20 | SCR-AUTH-03 | AUTH-01, D-33 | 기능 | 운영 | 비로그인 | 1) /signup 동의 영역 아래 국외 보관 안내 확인 2) [자세히 보기] 링크 대상 확인 | 안내 문구가 화면정의서 ⑤와 일치, 링크 /privacy#overseas(처리방침 화면은 P4라 현재 404 예상) | 안내 문구가 화면정의서 SCR-AUTH-03 ⑤와 글자 그대로 일치. [자세히 보기] → /privacy#overseas (새 탭). 처리방침 화면은 P4라 현재 404 화면 | PASS | C:/Users/ksoun/AppData/Local/Temp/claude/c--projects-erp-project/e57b7bdc-5748-46c9-aff5-11c4a94b9d55/scratchpad/shots/TC-20-signup.png | C:/Program Files/Git/terms·/privacy 링크도 현재 404(SCR-AUTH-06·07 P4). 출시 전 P4에서 확인 필요
TC-21 | SCR-AUTH-03 | D-36 | 사용성 | 운영 | 비로그인 | 1) 가입 화면 모든 문구 말투 확인 | 가입 화면은 사무적인 말투(~합니다)로 통일 | 폼·소개 영역 문구 모두 ~합니다/~하십시오 계열 | PASS | C:/Users/ksoun/AppData/Local/Temp/claude/c--projects-erp-project/e57b7bdc-5748-46c9-aff5-11c4a94b9d55/scratchpad/shots/TC-20-signup.png | 하단 '가입 후 입력한 이메일로 인증번호가 발송됩니다'는 메일 발송이 P1-12부터라 P0 운영에서는 사실과 다름(화면정의서 SCR-AUTH-03 비고와 일치하는 문구이므로 결함으로 보지 않음)
TC-30 | SCR-AUTH-02 | AUTH-02, 화면정의서 2.5 | 기능 | 운영 | 비로그인 | 1) 빈 폼으로 로그인 | 두 칸 아래 "입력해 주세요", 요청 미전송 | 두 칸 아래 '입력해 주세요', POST /api/auth/login 미전송 | PASS | C:/Users/ksoun/AppData/Local/Temp/claude/c--projects-erp-project/e57b7bdc-5748-46c9-aff5-11c4a94b9d55/scratchpad/shots/TC-30-empty.png
TC-31 | SCR-AUTH-02 | AUTH-02 | 기능 | 운영 | 비로그인 | 1) 이메일 'abc' 입력 후 로그인 | 이메일 칸 아래 "이메일 형식이 맞지 않아요" | 이메일 칸 아래 '이메일 형식이 맞지 않아요', 요청 미전송 | PASS | C:/Users/ksoun/AppData/Local/Temp/claude/c--projects-erp-project/e57b7bdc-5748-46c9-aff5-11c4a94b9d55/scratchpad/shots/TC-31.png
TC-32 | SCR-AUTH-02 | AUTH-02 (INVALID_CREDENTIALS) | 기능 | 운영 | TC-01 계정 | 1) 맞는 이메일 + 틀린 비밀번호로 로그인 | 폼 위 "이메일 또는 비밀번호가 맞지 않아요" | 폼 위 '이메일 또는 비밀번호가 맞지 않아요', 401 INVALID_CREDENTIALS | PASS | C:/Users/ksoun/AppData/Local/Temp/claude/c--projects-erp-project/e57b7bdc-5748-46c9-aff5-11c4a94b9d55/scratchpad/shots/TC-32.png
TC-33 | SCR-AUTH-02 | AUTH-02 (계정 존재 비노출) | 보안 | 운영 | 비로그인 | 1) 가입되지 않은 이메일로 로그인 2) TC-32 결과와 문구·상태 코드 비교 | TC-32와 같은 문구·같은 401 INVALID_CREDENTIALS (계정 존재 여부 비노출) | 없는 계정·있는 계정 틀린 비밀번호 모두 401 INVALID_CREDENTIALS, 같은 detail, 화면 문구 동일 | PASS | C:/Users/ksoun/AppData/Local/Temp/claude/c--projects-erp-project/e57b7bdc-5748-46c9-aff5-11c4a94b9d55/scratchpad/shots/TC-33-unknown.png | 응답 시간 차이(타이밍)는 측정하지 않음
TC-34 | SCR-AUTH-02 | AUTH-02 | 사용성 | 운영 | 비로그인 | 1) 비밀번호 입력 후 보기 토글 클릭 2) 다시 클릭 | 입력값이 보였다 숨겨짐, aria-label·aria-pressed 바뀜 | type password→text, aria-label '비밀번호 보기'→'비밀번호 숨기기', aria-pressed false→true, 다시 클릭 시 원복 | PASS | C:/Users/ksoun/AppData/Local/Temp/claude/c--projects-erp-project/e57b7bdc-5748-46c9-aff5-11c4a94b9d55/scratchpad/shots/TC-34-shown.png
TC-35 | SCR-AUTH-02 | NFR-13 (원래 경로 복귀) | 기능 | 운영 | 비로그인 | 1) /stats 직접 접속 2) 로그인 | /login으로 이동 후 로그인하면 /stats로 복귀 | /stats 접속 → /login(state.from=/stats) → 로그인 200 후 /stats '통계' 화면 복귀 | PASS | C:/Users/ksoun/AppData/Local/Temp/claude/c--projects-erp-project/e57b7bdc-5748-46c9-aff5-11c4a94b9d55/scratchpad/shots/TC-35-stats-return.png
TC-36 | SCR-AUTH-02 | AUTH-02 | 기능 | 운영 | 로그인 상태 | 1) /login, /signup 직접 접속 | 홈(/)으로 이동(로그인 사용자는 인증 화면을 보지 않음) | 로그인 상태에서 /login, /signup 접속 시 모두 /로 이동 | PASS
TC-37 | SCR-AUTH-01/02 | 화면정의서 SCR-AUTH-01 비고 | 기능 | 운영 | 비로그인 | 1) / 접속 | P0~P3 동안 / 접속 시 로그인 화면으로 이동 | C:/Program Files/Git/ 접속 시 /login으로 이동, 로그인 화면 표시 | PASS | C:/Users/ksoun/AppData/Local/Temp/claude/c--projects-erp-project/e57b7bdc-5748-46c9-aff5-11c4a94b9d55/scratchpad/shots/TC-37-root.png
TC-38 | SCR-AUTH-02 | AUTH-02 | 사용성 | 로컬 dev:mock | dev:mock(응답 300ms 지연) | 1) demo@example.com / 틀린 비밀번호로 로그인 버튼 클릭 직후 버튼 확인 | 제출 중 "로그인 중…" 표시·비활성(중복 제출 방지) | 클릭 80ms 후 버튼 '로그인 중…', disabled, aria-busy=true. 응답 후 '로그인'으로 복귀 | PASS | C:/Users/ksoun/AppData/Local/Temp/claude/c--projects-erp-project/e57b7bdc-5748-46c9-aff5-11c4a94b9d55/scratchpad/shots/TC-38-submitting.png
TC-39 | SCR-AUTH-02 | 화면정의서 2.5 (서버 오류 토스트), D-35 | 기능 | 로컬 dev:mock | dev:mock | 1) error@example.com으로 로그인(500) | 토스트 "잠시 문제가 생겼어요…" + 문의 코드·[복사] | 좌하단 토스트 '잠시 문제가 생겼어요. 잠시 후 다시 시도해 주세요' + 문의 코드 + [복사] + 닫기. 문의 코드가 있어 자동으로 닫히지 않음 | PASS | C:/Users/ksoun/AppData/Local/Temp/claude/c--projects-erp-project/e57b7bdc-5748-46c9-aff5-11c4a94b9d55/scratchpad/shots/TC-39-toast.png | 토스트에 [다시 시도] 버튼 없음. 화면정의서 2.5 '저장·통신 오류는 토스트로 알리고 다시 시도 버튼을 둔다'와 다름(로그인은 버튼을 다시 누르면 되므로 SCR-AUTH-02 기준으로는 충족). 문서 해석 확인 필요
TC-40 | SCR-AUTH-02 | AUTH-09 (P1-14 범위, 화면 코드 선반영) | 기능 | 로컬 dev:mock | dev:mock | 1) locked@example.com으로 로그인(429 AUTH_LOCKED) | 폼 위 15분 잠금 안내, 버튼 "로그인 · m:ss 후 가능" 카운트다운·비활성 | 폼 위 '15분 동안 로그인할 수 없어요. / 비밀번호를 10번 잘못 입력했어요…', 버튼 '로그인 · 14:52 후 가능' 비활성, 1초마다 감소(14:49) | PASS | C:/Users/ksoun/AppData/Local/Temp/claude/c--projects-erp-project/e57b7bdc-5748-46c9-aff5-11c4a94b9d55/scratchpad/shots/TC-40-locked.png | 재설정 링크는 없음(비밀번호 찾기 P1-13). 서버 쪽 잠금은 P1-14
TC-50 | SCR-COM-01 | NFR-06 | 기능 | 운영 | 로그인 상태, 데스크톱 1280px | 1) 사이드바 홈·캘린더·업무·업무일지·통계·설정 차례로 클릭 | 각 경로로 이동, 현재 메뉴 키 컬러 강조, 플레이스홀더 "준비 중인 화면이에요" | 6개 메뉴 모두 해당 경로 이동, 활성 메뉴만 aria-current=page·배경 #4B3FD6/흰 글자, 각 화면 '준비 중인 화면이에요.' | PASS | C:/Users/ksoun/AppData/Local/Temp/claude/c--projects-erp-project/e57b7bdc-5748-46c9-aff5-11c4a94b9d55/scratchpad/shots/TC-50-stats.png
TC-51 | SCR-COM-01 | NFR-06 | 사용성 | 운영 | 로그인 상태, 800px | 1) 폭 800px로 앱 셸 확인 | 태블릿: 아이콘만 있는 좁은 사이드바 | 800px: 사이드바 폭 76px 아이콘만(글자 숨김), 하단 탭 없음, 가로 스크롤 없음, 설정 아이콘 하단 고정 | PASS | C:/Users/ksoun/AppData/Local/Temp/claude/c--projects-erp-project/e57b7bdc-5748-46c9-aff5-11c4a94b9d55/scratchpad/shots/TC-51-tablet.png
TC-52 | SCR-COM-01 | NFR-06 | 사용성 | 운영 | 로그인 상태, 390px | 1) 폭 390px로 앱 셸 확인 2) 하단 탭 홈·캘린더·일지 클릭 | 사이드바 숨김, 하단 탭(홈·캘린더·[빠른 기록 아이콘]·일지·더보기, 글자만) 표시·이동, 가로 스크롤 없음 | 390px: 사이드바 숨김, 하단 탭 홈·캘린더·[빠른 기록 + 아이콘]·일지·더보기(글자만), 하단에 붙음(bottom=844), 탭 이동·활성 표시 정상, 가로 스크롤 없음 | PASS | C:/Users/ksoun/AppData/Local/Temp/claude/c--projects-erp-project/e57b7bdc-5748-46c9-aff5-11c4a94b9d55/scratchpad/shots/TC-52-mobile.png | 빠른 기록·더보기 버튼은 아직 동작 없음(SCR-MOB-01 P4, 더보기 P1). 그 전까지 모바일에서는 업무·통계·설정으로 갈 방법이 없음
TC-60 | SCR-AUTH-02 | NFR-06 | 사용성 | 운영 | 비로그인, 390px | 1) 폭 390px로 /login 확인 | 폼이 화면 안에 들어오고 가로 스크롤 없음, 입력·버튼 사용 가능 | 390px: 가로 스크롤 없음(scrollWidth 390), 입력·로그인 버튼 358x52 화면 안 | PASS | C:/Users/ksoun/AppData/Local/Temp/claude/c--projects-erp-project/e57b7bdc-5748-46c9-aff5-11c4a94b9d55/scratchpad/shots/TC-60-login-390.png | 상단 소개 영역이 약 300px로 첫 화면 절반 가까이 차지. 목업과 비교는 erp-design 확인 권장(결함 아님)
TC-61 | SCR-AUTH-03 | NFR-06 | 사용성 | 운영 | 비로그인, 390px | 1) 폭 390px로 /signup 확인(스크롤 포함) | 가로 스크롤 없음, 동의 영역·안내 문구 잘림 없음 | 390px: 가로 스크롤 없음, 넘치는 요소 없음. 콘텐츠(1002px)는 앱 틀 안에서 세로 스크롤되어 하단 회원가입 버튼·안내·로그인 링크까지 도달 | PASS | C:/Users/ksoun/AppData/Local/Temp/claude/c--projects-erp-project/e57b7bdc-5748-46c9-aff5-11c4a94b9d55/scratchpad/shots/TC-61-signup-390-bottom.png
TC-62 | SCR-AUTH-02 | 화면정의서 2.5 (키보드) | 사용성 | 운영 | 비로그인 | 1) 마우스 없이 Tab으로 이메일→비밀번호→보기 토글→로그인 이동 2) Enter 제출 | 논리적 포커스 순서, 포커스 표시(키 컬러 테두리), Enter로 제출 | Tab 순서 이메일→비밀번호→보기 토글→로그인→회원가입. 입력칸은 테두리가 키 컬러(#4B3FD6)로, 버튼·링크는 키 컬러 outline으로 포커스 표시. 비밀번호 칸에서 Enter로 제출됨 | PASS | C:/Users/ksoun/AppData/Local/Temp/claude/c--projects-erp-project/e57b7bdc-5748-46c9-aff5-11c4a94b9d55/scratchpad/shots/TC-62-focus-pw.png
TC-63 | SCR-COM-01 | 화면정의서 2.5 (터치 44px) | 사용성 | 운영 | 로그인 상태, 390px | 1) 하단 탭 항목·빠른 기록 버튼, 로그인 버튼 크기 측정 | 터치 영역 44px 이상 | 하단 탭 78x72, 빠른 기록 52x52 (44px 이상) | PASS | C:/Users/ksoun/AppData/Local/Temp/claude/c--projects-erp-project/e57b7bdc-5748-46c9-aff5-11c4a94b9d55/scratchpad/shots/TC-52-mobile.png
TC-64 | SCR-AUTH-03 | 접근성 | 사용성 | 운영 | 비로그인 | 1) 오류 상태에서 입력 칸의 aria-invalid·aria-describedby 확인 | 오류 칸에 aria-invalid=true, 오류 문구 id 연결 | 오류 칸 aria-invalid=true, aria-describedby가 signup-email-error / signup-password-rules signup-password-error로 연결 | PASS | C:/Users/ksoun/AppData/Local/Temp/claude/c--projects-erp-project/e57b7bdc-5748-46c9-aff5-11c4a94b9d55/scratchpad/shots/TC-10-empty.png
TC-70 | SCR-SYS-01 | NFR-13 | 기능 | 운영 | 비로그인·로그인 각각 | 1) /some/unknown 접속 2) [홈으로] 클릭 | 404 화면(404·"페이지를 찾을 수 없어요"), 홈으로 이동(비로그인이면 /login) | /some/unknown → 404·'페이지를 찾을 수 없어요'·[홈으로]. 로그인 상태는 홈(/), 비로그인은 /login으로 이동 | PASS | C:/Users/ksoun/AppData/Local/Temp/claude/c--projects-erp-project/e57b7bdc-5748-46c9-aff5-11c4a94b9d55/scratchpad/shots/TC-70-404-loggedin.png | 본문 '보관한 업무는 보관함에서 찾을 수 있어요'는 보관함(P4-10) 전까지 갈 곳이 없는 안내(화면정의서·코드 주석과 일치)
TC-71 | SCR-SYS-02 ③ | NFR-13 | 기능 | 운영 | 비로그인, /login | 1) 오프라인 전환 2) 확인 3) 온라인 복귀 | 상단 띠 "연결이 끊겼어요. 다시 연결되면 입력할 수 있어요" + "재시도 중…", 입력 비활성, 화면을 밀어냄. 복귀 시 띠 사라지고 입력 가능 | 오프라인 시 상단 띠 '연결이 끊겼어요. 다시 연결되면 입력할 수 있어요' + 우측 '재시도 중…'(높이 45px), 입력·버튼 비활성, 폼이 아래로 밀림(덮지 않음). 온라인 복귀 시 띠 사라지고 입력 가능 | PASS | C:/Users/ksoun/AppData/Local/Temp/claude/c--projects-erp-project/e57b7bdc-5748-46c9-aff5-11c4a94b9d55/scratchpad/shots/TC-71-offline-login.png | 오프라인 중에도 '회원가입' 링크는 눌림(fieldset disabled는 링크를 막지 않음). 같은 앱 안 이동이라 문제 없음
TC-72 | SCR-SYS-02 ③ | NFR-13 | 기능 | 운영 | 로그인 상태, 데스크톱 | 1) 앱 셸에서 오프라인 전환 | 띠 표시, 사이드바 하단 설정이 화면 안에 남음, 콘텐츠 입력 비활성 | 1280px 앱 셸: 띠(45px) 표시, 문서 높이 800 그대로(전체 스크롤 없음), 사이드바 설정 하단 778px로 화면 안, 콘텐츠 fieldset 비활성 | PASS | C:/Users/ksoun/AppData/Local/Temp/claude/c--projects-erp-project/e57b7bdc-5748-46c9-aff5-11c4a94b9d55/scratchpad/shots/TC-72-offline-shell.png
TC-73 | SCR-SYS-02 ③ | NFR-13 | 사용성 | 운영 | 로그인 상태, 390px | 1) 모바일 폭에서 오프라인 전환 | "연결이 끊겼어요"만 한 줄, 하단 탭이 화면 안에 남음 | 390px: 띠 본문 '연결이 끊겼어요' 한 줄 + 우측 '재시도 중…', 하단 탭 bottom=844로 화면 안 | PASS | C:/Users/ksoun/AppData/Local/Temp/claude/c--projects-erp-project/e57b7bdc-5748-46c9-aff5-11c4a94b9d55/scratchpad/shots/TC-73-offline-mobile.png | 화면정의서 '모바일은 "연결이 끊겼어요"만 한 줄로 표시'를 상세 문구 생략으로 해석. '재시도 중…'까지 빼야 하는지는 목업 기준 erp-design 확인 필요. 상단 안전 영역 여백은 데스크톱 브라우저라 확인 불가
TC-74 | SCR-SYS-02 ① | NFR-13, D-35 | 기능 | 운영 + 응답 주입 | 로그인 상태. /api/users/me를 500 Problem(traceId 포함)으로 주입 | 1) 새로고침 | 오류 페이지 "잠시 문제가 생겼어요" + [다시 시도] + 문의 코드와 [복사] | /api/users/me 500(traceId 포함) → 오류 페이지 '잠시 문제가 생겼어요' + [다시 시도] + '문의 코드 qa0123…' + [복사] + '문의할 때 이 코드를 알려 주세요'. [다시 시도]는 새로고침(주입 해제 후 로그인 화면 복귀) | PASS | C:/Users/ksoun/AppData/Local/Temp/claude/c--projects-erp-project/e57b7bdc-5748-46c9-aff5-11c4a94b9d55/scratchpad/shots/TC-74-error500.png | [최초] 본문 '입력한 내용은 저장되어 있어요'는 자동 저장이 없는 P0·로그인 전 화면(첫 진입 /api/users/me 실패)에서는 사실과 다름. 문구 출처 확인 필요(화면정의서 SCR-SYS-02 ①에는 문구 지정 없음) [재검증 2026-10-05 12:11, 로컬 vite dev + 응답 주입, ErrorPage 문구 수정 후(erp-design 판단), 운영 미반영] PASS — 본문이 '잠시 후 다시 시도해 주세요.'로 바뀜. 제목·[다시 시도]·문의 코드·[복사](값=traceId)·안내 문구는 그대로. 증거: C:/Users/ksoun/AppData/Local/Temp/claude/c--projects-erp-project/e57b7bdc-5748-46c9-aff5-11c4a94b9d55/scratchpad/shots/retest-500.png
TC-75 | SCR-SYS-02 ① | D-35 | 기능 | 운영 + 응답 주입 | TC-74 화면 | 1) [복사] 클릭 2) 클립보드 확인 | 버튼이 "복사됨"으로 바뀌고 클립보드에 traceId | [복사] 클릭 → 버튼 '복사됨', 약 2초 후 '복사'로 복귀. clipboard.writeText에 전달된 값 = traceId(qa0123456789abcdef0123456789abcd) | PASS | C:/Users/ksoun/AppData/Local/Temp/claude/c--projects-erp-project/e57b7bdc-5748-46c9-aff5-11c4a94b9d55/scratchpad/shots/TC-75-copied.png | 클립보드 읽기 권한이 없어 writeText 호출 값을 가로채 확인
TC-76 | SCR-SYS-02 ① | 화면정의서 v1.4 (traceId 없는 오류) | 기능 | 운영 + 응답 주입 | /api/users/me를 본문 없는 502로 주입 | 1) 새로고침 | 오류 페이지에서 문의 코드 줄 숨김(제목·설명·다시 시도만) | 본문 없는 502 → 오류 페이지에 제목·설명·[다시 시도]만, 문의 코드 줄 없음 | PASS | C:/Users/ksoun/AppData/Local/Temp/claude/c--projects-erp-project/e57b7bdc-5748-46c9-aff5-11c4a94b9d55/scratchpad/shots/TC-inject-502.png | [재검증 2026-10-05 12:11, 로컬 vite dev + 응답 주입, ErrorPage 문구 수정 후(erp-design 판단), 운영 미반영] PASS — 새 본문 + [다시 시도]만, 문의 코드 줄 없음. 증거: C:/Users/ksoun/AppData/Local/Temp/claude/c--projects-erp-project/e57b7bdc-5748-46c9-aff5-11c4a94b9d55/scratchpad/shots/retest-502.png
TC-77 | SCR-SYS-02 ② | NFR-13, D-48 | 기능 | 운영 + 응답 주입 | /api/users/me를 503 code=MAINTENANCE + Retry-After 1800으로 주입 | 1) 새로고침 | 점검 화면 "서비스 점검 중이에요", "HH:MM 이후 다시 이용할 수 있어요"(현재+30분) | 503 MAINTENANCE + Retry-After 1800 (12:04 실행) → '서비스 점검 중이에요 / 12:34 이후 다시 이용할 수 있어요. 기록은 안전하게 보관돼 있어요.' | PASS | C:/Users/ksoun/AppData/Local/Temp/claude/c--projects-erp-project/e57b7bdc-5748-46c9-aff5-11c4a94b9d55/scratchpad/shots/TC-inject-maint.png | Gateway 점검 모드 자체는 P4-12
TC-78 | SCR-SYS-02 ② | D-48 | 기능 | 운영 + 응답 주입 | 503 MAINTENANCE, Retry-After 없음 | 1) 새로고침 | "지금은 이용할 수 없어요" | Retry-After 없음 → '지금은 이용할 수 없어요. 기록은 안전하게 보관돼 있어요.' | PASS | C:/Users/ksoun/AppData/Local/Temp/claude/c--projects-erp-project/e57b7bdc-5748-46c9-aff5-11c4a94b9d55/scratchpad/shots/TC-inject-maint-noretry.png
TC-79 | SCR-SYS-02 ② | D-48 | 기능 | 운영 + 응답 주입 | 503이지만 code가 MAINTENANCE가 아님(플랫폼 응답) | 1) 새로고침 | 점검 화면이 아니라 서버 오류 페이지 | text/html 503(플랫폼 응답 흉내) → 점검 화면이 아니라 서버 오류 페이지, 문의 코드 없음 | PASS | C:/Users/ksoun/AppData/Local/Temp/claude/c--projects-erp-project/e57b7bdc-5748-46c9-aff5-11c4a94b9d55/scratchpad/shots/TC-inject-503-other.png | [재검증 2026-10-05 12:11, 로컬 vite dev + 응답 주입, ErrorPage 문구 수정 후(erp-design 판단), 운영 미반영] PASS — 점검 화면이 아니라 오류 페이지. 증거: C:/Users/ksoun/AppData/Local/Temp/claude/c--projects-erp-project/e57b7bdc-5748-46c9-aff5-11c4a94b9d55/scratchpad/shots/retest-503-other.png
TC-80 | SCR-AUTH-02 | D-49, 화면정의서 2.5 (USER_DELETED) | 기능 | 로컬 dev:mock | dev:mock deleted@example.com 로그인 | 1) 로그인 2) 새로고침 | 로그인 화면 위 "탈퇴 처리된 계정입니다. 같은 이메일로 다시 가입할 수 있습니다." + [회원가입] 링크 | deleted@example.com 로그인 후 새로고침 → /login, 폼 위 '탈퇴 처리된 계정입니다. 같은 이메일로 다시 가입할 수 있습니다.' + [회원가입](/signup) | PASS | C:/Users/ksoun/AppData/Local/Temp/claude/c--projects-erp-project/e57b7bdc-5748-46c9-aff5-11c4a94b9d55/scratchpad/shots/TC-80-deleted.png
TC-81 | SCR-SYS-02 ④ | NFR-13 (세션 만료) | 기능 | 운영 | 로그인 상태 | 1) 쿠키를 모두 삭제(세션 만료 상황) 2) 앱 안에서 다른 메뉴로 이동하거나 새로고침 | 로그인 화면으로 이동, 원래 경로 기억. 로그인 중이던 경우 "다시 로그인해 주세요" 안내 | 쿠키 삭제 후 새로고침 → /login 이동, state.from=/calendar로 원래 경로 기억 | PASS | C:/Users/ksoun/AppData/Local/Temp/claude/c--projects-erp-project/e57b7bdc-5748-46c9-aff5-11c4a94b9d55/scratchpad/shots/TC-81-expired.png | '다시 로그인해 주세요' 안내는 로그인 중 API 호출이 401로 끝날 때만 뜨는데, P0 화면은 첫 진입의 /api/users/me 외 API를 부르지 않아(staleTime 무한·포커스 재조회 없음) 화면에서 재현할 경로가 없음 → 안내 문구 부분은 미확인. 쿠키 삭제 후 메뉴 이동은 그대로 앱 화면 유지(다음 API 호출 때 처리되는 설계)
TC-90 | —(API) | NFR-02, NFR-14, D-52 | 보안 | 운영 | curl | 1) Origin: https://evil.example.com 으로 POST /api/auth/signup | 403 ORIGIN_REJECTED (Problem Details) | 403 ORIGIN_REJECTED, Problem Details(type·title·status·detail·code·traceId) | PASS |  | curl
TC-91 | —(API) | NFR-02, D-52 | 보안 | 운영 | curl | 1) 프리뷰 형태 Origin(https://project-7qtt1-git-*.vercel.app)으로 POST /api/auth/login | 403 (프리뷰 쓰기 요청 거부) | 프리뷰 형태 Origin(project-7qtt1-git-feature-p0-skeleton-*.vercel.app) → 403 ORIGIN_REJECTED | PASS |  | curl
TC-92 | —(API) | NFR-02 | 보안 | 운영 | curl | 1) Origin 헤더 없이 POST /api/auth/login | 403 ORIGIN_REJECTED | Origin 없음 → 403 ORIGIN_REJECTED. http:// 운영 도메인 Origin도 403 | PASS |  | curl
TC-93 | —(API) | NFR-14 | 보안 | 운영 | TC-01 가입 응답 | 1) Set-Cookie 속성 확인 2) document.cookie에서 토큰 읽기 시도 | access·refresh 쿠키 HttpOnly·Secure·SameSite=Strict, JS에서 읽히지 않음 | access_token(Path=/api, Max-Age=600)·refresh_token(Path=/api/auth, Max-Age=1209600) 모두 Secure; HttpOnly; SameSite=Strict. document.cookie는 빈 문자열 | PASS |  | curl 로그인 응답 헤더로 확인
TC-94 | —(API) | contracts/gateway.yaml | 보안 | 운영 | curl, 쿠키 없음 | 1) GET /api/users/me | 401 UNAUTHENTICATED Problem Details | 쿠키 없이 /api/users/me → 401 UNAUTHENTICATED Problem Details. /api/worklog/** 도 401 | PASS |  | curl
TC-100 | —(배포) | D-52, P0-09 | 배포 | 운영 | curl | 1) gateway 공개 도메인으로 직접 GET /api/users/me (프록시 비밀 헤더 없음) | 404 | gateway 공개 도메인 직접 GET /api/users/me → 404 | PASS |  | curl
TC-101 | —(배포) | D-52, contracts/gateway.yaml | 배포 | 운영 | curl | 1) gateway 직접 /internal/x, /.well-known/jwks.json, POST /api/auth/login | 모두 404 | gateway 직접 /internal/x, /.well-known/jwks.json, /api/auth/refresh, POST /api/auth/login 모두 404. Vercel 경유 /api/internal/users, /api/actuator/health, /api/.well-known/jwks.json도 404 | PASS |  | gateway 직접 /actuator/health는 200(배포 헬스체크용, contracts/gateway.yaml과 일치)
TC-102 | —(배포) | P0-09 (vercel.json 캐시 비활성) | 배포 | 운영 | curl | 1) /api/users/me 2회 연속 호출 2) 로그인 후 브라우저 요청의 x-vercel-cache 확인 | x-vercel-cache가 HIT가 아님(MISS/BYPASS 등) | /api/users/me 3회 연속 x-vercel-cache: MISS, 브라우저 signup·me 응답도 MISS(HIT 없음). 응답에 cache-control: no-cache, no-store | PASS |  | curl·브라우저 네트워크 기록
TC-103 | —(배포) | NFR-09 | 배포 | 운영 | curl | 1) 오류 응답의 X-Trace-Id 헤더와 본문 traceId 비교 | 둘이 같음 | X-Trace-Id 헤더와 본문 traceId 일치(예: 6ac312ba20f7f5623c7ff6cd073e5bc0) | PASS |  | curl
TC-104 | —(배포) | P0-09 (SPA 라우팅) | 배포 | 운영 | curl·브라우저 | 1) /calendar, /some/unknown 직접 요청 | index.html(200)이 오고 앱이 경로를 처리 | /calendar, /some/unknown → 200 text/html(index.html), 앱이 경로 처리. 없는 /assets/* 는 404(SPA로 넘기지 않음) | PASS |  | curl
TC-105 | —(배포) | P0-09 | 배포 | 운영 | 브라우저 | 1) 콘솔 오류·실패한 리소스 요청 확인(로그인 전후) | 콘솔 오류 없음(의도된 401 제외), 정적 리소스 404 없음 | 로그인 전후 콘솔 오류·페이지 오류 없음. 2xx/304 외 응답은 의도된 /api/users/me 401·/api/auth/refresh 401(비로그인 첫 진입)뿐, 정적 리소스 404 없음 | PASS |  | 비로그인 첫 진입마다 refresh 401이 한 번 나감(설계상 동작: me 401 → refresh 시도)

## 범위 밖
화면·기능 | 이름 | 구현 단계 | 비고
SCR-COM-02~07 | 빠른 입력창·명령 팔레트·되돌리기 토스트·알림 센터·타이머·미인증 배너 | P1~P4 | 앱 셸의 빠른 기록 버튼은 자리만 있음
SCR-AUTH-01 | 랜딩 | P4 | P0~P3은 / → 로그인(TC-37)
SCR-AUTH-04, 05 | 비밀번호 찾기·재설정 | P1 (P1-13) | 로그인 화면 링크 없음(코드 주석으로 확인)
SCR-AUTH-06, 07 | 개인정보 처리방침·이용약관 | P4 | 가입 화면 링크는 현재 404(TC-20 비고)
SCR-AUTH-08 | 이메일 인증 코드 입력 | P1 (P1-12)
SCR-ONB-01, 02 | 프로필 입력 요청·문법 도움말 | P3, P1
SCR-HOME-01~03 | 홈 대시보드 등 | P1~P2 | / 는 플레이스홀더
SCR-TASK-01~04 | 업무 | P1~P4 | /tasks 플레이스홀더
SCR-CAL-01~09 | 캘린더 | P1 | /calendar 플레이스홀더
SCR-REC-01 | 기록 추가·수정 | P2
SCR-LOG-01~06 | 업무일지 | P3 | /logs 플레이스홀더
SCR-STAT-01 | 통계 | P4 | /stats 플레이스홀더
SCR-SET-01~08 | 설정 (로그아웃 버튼은 SCR-SET-06) | P1~P4 | /settings 플레이스홀더. 로그아웃은 API로만 확인(TC-07, 작업계획서 4.1)
SCR-MOB-01, 02 | 빠른 기록 바텀시트·PWA 안내 | P4 | 하단 탭 빠른 기록·더보기 버튼은 동작 없음
SCR-MAIL-01, 02 | 인증번호·재설정 메일 | P1 | 실제 메일 발송 금지
SCR-FORM-01, 02 | 회사 양식 | U1
SCR-SYS-02 ② 실제 점검 모드 | Gateway MAINTENANCE_MODE | P4-12 | 화면은 응답 주입으로만 확인(TC-77~79)
AUTH-09 로그인 지연·잠금 서버 동작 |  | P1-14 | 화면은 mock으로만 확인(TC-40)

## 요약
항목 | 내용
문서 | P0 화면 테스트 v1.0 (담당: qa)
근거 | 화면정의서 v1.4, 요구사항정의서 v1.6, 작업계획서 v1.8, frontend/src/app/router.tsx (feature/P0-skeleton)
대상 | 운영 https://project-7qtt1.vercel.app / 로컬 dev:mock (frontend npm run dev:mock)
환경 표기 | 운영 = 운영 도메인 그대로, 운영 + 응답 주입 = agent-browser init script로 /api 응답만 바꿔 서버 상태를 흉내 냄(서버 변경 없음), 로컬 dev:mock = 가짜 서버
실행일 | 2026-10-05 11:40~12:05 (KST)
실행 브라우저 | agent-browser 0.38.1 (Headless Chrome 154), 세션 qa·qa-guest·qa-anon·qa-inject·qa-mock (browser-controller CDP 9222 미사용), curl
테스트 계정 | qa-10051149@example.com (운영, 2026-10-05 11:51 가입. 비밀번호는 시트에 기록하지 않음). mock 계정: demo·error·locked·deleted@example.com
항목 수 | 62
구분별 | 기능 37, 보안 7, 사용성 12, 배포 6
판정별 | PASS 62
결함 | 없음 (FAIL 0). 문서 대조 관찰 4건은 각 TC 비고 참고: TC-39 토스트 [다시 시도] 없음, TC-73 모바일 띠 '재시도 중…' 표시, TC-74 오류 페이지 '입력한 내용은 저장되어 있어요' 문구, TC-81 '다시 로그인해 주세요' 안내는 P0 화면에서 재현 불가 / 재검증 2026-10-05: ErrorPage 본문 수정 후 TC-74·76·79 PASS(로컬, 점검 화면 문구 변경 없음 확인) / 도메인 전환 재검증 2026-10-05(https://wy-worklog.com): 10항목 PASS, 결함 없음 → '도메인 전환 재검증' 시트

## 도메인 전환 재검증
ID | 관련 TC | 확인 항목 | 절차 | 기대 결과 | 실제 결과 | 판정 | 증거(스크린샷 경로) | 비고
DOM-01 | TC-01 | 가입(www에서 시작) | https://www.wy-worklog.com/signup 접속 → 새 qa- 계정으로 가입 | apex로 308 후 가입 201, 홈 이동 | www → https://wy-worklog.com/signup 이동, POST /api/auth/signup 201, 홈(/) 이동 | PASS | C:/Users/ksoun/AppData/Local/Temp/claude/c--projects-erp-project/e57b7bdc-5748-46c9-aff5-11c4a94b9d55/scratchpad/shots/DOM-signup-home.png | 도메인 전환 재검증 2026-10-05. 계정 qa-dom-10052307@example.com (23:07 가입)
DOM-02 | TC-02, TC-03 | 로그인 → 인증 API | 새 도메인에서 로그인(curl, Origin=https://wy-worklog.com), 브라우저에서 GET /api/users/me | 로그인 200, me 200 | 로그인 200, 브라우저 me 200(본인 email, x-vercel-cache MISS) | PASS |  | 도메인 전환 재검증 2026-10-05
DOM-03 | TC-04, TC-05 | 새로고침·새 탭 유지 | /calendar 새로고침, 새 탭으로 /stats·/logs | 로그인 유지 | 새로고침 후 me 200·/calendar 유지, 새 탭(t3) /stats '통계' 표시 | PASS | C:/Users/ksoun/AppData/Local/Temp/claude/c--projects-erp-project/e57b7bdc-5748-46c9-aff5-11c4a94b9d55/scratchpad/shots/DOM-newtab.png | 도메인 전환 재검증 2026-10-05
DOM-04 | TC-06 | 토큰 자동 갱신 | 가입 10분 뒤(access 만료) /tasks 새로고침 | me 401 → refresh → me 200, 화면 유지 | 23:18 새로고침: GET /api/users/me 401 → POST /api/auth/refresh 204 → GET /api/users/me 200, '업무' 화면 유지 | PASS | C:/Users/ksoun/AppData/Local/Temp/claude/c--projects-erp-project/e57b7bdc-5748-46c9-aff5-11c4a94b9d55/scratchpad/shots/DOM-refresh.png | 도메인 전환 재검증 2026-10-05
DOM-05 | TC-93 | 쿠키 속성·도메인 | 로그인 응답 Set-Cookie와 curl cookie jar 확인 | HttpOnly·Secure·SameSite=Strict, 쿠키 도메인 wy-worklog.com | access_token(Path=/api, 600초)·refresh_token(Path=/api/auth, 14일) 모두 Secure; HttpOnly; SameSite=Strict, Domain 속성 없음 → host-only wy-worklog.com(서브도메인 미공유). document.cookie 빈 문자열 | PASS |  | 도메인 전환 재검증 2026-10-05
DOM-06 | — | www·http → apex 308 | curl: https://www.wy-worklog.com/, /stats?x=1, POST /api/auth/login, http://wy-worklog.com/ | 모두 apex https로 308(경로·쿼리 유지), 이후 정상 로그인 | 모두 308, Location이 https://wy-worklog.com + 원래 경로·쿼리. www에서 시작한 가입·로그인 흐름 정상(DOM-01) | PASS |  | 도메인 전환 재검증 2026-10-05. 인증서 CN=wy-worklog.com(Let's Encrypt, 2027-01-03 만료), HSTS max-age=63072000
DOM-07 | TC-90~92 | 다른 Origin 쓰기 403 | 새 도메인 POST /api/auth/login에 Origin을 evil·www·http·없음·옛 vercel.app으로 | 허용 목록 외 403 ORIGIN_REJECTED | evil.example.com·https://www.wy-worklog.com·http://wy-worklog.com·Origin 없음 → 403 ORIGIN_REJECTED. https://project-7qtt1.vercel.app → 통과(401 INVALID_CREDENTIALS) | PASS |  | 도메인 전환 재검증 2026-10-05. 옛 도메인 Origin 허용은 전환 기간 유지 방침대로. 옛 도메인 폐기 때 ALLOWED_ORIGINS에서 빼야 함
DOM-08 | TC-102, TC-103 | x-vercel-cache 비 HIT | /api/users/me 3회 + 브라우저 API 응답 확인 | HIT 아님 | API 응답 전부 MISS, X-Trace-Id = 본문 traceId | PASS |  | 도메인 전환 재검증 2026-10-05. 정적 페이지 / 는 HIT(정적 파일 캐시라 정상)
DOM-09 | TC-52, TC-60, TC-61 | 390px 레이아웃 | 폭 390px로 앱 셸·/login·/signup | 가로 스크롤 없음, 하단 탭 화면 안 | 세 화면 scrollWidth 390, 넘치는 요소 0, 사이드바 숨김·하단 탭 bottom=844 | PASS | C:/Users/ksoun/AppData/Local/Temp/claude/c--projects-erp-project/e57b7bdc-5748-46c9-aff5-11c4a94b9d55/scratchpad/shots/DOM-390-shell.png | 도메인 전환 재검증 2026-10-05
DOM-10 | TC-02 | 옛 도메인 로그인(전환 기간) | https://project-7qtt1.vercel.app/login에서 기존 qa 계정 로그인 후 새로고침 | 로그인 200, 유지 | POST /api/auth/login 200, 홈 이동, 새로고침 후 유지 | PASS | C:/Users/ksoun/AppData/Local/Temp/claude/c--projects-erp-project/e57b7bdc-5748-46c9-aff5-11c4a94b9d55/scratchpad/shots/DOM-old-login.png | 도메인 전환 재검증 2026-10-05. 옛 도메인 세션으로 wy-worklog.com 접속 시 /login(쿠키가 도메인별이라 세션 미공유, 정상)