작업 계획서

개인용 업무기록 · 업무일지 · 스케줄 관리 모듈 (worklog)

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 문서 버전 | v2.3 |
| 작성일 | 2026-10-09 |
| 근거 문서 | 요구사항정의서_v2.1.docx, 화면정의서_v1.8.docx, docs/결정기록.md |
| 진행 방식 | 고정 일정 없이 단계 순서와 완료 기준으로 진행 |

## 문서 이력

| 버전 | 일자 | 변경 내용 |
| --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-10-03 | 최초 작성 |
| v1.1 | 2026-10-03 | 요구사항 v1.1 반영: 출퇴근 기록 제외, 시간 기록 선택 기능화, 차별화 기능(계획 기반 기록, 빠른 입력, 하루 마감 등) WBS 추가, 출시 후 1차 업데이트 계획 추가 |
| v1.2 | 2026-10-03 | 일정을 영업일 작업량 기준으로 자동 계산 (주말·공휴일·대체공휴일 반영) |
| v1.3 | 2026-10-03 | 고정 일정 제거. 시간 날 때 진행하는 방식에 맞춰 단계 순서·완료 기준·진행 상황 기록으로 관리 |
| v1.4 | 2026-10-04 | 요구사항 v1.2·화면정의서 v1.1 반영: 인증 정책을 P0 작업에 구체화, P1-11~P1-14 신설(홈 대시보드, 이메일 인증, 비밀번호 재설정 이동, 로그인 보호), P4-08~P4-12 신설, U1-03 Google 로그인, WBS에 화면 ID 열 추가, 도메인 구매(P0 전)·메일 서비스 준비 시점 P1로, 인증·배포·공휴일 리스크 추가 |
| v1.5 | 2026-10-04 | 요구사항 v1.3(아키텍처 결정 D-27~D-36) 반영: P0-10 공통 기반·P0-11 서비스 간 연동·P4-13 오류 수집 신설, P0-01·04·07·09, P1-01, P2-03, P4-01·05·07 구체화, 싱가포르 리전·백업·운영 관측 반영, 연동·리전·감시·백업 리스크 추가 |
| v1.6 | 2026-10-04 | 요구사항 v1.4(화면정의서 상호 점검, D-37~D-41) 반영: 비밀번호 규칙, 근무일 판단(업무 요일+공휴일, 공휴일 데이터 공용), 확인 대기 7일 범위·일괄 확인, 시간대 변경 시 날짜 불변, 일지 편집 보조·결재란·파일명·초안 내보내기, 키보드 단축키(UX-09)를 해당 WBS에 반영, QA 검증 보완(공휴일 리스크, 단축키 접근성, 파일명 규칙) |
| v1.7 | 2026-10-04 | 요구사항 v1.5(D-42~D-47) 반영: Railway 프로젝트 WY-ERP, 확정 버전·라이브러리(3.3), 저장소 구조에 common·contracts 추가, P0 통합 브랜치 규칙(3.2), 로컬 포트(7장), P0-01·04·07·09·10·11 구체화 |
| v1.8 | 2026-10-04 | 요구사항 v1.6(D-48~D-52) 반영: P0-05·09·10·11 구현 확정 사항, 로그아웃 UI 시점(4.1), 명세 스냅샷(contracts/generated)·gateway 계약(3.1·3.3), 운영 필수 환경변수(3.2), 배포 브랜치·Vercel Hobby·Gateway 직접 접근 차단(1.2·2·7장), P1-12 인증 코드 정리, P4-03 하단 탭 아이콘, P4-05 탈퇴 실제 삭제, P4-12 점검 모드, 진행현황 담당(5.2) |
| v1.9 | 2026-10-05 | 요구사항 v1.7(D-53, D-11·D-34 변경) 반영: 도메인 구매 시점 P1 메일 작업 전(2장), Railway 서비스 설정은 콘솔에서·백업 Daily 6일(P0-09, 3.1, 7장), 메일은 커밋 뒤 발송(P1-12·13), 처리방침 백업 파기 7일 이내(P4-05) |
| v2.0 | 2026-10-05 | 결정 기록 분리와 단계 말 일괄 개정(D-54): 결정은 docs/결정기록.md에 기록, 개정 대기는 docs/개정대기.md, 요구사항정의서·작업계획서는 단계 종료 시 개정(5.2), 완료 기준(6.2), 저장소 구조(3.1) |
| v2.1 | 2026-10-06 | P1 단계 말 일괄 개정(요구사항 v1.9, D-55~D-79): 도메인·메일 발송 준비(2장), 저장소 shared/(3.1), 단계 통합 브랜치(3.2, D-56), 메일·반복 일정·캘린더 UI·공휴일 라이브러리 행(3.3), P0-09 운영 도메인, P1-02·03·05~09·12~14 구현 확정 사항, P1 결과와 P2 착수 전제, 배포 브랜치 main(7장), 반복 일정·IP 위조·메일·공휴일 리스크(8장), 처리방침 메일 업체(4.6), 진행 방식(9장) |
| v2.2 | 2026-10-08 | P2 단계 말 일괄 개정(요구사항 v2.0, D-94, D-97, D-98, D-100~D-104): P2-01~09 구현 확정 사항, P2-10 업무 기록 추가·수정 화면·P2-11 기록 보기 3곳 신설, P2 착수 때 검토 항목 결과와 P2 결과, 진행 관리 담당 세션 이름 WY-pm(5.2) |
| v2.3 | 2026-10-09 | P3 단계 말 일괄 개정(요구사항 v2.1, D-105, D-107~D-117): 저장소 구조에 백엔드 Docker 빌드 문맥(3.1, D-110), 문서 내보내기 라이브러리 OpenPDF·POI(3.3, D-111), P2-08 대상 화면 조정·P3-11 일 보기 계획/실제 두 열 신설(D-105), P3-01~10 구현 확정 사항, P3 착수 전제와 P3 결과, 배포 설정(7장, D-110), 내보내기 한글 깨짐 대응(8장, D-111) |

# 1. 개요

## 1.1 목적

본 문서는 요구사항정의서(버전은 표지의 근거 문서)에 정의된 worklog 모듈을 구현하기 위한 작업 범위, 순서, 품질 기준, 배포 방식을 정한다. 각 작업은 WBS ID(예: P1-03)로 관리하며, 요구사항 ID(예: TASK-01)와 화면정의서의 화면 ID(예: SCR-CAL-01)에 연결한다.

## 1.2 확정된 결정 사항

| 구분 | 결정 |
| --- | --- |
| 서비스 대상 | 다른 사용자도 가입하는 공개 서비스 |
| 로그인 | 이메일·비밀번호, 가입 후 이메일 인증(6자리 코드, 첫 내보내기 전 필수). 소셜 로그인은 Google만, 출시 후 |
| 인증 방식 | JWT RS256 + JWKS. Access 10분·Refresh 14일 모두 httpOnly 쿠키. Gateway와 각 서비스가 JWT 검증. Refresh Token은 PostgreSQL에 저장(rotation·재사용 탐지·30초 유예) |
| 백엔드 | Java 21, Spring Boot, MSA — 초기 서비스 3개 (api-gateway, identity-service, worklog-service) |
| 프론트엔드 | React + Vite + TypeScript, 반응형 웹 → P4에서 PWA |
| 디자인 | C안(친근한 플래너), 기본 화면은 홈 대시보드, 키 컬러·배경 사용자 설정, UI 글꼴 Pretendard |
| 배포 | 백엔드·DB: Railway 싱가포르 리전 / 프론트엔드: Vercel Hobby (/api/*를 Gateway에 프록시해 같은 사이트로 서비스) |
| 서비스 간 연동 | identity가 공통 프로필 원본, 사용자 변경 피드(pull)로 모듈별 읽기 전용 사본 갱신·탈퇴 전파, 내부 호출은 client credentials 서비스 토큰 |
| API 규약 | UUIDv7, /api/{모듈}/ 접두사·버전 없음, cursor 페이지네이션, Problem Details, PATCH·version 잠금, OpenAPI |
| 운영 | 외부 오류 추적·가동 감시 도구 없이 JSON 로그·traceId·Railway 헬스체크로 시작, 출시 직전 재검토 |
| 업무일지 | 규칙 기반 자동 작성, 회사 제출용 (PDF·Excel·Word 내보내기 필수) |
| 기록 범위 | 출퇴근·휴게 기록 제외(향후 근태 모듈). 업무별 시간 기록은 선택 기능, 기본 꺼짐 |
| 차별화 기능 | 계획 기반 기록, 한 줄 빠른 입력, 실시간 일지·하루 마감, 계획/실제 타임라인·빈 시간 메우기 |
| 회사 양식 매핑 | 출시 직후 첫 업데이트 (MVP 제외) |
| 기본 설정 | 주 시작 월요일, 업무 요일 월~금, Asia/Seoul |

## 1.3 작업 전제

- 고정 일정 없이 시간이 날 때마다 진행한다. 단계 순서(P0 → P4 → 출시)와 각 단계의 완료 기준으로 관리한다.

- Claude Code와 협업하여 구현하며, 각 작업은 테스트·빌드 검증 결과로 완료를 판단한다.

- 작업은 한 번의 작업 세션 안에 끝낼 수 있는 크기(WBS 항목 단위)로 진행하고, 끝날 때마다 진행 상황을 기록한다 (5.2 참조).

# 2. 사전 준비 사항

P0 시작 전에 사용자가 직접 준비해야 하는 항목이다.

| 항목 | 내용 | 필요 시점 |
| --- | --- | --- |
| GitHub 계정·저장소 | 원격 저장소 생성 (private 권장). CI(GitHub Actions)와 Railway·Vercel 배포 연동에 사용 | P0 |
| Railway 계정 | Pro 워크스페이스 WY-ERP. 상시 실행 서비스와 리전 선택(싱가포르) 때문에 Pro 요금제 필요. 플랫폼 단위 프로젝트 WY-ERP 하나에 모든 모듈 서비스를 둔다 (D-42) | P0 |
| Vercel 계정 | Hobby 요금제. 프론트엔드 배포, GitHub 저장소 연결 | P0 |
| 로컬 개발 도구 | JDK 21, Docker Desktop(로컬 PostgreSQL), Git. Node.js 24는 설치 확인됨 | P0 |
| 도메인 | 구매 완료: wy-worklog.com (가비아 등록, DNS는 가비아 유지). apex가 기본 도메인이고 www는 apex로 리디렉션하며, API 서브도메인은 두지 않는다 (D-11·D-55) | 완료 (P1-12 전) |
| 메일 발송 서비스 | 이메일 인증 코드·비밀번호 재설정 메일 발송용. Gmail SMTP + Google 계정 앱 비밀번호(발송 전용 Gmail 계정 권장). 외부 메일 발송 서비스는 쓰지 않는다 (D-57) | P1-12 |
| Google Cloud 프로젝트 | Google 로그인용 OAuth 클라이언트 발급 | U1 |

# 3. 개발 환경 및 규칙

## 3.1 저장소 구조

C:\projects\erp-project\

├── backend\                  Gradle 멀티모듈, Dockerfile(서비스 3개 공용, 빌드 문맥은 저장소 루트 — D-110)

│   ├── settings.gradle

│   ├── gradle\libs.versions.toml  의존성 버전 (README 버전 표와 함께 갱신)

│   ├── common\                공통 모듈 (P0-10)

│   ├── api-gateway\           Spring Cloud Gateway

│   ├── identity-service\      가입·로그인·프로필

│   └── worklog-service\       업무·일정·시간기록·업무일지

├── frontend\                 React + Vite + TS

├── infra\

│   ├── docker-compose.yml     로컬 PostgreSQL

│   └── railway\               운영 배포 콘솔 설정 안내(README)·운영 DB 설정 SQL

├── contracts\                API 계약 초안 identity·worklog·gateway.yaml (D-47)

│   └── generated\            springdoc 명세 스냅샷 (프론트 타입 생성 원본)

├── shared\holidays\KR.json    공휴일 데이터 (프론트·worklog 공용, D-74)

├── docs\                     요구사항정의서, 작업계획서, 화면정의서, 결정기록.md, 개정대기.md, 진행현황.md, tools(생성 스크립트)

├── .github\workflows\        CI (PR에서 서비스 3개 이미지 빌드 확인 포함)

└── .dockerignore             Docker 빌드 문맥(저장소 루트)에서 뺄 파일

## 3.2 버전 관리 규칙

| 항목 | 규칙 |
| --- | --- |
| 브랜치 | main은 운영 배포 브랜치이며 항상 배포 가능 상태로 유지한다. 여러 세션이 워킹트리 하나를 함께 쓰므로 단계마다 통합 브랜치(feature/P1, feature/P2 …) 하나에 커밋하고 커밋 메시지에 WBS ID를 넣는다. 단계가 끝나면 PR로 main에 병합한다 (D-56). P0는 feature/P0-skeleton을 썼다 |
| 병합 | Pull Request로 main에 병합. CI 통과가 병합 조건 |
| 커밋 메시지 | Conventional Commits + 요구사항 ID. 예: feat(TASK-01): 업무 생성 API 추가 |
| DB 변경 | Flyway 마이그레이션 파일로만 변경. 이미 배포된 마이그레이션 파일은 수정하지 않음 |
| 비밀값 | JWT 서명 개인키(PEM), DB 비밀번호 등은 저장소에 두지 않고 Railway·Vercel 환경변수로 관리. 로컬은 개발용 키를 별도로 사용. 운영 프로필은 필수 비밀값이 없거나 해석되지 않으면 기동에 실패한다 (D-50). 서비스 클라이언트 비밀값은 identity와 호출하는 서비스 양쪽에 같은 값을 넣는다. 메일 발송 계정 주소·보내는 사람 이름·앱 비밀번호는 identity 환경변수로 둔다 (D-57) |

## 3.3 주요 라이브러리 (버전 숫자는 README 버전 표가 기준)

| 영역 | 선택 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| 백엔드 기반 | Spring Boot 4.0.x, Spring Cloud 2025.1.x, Java 21(Gradle toolchain), Gradle 9 Wrapper (D-43) | 세부 버전은 README |
| 인증 | Spring Security OAuth2 Resource Server, Nimbus JOSE (확정) | JWT(RS256) 발급·검증, JWKS |
| 요청 제한 | Bucket4j + Caffeine (인스턴스 확장 시 Redis로 전환) | AUTH-08·09, D-61·D-65 |
| 메일 | spring-boot-starter-mail (Gmail SMTP, 별도 템플릿 라이브러리 없음, 로고는 메일 안에서 그림) | AUTH-03·08, D-57·D-66 |
| 주기 작업 | Spring @Scheduled + ShedLock (JDBC) | D-31 |
| API 명세 | 구현 전 contracts/{모듈}.yaml, 구현 후 springdoc-openapi 출력 기준. 출력은 contracts/generated/*.json 스냅샷으로 두고 백엔드 테스트가 일치를 검사하며, openapi-typescript로 그 스냅샷에서 프론트 타입 생성 (CI가 생성 결과 일치 검사, D-47) | D-30 |
| 추적·로그 | Micrometer Tracing + Brave 브리지(W3C traceparent, 응답 헤더 X-Trace-Id), Spring Boot 기본 구조화 로그 | NFR-09 |
| DB | Spring Data JPA, Flyway, PostgreSQL (Boot 관리 버전), UUIDv7은 Hibernate @UuidGenerator(VERSION_7) | 영속성, 스키마 마이그레이션 |
| 반복 일정 | 직접 구현 (라이브러리 없음, D-69) | RFC 5545 RRULE 문자열로 저장, 매일·매주(요일)·매월 같은 날만 |
| 빠른 입력 파싱 | 자체 구현 (한국어 상대 날짜 지원 라이브러리가 마땅치 않음) | REC-04 |
| 명령 팔레트 | cmdk (React) | UX-01 |
| 문서 내보내기 | OpenPDF (PDF, MPL-2.0 선택, Pretendard 부분 내장), Apache POI (Word·Excel, 맑은 고딕 지정·내장 없음). 글꼴은 jar 리소스로 포함하고 없는 글자는 대체 글꼴 → □ (P3-01 시험, D-111) | EXP-02~04, NFR-11 |
| 캘린더 UI | 직접 구현 (frontend/src/calendar, 라이브러리 없음, D-79) | 일·주·월·연·목록 뷰, 드래그 앤 드롭 |
| 공휴일 데이터 | shared/holidays/KR.json (연 1회 갱신, 대체·임시 공휴일 발표 시 갱신) | SCH-01, D-25·D-74 |
| UI 글꼴 | Pretendard (npm 패키지, 같은 사이트에서 제공) | D-26 |
| 프론트 상태·통신 | React Context(전역 상태), TanStack Query(서버 상태), React Router, fetch 래퍼 | 상태·통신·라우팅 (D-44) |
| 프론트 스타일·품질 | CSS Modules + CSS 변수(파생 색 color-mix), 인라인 SVG 아이콘, Prettier, oxlint. P0 폼은 직접 작성하고 P1에서 폼 라이브러리 재검토 | D-44 |
| 테스트 | JUnit 5, Testcontainers, Vitest, Playwright | 단위·통합·E2E |

# 4. 단계별 작업 (WBS)

## 4.1 P0 기반 구축

| ID | 작업 | 산출물 | 관련 요구사항 | 화면 ID |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0-01 | 개발 환경 확정: JDK·Spring Boot·Spring Cloud 호환 버전 선정, UUIDv7 생성 방식 확정, 로컬 도구 설치 확인 (결과: D-43) | README 버전 표 | - | - |
| P0-02 | Git 저장소 초기화, 모노레포 구조 생성, GitHub 원격 연결, 진행현황 문서 생성 | 저장소, docs/진행현황.md | - | - |
| P0-03 | 로컬 PostgreSQL (docker-compose), 서비스별 schema·DB 계정 생성 스크립트 | docker-compose.yml | NFR-02 | - |
| P0-04 | api-gateway: 라우팅(/api/auth/** → identity 토큰 미검증, /api/users/me/**·/api/worklog/** → JWT 필수), 쿠키의 access_token을 Authorization: Bearer로 옮겨 전달, JWKS로 JWT 검증, 외부에서 온 Authorization·X-User-* 헤더 제거, 쓰기 요청 Origin 검사, traceId 생성·전달(X-Trace-Id), /internal/**·/.well-known/**·/actuator/** 미라우팅 | gateway 모듈 | NFR-02, 03, 09, 14 | - |
| P0-05 | identity-service: 회원 가입(약관 동의), 로그인·로그아웃, RS256 키 로드와 JWKS 엔드포인트, 비밀번호 규칙 검증(8~64자·72바이트 이하, 영문·숫자, 이메일과 다름), 쿠키 토큰 발급, Refresh Token rotation·재사용 탐지·30초 유예(직전 토큰이 30초 안에 교체됐고 같은 세션에 유효한 토큰이 있을 때), 가입 기본 설정값, User·UserCredential·RefreshToken Flyway 스키마(로그인 보호용 칸은 미리 만들고 P1-14부터 사용) | identity 모듈 | AUTH-01, 02, NFR-03 | - |
| P0-06 | worklog-service 골격: 헬스체크, JWT 검증(Resource Server)으로 사용자 식별, 테스트용 키·토큰 유틸(공통 모듈), Flyway 설정 | worklog 모듈 | NFR-03, 09 | - |
| P0-07 | 프론트엔드 골격: 라우팅, API 클라이언트(401이면 refresh 1회 후 재시도, 탭 안 동시 갱신은 1회로), 가입(국외 보관 안내 문구 포함)·로그인 화면, 기본 예외 화면, 테마 색 토큰 구조, Pretendard 적용 | frontend | AUTH-01, 02, NFR-13 | SCR-COM-01, SCR-AUTH-02, 03, SCR-SYS-01, 02 |
| P0-08 | CI: PR마다 백엔드 빌드·테스트, 프론트 빌드·린트 실행 | GitHub Actions | NFR-08 | - |
| P0-09 | 배포: Railway 프로젝트 WY-ERP의 싱가포르 리전(서비스 3개 + PostgreSQL), Vercel Hobby(/api/* 프록시), 환경변수·서명 키·서비스 클라이언트 비밀값 설정, 배포 헬스체크 경로·재시작 정책(Config as Code 없이 콘솔에서 설정, 기준 infra/railway/README.md), Gateway 직접 접근 차단(Vercel 프록시 비밀 헤더 없으면 404), 허용 Origin은 운영 도메인 하나(wy-worklog.com, www는 apex로 리디렉션, 프리뷰 쓰기 요청 거부, D-55), 배포 브랜치는 P0 동안 feature/P0-skeleton이고 PR #1 병합 후 main (D-52·D-56). 검증: 아시아 리전 배포 가능 여부, 프록시의 응답 크기·시간 제한, 로그 보관 기간, 크래시 알림, 백업 설정(Daily, 보관 6일, PITR 미사용) | 배포 URL, 검증 결과 | NFR-05, 09, 14 | - |
| P0-10 | 공통 기반 모듈: API 계약 초안(contracts/*.yaml), Problem Details 오류 처리(code·errors[]·traceId), UUIDv7 ID, JSON 로그, springdoc-openapi(공통 오류 형식 Problem·401 자동 설정)와 명세 스냅샷(contracts/generated) 내보내기·일치 검사, 스냅샷에서 프론트 타입 생성, ShedLock 설정 | 공통 모듈 | NFR-09 | - |
| P0-11 | 서비스 간 연동: identity 사용자 변경 피드(기록 직렬화)·탈퇴 기록·전체 목록 API, client credentials 서비스 토큰 발급(설정이 원본 — 기동 시 비밀값 해시 반영·설정에 없는 행 삭제, aud=erp-internal·scope, 범위 부족 403), 피드 보관 경계(pruned_through보다 작은 커서 410)·전체 목록 asOfSeq 고정(D-51), worklog 피드 소비(30초 + ShedLock, 멱등 갱신, 단일 행 커서)·사본 없을 때 즉시 조회(실패 시 503)·탈퇴 사용자 요청 거부(15분 뒤 재파기, 거부 목록 7일 뒤 정리), identity 정리 작업(매시: 만료 토큰·30일 지난 피드) | API, 주기 작업 | AUTH-04, 05, 06, NFR-03 | - |

완료 기준: 배포된 프론트엔드에서 가입 → 로그인 → 인증이 필요한 API 호출까지 성공하고, 새로고침·새 탭에서도 로그인이 유지됨.

AUTH-02 로그아웃은 P0에서 API와 테스트로 확인한다. 화면의 로그아웃 버튼은 P4(SCR-SET-06)에서 만든다.

## 4.2 P1 업무·스케줄

| ID | 작업 | 산출물 | 관련 요구사항 | 화면 ID |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1-01 | 프로필·설정 API와 화면: 공통 프로필(이름, 소속, 직책, 시간대, 주 시작 요일, 업무 요일 — identity)과 worklog 설정을 항목별 자동 저장, 저장 후 worklog 프로필 재조회 | API, 화면 | AUTH-04, 05 | SCR-SET-01, 02 |
| P1-02 | 프로젝트·태그 CRUD (태그 이름 변경·삭제·사용 수 표시). 프로젝트는 보관만 하고 태그는 하드 삭제 (D-59), 태그 삭제는 되돌리기 토스트가 닫힐 때 실제 삭제 (D-68) | API, 화면 | TASK-04 | SCR-SET-08 |
| P1-03 | 업무 CRUD, 상태 전이, 우선순위, 마감일, 진행률(10% 단위), 소프트 삭제, 업무 상세의 연결 일정 목록(일정 회차 조회의 taskId 조건 사용, D-78) | API, 화면 | TASK-01, 02, 03, 05 | SCR-TASK-01, 02 |
| P1-04 | 업무 목록 검색·필터 | 화면 | TASK-06 | SCR-TASK-01 |
| P1-05 | 일정 CRUD API (종일 일정 포함): 시간대는 만들 때 사용자 시간대로 고정 (D-70), 하드 삭제와 화면의 지연 삭제 (D-72), 회차 조회는 기간 최대 400일이며 선택 조건 taskId로 그 업무에 연결된 일정의 회차만 조회 (남의 업무·없는 업무는 빈 목록, D-78) | API | SCH-02 | SCR-CAL-07, 08, SCR-TASK-02 |
| P1-06 | 반복 일정: 지원 범위(매일·매주 요일·매월 같은 날, until 또는 count, 간격 1)를 직접 구현해 RRULE 문자열로 저장 (D-69), 기간 조회 시 회차 전개(일정 시간대의 같은 벽시계 시각, D-70), 수정·삭제 범위 "이 일정만 / 모든 일정", 회차 키는 원래 시작 시각, "모든 일정"으로 시간·규칙을 바꾸면 회차별 변경 초기화, 매주 반복은 시작일 요일 포함, 업무 연결은 시리즈 전체 (D-71), 회차 응답에 연결 업무의 projectId (D-73) | API | SCH-03 | SCR-CAL-07, 08, SCR-TASK-02 |
| P1-07 | 캘린더 일·주·월·연·목록 화면, 미니 달력, 프로젝트 필터(회차의 projectId, D-73), 보기 전환 단축키, 빈 칸 클릭·드래그로 일정 생성, 공휴일 표시(shared/holidays/KR.json, D-74). 누르는 영역은 최소 24px 또는 WCAG 2.5.8 간격 예외(이어진 블록끼리 중심 간격 24px 이상 — 15분 블록은 높이 22px·위아래 1px 틈, 틈에서는 빈 칸 동작 없음), 짧은 블록은 나란히 배치, 월 칸 칩 최소 24px, 날짜 숫자·더보기의 투명 영역이 이웃을 덮지 않음, 길이 조절 손잡이는 상세 모달로 대체 (D-76). 모바일(767px 이하)의 주·월 보기는 훑어보기 전용(날짜 칸 전체가 일 보기 버튼, 블록·칩 누르기·끌기·빈 칸 만들기 없음, 월 보기는 색 점 3개와 +n, D-77). 연 보기는 폭에 따라 열 수를 줄여 날짜 버튼이 24px 미만이 되지 않게 한다. 세부 수치는 화면정의서 SCR-CAL-01~04 | 화면, 공휴일 데이터 | SCH-01 | SCR-CAL-01~05 |
| P1-08 | 업무를 캘린더 시간대에 드래그해 배치(15분 단위), 캘린더 업무 패널(일정 없는 업무를 끌어 놓으면 1시간 일정 생성, 1280px 이상에서 기본 열림·그보다 좁으면 접힘 기본) | 화면 | SCH-04, 07 | SCR-CAL-01, 09, SCR-HOME-01 |
| P1-09 | 한 줄 빠른 입력: 문법 정의(# 태그, @ 프로젝트, D-67)와 저장 규칙(시간 있음 = 업무+일정, 날짜만 = 마감일, D-62), 파서(한국어 상대 날짜 포함), 입력창 미리보기 | 파서, 화면 | REC-04 | SCR-COM-02, SCR-ONB-02, SCR-CAL-06 |
| P1-10 | 명령 팔레트, 키보드 단축키(입력창 포커스 시 단일 문자 단축키 미동작, 설정에서 끄기, event.code로 판별), 되돌리기 토스트(확인창 예외 3가지), 설정 없이 시작하는 첫 화면 | 화면 | UX-01, 03, 04, 09 | SCR-COM-03, 04, SCR-HOME-01 |
| P1-11 | 홈 대시보드 1차: 요약 카드, 남은 업무, 다가오는 일정 7일 | 화면 | SCH-05 | SCR-HOME-01 |
| P1-12 | 이메일 인증: 메일 발송 연동(Gmail SMTP, identity 환경변수로 주소·보내는 사람 이름·앱 비밀번호, Railway에서 실제 발송 확인, D-57), 인증번호 메일(제목에 코드 미포함, spring-boot-starter-mail, 로고는 메일 안에서 그림, D-66), 6자리 코드 발급·확인(10분, 5회, SHA-256 + 행별 salt, 새 코드 발급 시 이전 코드 무효), 가입 직후 첫 코드 자동 발송, 재발송 제한(60초, 보낸 시각부터 24시간 10통, D-64), IP당 1시간 10통(인증·재설정 합산, D-65), 미인증 배너, 만료 인증 코드 정리(identity 정리 작업에 추가), 메일은 커밋 뒤 발송(D-53) | API, 화면, 메일 | AUTH-08 | SCR-AUTH-08, SCR-COM-07, SCR-MAIL-01 |
| P1-13 | 비밀번호 재설정: 재설정 코드 메일(제목에 코드 미포함, 코드 규칙·IP별 제한은 P1-12와 같음), 새 비밀번호 저장 시 이메일 인증 완료 처리, 모든 기기 로그아웃, 로그인 실패 횟수·잠금 해제 (미인증 계정 되찾기, D-64), 메일은 커밋 뒤 발송(D-53) | API, 화면, 메일 | AUTH-03 | SCR-AUTH-04, 05, SCR-MAIL-02 |
| P1-14 | 로그인 보호: 연속 실패 시 점진 지연, 10회 실패 시 15분 잠금, IP 단위 보조 제한(Gateway가 Vercel 비밀 헤더를 통과한 요청에서만 X-Client-Ip 전달, Bucket4j + Caffeine, D-61), 로그인 화면 안내 | API, 화면 | AUTH-09 | SCR-AUTH-02 |

완료 기준: 한 줄 입력으로 만든 업무를 캘린더 시간대에 배치하고, 반복 일정이 일·주·월·연·목록 뷰에 올바르게 표시되며, 인증·재설정 메일을 실제로 받아 처리할 수 있음.

P1 결과 (2026-10-06): P1-01~14를 feature/P1에 구현했고, 단계 중 결정 D-55~D-78을 위 작업 내용에 반영했다. 계획에서 바뀐 범위: 반복 일정과 캘린더 UI를 라이브러리 없이 직접 구현(3.3, D-69·D-79), 업무 상세의 연결 일정 목록과 일정 조회 taskId 조건 추가(P1-03·05), 캘린더 누르는 영역 24px 기준과 모바일 주·월 보기 훑어보기 전용(P1-07), 업무 패널 기본 열림 1280px 이상(P1-08). 홈 대시보드의 확인 대기 카드는 P2-03에서 채운다. main 병합 직후 운영에서 X-Client-Ip 도착(IP 제한 동작), 실제 Gmail 발송, Railway 외부 SMTP 허용을 확인한다.

## 4.3 P2 업무 기록

착수 전제: P1이 PR로 main에 병합되고 위의 운영 확인을 마친다 (2026-10-07 PR #5로 병합). P2 시작 때 검토한 것: 오프라인일 때 화면 이동·열람은 허용하고 화면별로 저장·편집만 막는다(앱 전체 입력 끄기를 없앰), 포커스 유실 안전망을 앱 셸 본문에 두고 마지막 대체 목적지를 화면 제목으로 한다.

| ID | 작업 | 산출물 | 관련 요구사항 | 화면 ID |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P2-01 | 업무 기록 API: 시간 없는 기록, 상태(확인 대기/확정/하지 않음 — 직접 쓴 기록은 확정 고정, 계획 기록은 세 상태 사이 자유), 날짜 귀속(startAt이 있으면 사용자 시간대로 계산), 결과 칩 구조화 칸(outcome·progress), 표 하나(work_record, V6)·(일정, 회차) 유니크·보관과 복원, 일정 삭제 시 schedule_id null·확인 대기 삭제, 시간 칸은 옵션과 관계없이 받음 (D-98) | API | REC-01 | SCR-REC-01 |
| P2-02 | 업무 완료 시 결과 한 줄·칩 입력 (완료·검토 요청·진행 중 n%, 목록·홈·상세에서 완료할 때) | 화면 | REC-02 | SCR-TASK-03 |
| P2-03 | 계획 기반 기록: 보여줄 때 최근 7일(기록 날짜 기준) 안에 끝난 일정(반복 회차 포함)의 확인 대기 기록 생성((일정, 회차 시작) 유니크, 업무 연결 일정만, 보관 업무 제외, 시간은 비움), 확인·수정·하지 않음·"모두 했어요"(보낸 id만 확정) 처리, 7일 지난 미처리 기록 홈 숨김 (D-100) | API, 화면 | REC-03 | SCR-HOME-01, 02 |
| P2-04 | 자주 하는 업무 제안 (8주, 같은 요일·고정 4구간 빈도 집계, 업무 생성과 확정 기록을 셈, 제목 정규화, 2번 이상, D-94)과 빠른 입력 제안 칩 | API, 화면 | REC-05 | SCR-COM-02 |
| P2-05 | 시간 기록 옵션 설정 (기본 꺼짐, worklog 설정 PATCH /api/worklog/me/settings — D-97), 옵션에 따른 화면 요소 표시·숨김 | 화면 | TIME-09 | SCR-SET-03 |
| P2-06 | [옵션] 타이머(실행 중 = 끝 없는 업무 기록, 사용자당 1개 부분 유니크 인덱스·advisory lock, V7), 정지 규칙(1분 미만 버림·24시간 상한), 이어달리기(계획 회차를 타이머가 가져감, 처리된 회차 409), 시간 입력·수정(startAt이면 endAt 필수), 겹침 경고 (D-101), 시작 진입점: 명령 팔레트·미니 플레이어·업무 목록 줄 메뉴·캘린더 일정 상세 (D-103) | API, 화면 | TIME-03, 04, 06, 10 | SCR-COM-06, SCR-REC-01, SCR-TASK-01, SCR-CAL-07 |
| P2-07 | [옵션] 시간 집계(기간 하나의 합계·프로젝트별·업무별, 확정 기록만), 업무 시간대 설정(P1-01 설정 사용), 빈 시간 메우기(서버 계산, 15분 이상, 후보 직전·계획·자주 1위, 계획 후보의 확인 대기는 고쳐서 확정), 옵션 꺼짐이면 타이머 시작만 거부 (D-102) | API, 화면 | TIME-07, 11 | SCR-HOME-03, SCR-SET-02 |
| P2-08 | 홈 대시보드 오늘 타임라인: 옵션 꺼짐 = 계획+완료 체크, 켜짐 = 계획/실제 두 열 (캘린더 일 보기의 두 열은 P3-11, D-105) | 화면 | SCH-05 | SCR-HOME-01 |
| P2-09 | 경계값 테스트: 반복 회차의 확인 대기 생성(7일 경계 포함), 시간대 변경 시 기존 기록 날짜 불변, 옵션 전환 시 데이터 보존 | 테스트 코드 | NFR-04, 08 | - |
| P2-10 | 업무 기록 추가·수정 화면: 내용·결과 칩·(옵션) 시간·상태, 확인 대기 수정, 보관과 되돌리기 (D-102 화면 담당 배정) | 화면 | REC-01, 02, TIME-04 | SCR-REC-01 |
| P2-11 | 기록 보기 3곳: 일정 상세 기록 상태, 일 보기 "이날의 기록", 업무 상세 기록 이력(확정 기록만) — 백엔드 변경 없이 기록 목록 조회 사용 (D-104) | 화면 | REC-01 | SCR-CAL-07, SCR-CAL-02, SCR-TASK-02 |

완료 기준: 계획 블록이 종료되면 확인 대기 기록이 생기고 탭 한 번으로 확정되며, 시간 기록 옵션을 켜고 끄는 양쪽 모두 홈 대시보드 타임라인이 정상 동작함.

P2 결과 (2026-10-08): P2-01~11을 feature/P2에 구현했고, 단계 중 결정 D-94·D-97·D-98·D-100~D-104를 위 작업 내용에 반영했다. 계획에서 바뀐 범위: 시간 기록 옵션은 worklog 설정에 이미 있어 P2-05는 화면만(D-97), 타이머는 별도 표 없이 업무 기록으로(D-101), 타이머 시작 진입점 추가(D-103), 기록 추가·수정 화면과 기록 보기 3곳을 작업으로 분리(P2-10·11, D-104). P1에서 남긴 빠른 입력 칩 수정 메뉴·자주 하는 업무 제안 칩·일정 빠른 생성 해석 칩·명령 팔레트 업무 검색도 P2에서 마쳤다.

## 4.4 P3 업무일지

착수 전제: P2가 PR로 main에 병합된다 (2026-10-08 PR #6, 후속 PR #7). P3를 시작하기 전에 빠른 입력 시간 문법 확장(D-106)을 먼저 넣었다.

| ID | 작업 | 산출물 | 관련 요구사항 | 화면 ID |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P3-01 | [선행 검증] 한글 폰트를 포함한 PDF·Word·Excel 출력 시험 — 결과: PDF는 OpenPDF+Pretendard 부분 내장, Word·Excel은 POI+맑은 고딕 지정, 없는 글자는 대체 글꼴 → □ (D-111, docs/qa/evidence/P3-01-export) | 검증 결과 | NFR-11 | - |
| P3-02 | 업무일지 도메인: 상태 전이(초안→확정→초안, 해제하면 확정본 그대로 초안), 확정 스냅샷, 변경 이력(확정마다 한 줄·해제 시각), 표 work_log(content JSONB)·work_log_revision (V8, D-107·D-108) | API | LOG-05, 06 | SCR-LOG-04 |
| P3-03 | 일간 일지 생성기: 확정 기록·기록 없이 완료한 업무·결과·(옵션) 소요시간(업무 제목 포함, D-112), 수치 자동 삽입(완료 건수 규칙 D-113), 계획 후보 제안(최대 20), 초안 실적은 고치기 전까지 원본으로 자동·고치면 고정 (D-107) | API | LOG-01, 02, 03, 15 | SCR-LOG-02 |
| P3-04 | 홈 대시보드의 실시간 일지 미리보기, 이번 주 일지 현황 | 화면 | LOG-12 | SCR-HOME-01 |
| P3-05 | 하루 마감 3단계 절차(1단계는 기존 확인 대기 패널, 마감 안 빈 시간 채우기 없음 — D-115), 미완료 자동 이월 (기본 전체 선택, 이월 = 그날 일지 계획에 넣기·업무는 그대로, 이월 후보 규칙 D-107, 근무일 = 업무 요일 중 공휴일 아닌 날 — worklog가 공휴일 데이터 사용, D-110), 마감 직전 프로필 입력 요청 | API, 화면 | LOG-13, 14, NFR-12 | SCR-LOG-03, SCR-ONB-01 |
| P3-06 | 일지 편집 화면: 원본 기록을 "실적에 넣기" 버튼으로 추가(D-115), 실적 자동/고정 표시, "원본에서 다시 채우기"(경고창), 진행률은 원본에서만 (D-116) | 화면 | LOG-04 | SCR-LOG-02 |
| P3-07 | 주간·월간 생성기(날마다 확정 일간 우선·없으면 원본 기록, 업무별 묶음, 월간도 일 단위 — D-107), 주·월 마지막 근무일 하루 마감 직후 주간·월간 자동 제안(비근무일 마감 뒤는 제안 없음) | API, 화면 | LOG-07, 08, 16 | SCR-LOG-02, 03 |
| P3-08 | 일지 목록 (캘린더형, 미작성·초안·확정·기록 없음, 휴일 표시) | 화면 | LOG-09 | SCR-LOG-01 |
| P3-09 | 표준 업무일지 서식 설계 (일간·주간·월간 Word·Excel·PDF 레이아웃, 결재란 담당·팀장·부서장, 일간 계획 제목 "다음 근무일 계획") | 서식 템플릿 | LOG-02, EXP-03, 04 | SCR-LOG-02, 05 |
| P3-10 | 텍스트 복사, PDF·Excel·Word 내보내기 (초안은 경고 후 허용, 파일명 업무일지_YYYY-MM-DD_이름 — 주간·월간은 기간 시작일, 금지 문자 치환, RFC 6266 헤더, 이름이 비면 _이름 생략, 기간 업무 기록 Excel 업무기록_시작_끝_이름.xlsx), 첫 내보내기(텍스트 복사 포함) 전 이메일 인증 요구(worklog가 identity 내 정보의 emailVerified 확인·기억, D-109), 내보내기 진입은 일지 상단 바·하루 마감 완료·홈 일지 카드 (D-117) | API, 화면 | EXP-01~04, AUTH-08 | SCR-LOG-05, 06 |
| P3-11 | 캘린더 일 보기 계획/실제 두 열 (시간 기록 옵션 켜짐, 홈 두 열과 같은 규칙·기존 API 사용, P2-08에서 이동 — D-105). 지난 계획 블록에 기록 상태는 표시하지 않음 (D-114) | 화면 | SCH-01, TIME-07 | SCR-CAL-02 |

완료 기준: 하루 마감을 60초 안에 끝낼 수 있고, 1주일 기록으로 주간 일지가 자동으로 채워지며, 내려받은 Word·Excel·PDF에서 한글이 정상 표시됨.

P3 결과 (2026-10-09): P3-01~11을 feature/P3에 구현했고 CI를 통과했으며, 화면 QA 1·2차를 마쳤다. 단계 중 결정 D-105~D-117을 위 작업 내용에 반영했다. 계획에서 바뀐 범위: 원본 기록은 끌기 대신 "실적에 넣기" 버튼, 하루 마감 1단계는 기존 확인 대기 패널(D-115), 일지 진행률은 원본에서만(D-116), 일지 목록에서 바로 내보내기 없음(D-117), 캘린더 일 보기 두 열을 P2에서 옮겨 P3-11로(D-105), PDF 라이브러리를 OpenHTMLtoPDF에서 OpenPDF로(D-111), 일지 소요시간 표에 업무 제목 추가(D-112). main 병합 때 할 일: 같은 배포에서 Railway 서비스 3개의 빌드 설정 변경(7장, D-110).

## 4.5 P4 다듬기

| ID | 작업 | 산출물 | 관련 요구사항 | 화면 ID |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P4-01 | 하루 마감 알림 (앱 내 알림 + PWA 웹 푸시, next_notify_at 기반 1분 주기 발송), 알림 센터 | API, 화면 | NOTI-01 | SCR-SET-05, SCR-COM-05 |
| P4-02 | 업무 통계 화면, [옵션] 예상 대비 실제 회고 | 화면 | STAT-01, UX-05 | SCR-STAT-01 |
| P4-03 | PWA: manifest, service worker, 홈 화면 바로가기, 모바일 빠른 기록 버튼, 모바일 하단 탭 아이콘(P0~P3은 글자만) | frontend | NFR-06, UX-02 | SCR-MOB-01, 02, SCR-COM-01 |
| P4-04 | (P1-13으로 이동 — 비밀번호 재설정) | - | - | - |
| P4-05 | 회원 탈퇴(탈퇴 기록·피드 전파·각 모듈 파기, identity 계정 행 실제 삭제와 그 사용자의 과거 피드 이벤트 삭제 — 같은 이메일 즉시 재가입 가능, D-49), 개인정보 처리방침(국외 이전 항목, 백업 7일 이내 파기 고지)·이용약관 페이지 | API, 화면 | AUTH-06, NFR-10 | SCR-SET-06, 07, SCR-AUTH-06, 07 |
| P4-06 | E2E 테스트: 가입 → 빠른 입력 → 계획 기반 기록 확정 → 하루 마감 → 이메일 인증 → 내보내기 (Chromium·WebKit 엔진, 모바일 화면 크기 포함) | Playwright 테스트 | NFR-07, 08 | - |
| P4-07 | 운영 점검: DB 백업 확인, 백업 복원 후 탈퇴 기록 재적용 절차 시험, 로그, 헬스체크 | 점검표 | NFR-05, 09 | - |
| P4-08 | 비밀번호 변경 (다른 기기 로그인 세션 폐기와 안내) | API, 화면 | AUTH-07 | SCR-SET-06 |
| P4-09 | 테마 설정: 키 컬러 프리셋·직접 선택, 배경 4종, 대비 4.5:1 글자색 자동 선택 | API, 화면 | UX-07 | SCR-SET-04 |
| P4-10 | 보관함: 보관한 업무·프로젝트 조회와 복원 | 화면 | TASK-08 | SCR-TASK-04 |
| P4-11 | 서비스 소개(랜딩) 페이지 | 화면 | UX-08 | SCR-AUTH-01 |
| P4-12 | 점검 모드: Gateway가 환경변수(MAINTENANCE_MODE)로 켜면 /api/** 전체에 503 + code=MAINTENANCE(선택적 Retry-After, /actuator/health 제외, D-48)와 점검 화면. 예외 화면 다듬기: 네트워크 끊김 시 입력 비활성화(로그인 전 화면 포함), 세션 만료 후 원래 경로 복귀 | gateway, 화면 | NFR-13 | SCR-SYS (화면정의서 참조) |
| P4-13 | 오류 수집: 프론트엔드 오류 수집 엔드포인트(토큰·입력값 제외, 요청 제한), (선택) 서버 오류 요약 메일 | API, frontend | NFR-09 | - |

완료 기준: 휴대폰에서 기록부터 하루 마감·내보내기까지 전 과정을 수행할 수 있음.

## 4.6 REL 안정화 및 출시

- 남은 버그 수정, 성능 확인(NFR-01), 출시.

- 이용약관·개인정보 처리방침 게시와 가입 동의 확인 (NFR-10, 출시 전 필수). 처리방침 빈칸(Vercel 처리 국가)을 채우고 메일 발송 업체는 Google(미국, Gmail)로 적은 뒤(D-57) 전문가 검토를 받는다.

- 외부 오류 추적·가동 감시 도구 도입 여부를 다시 검토한다 (D-35). 도입하면 처리방침 국외 이전 대상에 추가한다.

- 진행이 길어지면 P4의 권장 기능(통계, 알림, 보관함, 랜딩)을 출시 후로 미루고 필수 기능을 우선한다.

## 4.7 U1 출시 후 1차 업데이트

| ID | 작업 | 산출물 | 관련 요구사항 | 화면 ID |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U1-01 | 회사 Excel·Word 양식 업로드, 칸과 일지 항목 매핑 화면 | API, 화면 | LOG-17 | SCR-FORM-01 |
| U1-02 | 매핑된 양식으로 일지 내보내기, 양식별 저장·재사용 | API | LOG-17 | SCR-FORM-02 |
| U1-03 | Google 로그인: OAuth 연동, UserCredential(GOOGLE) 추가, 인증된 이메일 기준 자동 연결 | API, 화면 | AUTH-10 | 화면정의서 다음 개정 |

출시 후 사용자 피드백에 따라 범위를 조정한다.

# 5. 진행 관리

## 5.1 단계와 마일스톤

| 단계 | 마일스톤 | 착수 조건 |
| --- | --- | --- |
| P0 기반 구축 | M0: 배포 환경에서 로그인 성공 | 사전 준비(2장) 완료 |
| P1 업무·스케줄 | M1: 빠른 입력·캘린더·홈 대시보드·이메일 인증 사용 가능 | P0 완료 기준 충족 |
| P2 업무 기록 | M2: 계획 기반 기록·홈 대시보드 타임라인 동작 | P1 완료 기준 충족 |
| P3 업무일지 | M3: 하루 마감·일지 자동 생성·내보내기 (MVP 기능 완성) | P2 완료 기준 충족 |
| P4 다듬기 | M4: 모바일 사용성·운영 준비 완료 | P3 완료 기준 충족 |
| REL 안정화·출시 | 출시 | P4 완료 기준 충족 |
| U1 출시 후 1차 | 회사 양식 매핑, Google 로그인 | REL 완료 기준 충족 |

## 5.2 진행 상황 기록

- 저장소의 docs/진행현황.md에 WBS 항목별 담당·상태(대기 / 진행 중 / 완료)와 다음에 할 작업을 기록한다. P0-02에서 만들었고, 개발 총괄(WY-pm)이 갱신한다.

- 작업 세션을 시작할 때 진행현황을 먼저 확인해 이어서 진행하고, 끝날 때 갱신한다.

- 결정 사항은 정한 날 docs/결정기록.md에 D-nn으로 기록하고, 그때마다 문서를 개정하지 않는다. 문서에 반영할 내용은 docs/개정대기.md에 추가해 두고, 요구사항정의서·작업계획서는 단계가 끝날 때(P1 종료, P2 종료 …) 모아서 개정한다 (D-54).

- 구현을 막는 요구사항·범위 변경만 예외로 단계 중간에 개정하며, 이때도 WY-pm에 먼저 묻는다.

# 6. 품질 관리

## 6.1 테스트 전략

| 수준 | 도구 | 대상 |
| --- | --- | --- |
| 단위 테스트 | JUnit 5, AssertJ, Vitest | 기록 확정 규칙, 빠른 입력 파서, 일지 생성, 시간 집계 등 도메인 로직 (커버리지 80% 이상) |
| 통합 테스트 | Spring Boot Test, Testcontainers(PostgreSQL) | API, DB 마이그레이션, 리포지토리 쿼리 |
| 프론트 테스트 | Vitest, Testing Library | 폼 검증, 주요 컴포넌트 동작 |
| E2E 테스트 | Playwright | 핵심 사용자 흐름 (P4) |

## 6.2 작업 완료 기준 (Definition of Done)

- 관련 요구사항의 동작을 만족한다.

- 단위·통합 테스트를 작성했고 로컬과 CI에서 모두 통과한다.

- PR로 병합되었고, 배포 환경에서 동작을 확인했다 (단계 종료 시).

- API·스키마 변경은 contracts에, 결정은 docs/결정기록.md에 기록했고, 문서에 반영할 내용은 docs/개정대기.md에 올렸다.

# 7. 배포 계획

| 환경 | 구성 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 로컬 | docker-compose(PostgreSQL 18) + 각 서비스 로컬 실행(gateway 8080, identity 8081, worklog 8082) + Vite 개발 서버 | 개발·테스트 |
| 운영 | Railway 프로젝트 WY-ERP(싱가포르): api-gateway, identity-service, worklog-service, PostgreSQL Vercel(Hobby): frontend (/api/* → api-gateway 프록시) | 배포 브랜치 main push 시 자동 배포 (P0 동안은 feature/P0-skeleton, D-52·D-56) |

- 외부에는 api-gateway만 공개하고, 내부 서비스는 Railway private network로만 통신한다. 내부 서비스에 공개 도메인을 만들지 않는다.

- Gateway는 Vercel 프록시가 붙이는 비밀 헤더가 없거나 틀린 요청을 404로 거부해 공개 주소로 직접 접근하지 못하게 한다. 쓰기 요청 허용 Origin은 운영 도메인 하나(https://wy-worklog.com, www는 apex로 리디렉션, D-55)라서 Vercel 프리뷰 배포에서는 로그인·가입이 거부된다. 화면 확인은 로컬 mock 서버(npm run dev:mock)로 한다.

- 프론트엔드와 API를 같은 사이트로 서비스한다. 인증 쿠키의 CSRF 방어가 이 구성을 전제로 하므로, 배포 환경을 바꿀 때는 같은 사이트가 유지되는지 먼저 확인한다 (NFR-14).

- JWT 서명 개인키는 identity-service 환경변수에만 둔다. 키 교체는 새 키를 JWKS에 함께 게시한 뒤 서명 키를 바꾸고, Access Token 만료(10분) 후 이전 키를 내린다.

- Railway 서비스 설정(빌드, 헬스체크, 재시작 정책)은 콘솔에서 직접 한다. Config as Code는 Railway가 폐지 중이라 쓰지 않으며, 설정값의 기준은 infra/railway/README.md다. DB 백업은 Railway Daily(보관 6일)이고 PITR은 쓰지 않는다 (D-34).

- 백엔드 Docker 이미지는 서비스 3개가 backend/Dockerfile 하나를 쓰고 빌드 문맥은 저장소 루트다. worklog-service가 shared/holidays/KR.json을 jar에 넣어 쓰기 때문이다(파일이 없으면 기동 실패, D-74·D-110). Railway 서비스마다 Root Directory는 비우고, Dockerfile 경로는 /backend/Dockerfile, Watch Paths는 /backend/**·/shared/**로 둔다. 빌드 문맥을 바꾸는 커밋과 콘솔 변경은 같은 배포에 함께 넣는다(한쪽만 먼저 바뀌면 빌드 실패). PR CI가 서비스 3개 이미지 빌드를 확인한다.

- 스테이징 환경은 비용 때문에 초기에는 두지 않는다. 필요해지면 Railway PR 환경을 검토한다.

- DB 스키마는 서비스 기동 시 Flyway가 자동 적용한다. 서비스별 schema와 DB 계정을 분리한다.

# 8. 리스크 및 대응

| 리스크 | 영향 | 대응 |
| --- | --- | --- |
| 반복 일정 처리 복잡도 (회차 예외, 시간대) | P1 지연 | 지원 범위를 고정(매일·매주 요일·매월 같은 날, 간격 1)하고 직접 구현하며, 경계값 테스트(시간대, 월말, 회차 예외)로 확인 (D-69). 회차 예외는 수정·삭제만 지원하고 복잡한 규칙은 출시 후로 |
| 내보내기 파일의 한글 깨짐 | P3 지연, 제출 불가 | P3-01에서 선행 검증. 글꼴을 서버(jar)에 포함하고 PDF에만 Pretendard를 부분 내장, Word·Excel은 맑은 고딕 지정(내장 없음), 없는 글자는 대체 글꼴 → □ (D-111). 글꼴 없는 Linux 컨테이너 동작은 PR CI에서 확인 |
| 시간대 계산 오류 | 집계·일지 오류 | UTC 저장 원칙, P2-09 경계값 테스트 |
| 계획 기반 기록이 실제와 다르게 일지에 반영 | 제출 일지 신뢰도 하락 | 사용자 확인 없이는 확정하지 않음. 미확인 기록은 일지에서 제외 (REC-03) |
| 한 줄 빠른 입력의 해석 모호성 | 잘못된 일정·마감 저장 | 저장 전 해석 결과 미리보기, 문법 범위를 작게 시작해 점진 확장 |
| 차별화 기능 추가로 MVP 범위 증가 | 출시가 계속 미뤄짐 | MVP 범위를 요구사항정의서로 고정. 새 아이디어는 출시 후 목록에 쌓고, P4 권장 기능은 출시 후로 이동 가능 |
| Railway 비용 증가 | 운영비 상승 | 초기 서비스 3개 유지, 월 사용량 확인 |
| 회사별 업무일지 양식 차이 | 제출 활용도 저하 | 표준 서식으로 출시하고, 출시 후 1차 업데이트에서 회사 양식 매핑(LOG-17) 제공 |
| 작업 간격이 벌어져 맥락을 잃음 | 재개할 때마다 시간 낭비 | 진행현황 문서(5.2)와 WBS ID로 다음 작업을 바로 이어감. 작업은 한 세션 안에 끝낼 크기로 나눔 |
| CSRF 방어가 같은 사이트 배포에 의존 | 배포 변경 시 로그인 불가 또는 CSRF 노출 | 배포 구성 변경 시 NFR-14 점검. 다른 사이트가 되면 CSRF 토큰 도입, SameSite=None은 별도 대책 없이 쓰지 않음 |
| X-Forwarded-For 위조 (Gateway가 공개 주소) | IP 단위 로그인 제한 무력화 | 계정 단위 제한을 주력으로(AUTH-09). Gateway 직접 접근 차단(Vercel 프록시 비밀 헤더, P0-09). IP는 비밀 헤더를 통과한 요청에서만 X-Client-Ip로 받고 외부에서 온 같은 헤더는 지움 (D-61) |
| 여러 탭의 동시 토큰 갱신 | Refresh Token 재사용 탐지 오작동으로 로그아웃 | 직전 Refresh Token 30초 유예 (AUTH-02) |
| 메일 발송 실패·스팸 분류 | 이메일 인증·비밀번호 재설정 불가 | Gmail SMTP로 발송하고 재발송 기능 제공 (D-57) |
| Google 앱 비밀번호 정책 강화 | 메일 발송 중단 | 막히면 발송 방식 재검토 (D-57) |
| Railway 외부 SMTP 차단 | 메일 발송 불가 | P1 병합 후 운영에서 실제 발송으로 확인 (P1-12) |
| 공휴일 데이터 갱신 누락 | 캘린더 공휴일 표시 오류, 이월 대상일·주간·월간 제안 시점 오류 (D-37) | 연 1회 갱신을 진행현황에 일정으로 두고, 대체·임시 공휴일 발표 시 즉시 갱신 (D-25). 파일은 shared/holidays/KR.json 하나다 (D-74). JSON을 갱신하면 프론트엔드(Vercel)와 worklog-service를 함께 다시 배포 |
| 사용자 변경 피드 이벤트 누락 | 탈퇴자 데이터 잔존(법 위반), 프로필 불일치 | 피드 기록 직렬화, 멱등 소비, 전체 목록 재동기화 (요구사항 5.4) |
| 아시아 리전 수용량 부족 | 배포 지연 | P0-09에서 실제 배포로 확인, 막히면 리전 재검토 |
| 외부 가동 감시 부재 | Railway 전체 장애를 사용자보다 늦게 인지 | 출시 직전 재검토 (D-35) |
| 백업 복원 시 탈퇴자 데이터 부활 | 파기 의무 위반 | 복원 직후 탈퇴 기록 재적용, P4-07에서 절차 시험 (NFR-05) |

# 9. 진행 방식

| 순서 | 활동 | 산출물 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 단계 시작: 해당 단계의 세부 설계(API, 스키마, 화면) 확인 | 설계 메모 |
| 2 | 작업 단위 구현: 단계 통합 브랜치에서 WBS ID별로 구현과 테스트 작성 (D-56) | 커밋 (단계 말 PR) |
| 3 | 검증: 테스트·빌드 실행 결과를 확인하고 보고 | 테스트 결과 |
| 4 | 단계 종료: 완료 기준 점검, 배포 확인, 문서 갱신 | 마일스톤 완료 |