## 테스트 항목
TC ID | 화면 ID | 요구사항·결정 ID | 구분 | 환경 | 사전조건 | 절차 | 기대 결과 | 실제 결과 | 판정 | 증거(FAIL만, docs/qa/ 기준 상대 경로) | 비고 | 재검증 판정(10/10 8c58f04·b034ee0) | 재검증 결과 | 재검증 증거 | 재검증2 판정(10/11 5827f5e) | 재검증2 결과 | 재검증2 증거
P4-ARC-01 | SCR-TASK-04 | TASK-04 | 기능 | 로컬 dev:mock | mock 데모 계정, 업무 보관 1건 | 1) /tasks/archive에서 업무 [복원] 2) 마지막 항목을 복원 | 토스트 "'{이름}'을 복원했어요 · 되돌리기", 마지막 항목을 복원해도 탭 유지·탭별 빈 상태 + 이동 링크 | 토스트에 이름 없음(고정 문구 "업무를 복원했어요"), 되돌리기 버튼 없음, 마지막 항목을 복원하면 탭이 사라지고 합쳐진 빈 상태만 남음 | FAIL | evidence/P4-qa/archive-restore-toast.png | HEAD 2dc85f5. 이름·되돌리기·탭 유지는 수정(d8c19dc 등) 뒤 재확인 | PASS | 이름·되돌리기 토스트, 마지막 항목 복원 뒤 탭 유지·"보관한 업무가 없어요"+[업무로 가기] | evidence/P4-qa2/archive-1task-desktop.png | PASS | 5827f5e 기준 같은 동작 유지 | evidence/P4-qa2/recheck-archive.png
P4-ARC-02 | SCR-TASK-04 | TASK-04, NFR-07 | 사용성 | 로컬 dev:mock 390 | mock 데모 계정, 업무 2·프로젝트 1 보관 | 1) 390×844 /tasks/archive 2) 탭·[복원]·"← 업무"의 크기를 ::after 포함 측정 | 누르는 영역 44px 이상 | 탭 77×40·105×40, [복원] 59×38, "← 업무" 42×24 (::after 없음) | FAIL | evidence/P4-qa/archive-390-tasks.png | archive.module.css min-height 40/38/24 | PASS | 탭·[복원]·← 업무 44px | evidence/P4-qa2/archive-desktop.png
P4-ARC-03 | SCR-TASK-04 | TASK-04 | 기능 | 로컬 dev:mock | mock 데모 계정, 보관 업무 2건 이상 | 1) [복원] 토스트의 [보기] 누르기 2) 연달아 2건 복원 | [보기] 44px, 누르면 토스트 닫고 /tasks/{id}로 이동, 합쳐진 토스트에서는 [보기] 숨김 | [보기] 없음(1차는 이름·되돌리기만 보고) | FAIL | evidence/P4-qa/archive-restore-toast.png | 공용 Toast에 view 옵션(f4fa39c)이 들어간 뒤 재검증 1에서 호출처 미연결 확인 | FAIL | Toast의 view 옵션만 있고 ArchivePage가 넘기지 않아 [보기]가 안 나옴(vitest toast.test만 있음) | evidence/P4-qa2/archive-restore-toast.png | PASS | [보기] 44×44(::after 없음), 누르면 토스트 닫고 /tasks/{id} 이동, 연달아 2건 복원은 "업무 2개를 복원했어요"로 합쳐지고 [보기] 숨김 | evidence/P4-qa2/recheck-restore-view-nav.png, evidence/P4-qa2/recheck-restore-merged.png
P4-ARC-04 | SCR-TASK-04 | TASK-04 | 기능 | 로컬 dev:mock | mock 데모 계정, 업무·프로젝트 보관 | 1) 업무/프로젝트 탭 전환·복원 2) 설정 › 프로젝트의 '보관한 프로젝트 n' 링크 3) 390 가로 넘침·긴 제목 | 탭별 목록, 복원, 설정 링크로 /tasks/archive?type=projects, 넘침 없음 | 탭 전환·복원·설정 링크 정상, 390 가로 넘침 없음, 긴 제목 줄바꿈 정상, 복원 뒤 포커스는 h1 | PASS
P4-STAT01-01 | SCR-STAT-01 | STAT-01 | 기능 | 로컬 dev:mock | mock 데모 계정(재검증은 mock 데모 시드) | 1) /stats 이번 달 2) 요약·주별 막대 3) 프로젝트 막대 누르기 | 요약 수치, 주별 막대, 프로젝트 막대 → /tasks?status=DONE&project=… | 빈 상태·채운 상태·기간 전환·회고 안내 정상, 막대→목록 이동 정상 | PASS |  |  | PASS | 이번 달 수치(완료 6·확정 일지 4·기록 15)·프로젝트 막대 → /tasks?status=DONE&project=… | evidence/P4-qa2/stats-desktop-data.png
P4-STAT01-02 | SCR-STAT-01 | STAT-01 ⑥ | 기능 | 로컬 dev:mock | 기록 옵션 '시간 기록' 켬, 일정 1h + 업무 없는 기록 45분 | 1) /stats 이번 달 회고 표 확인 | 표 "주 ¦ 예상 ¦ 실제 ¦ 차이 ¦ 계획 밖", 계획 밖 = 예상 없는 업무·업무 없는 기록 | 표는 주·예상·실제·차이뿐, unplannedMin을 화면이 쓰지 않음(계획 밖 시간이 어디에도 안 보임) | FAIL | evidence/P4-qa/stats-retro.png | StatsPage.tsx·charts.tsx에 unplanned 없음 | PASS | 계획 밖 열·계획 밖만 있는 주 표시, 각주 정의대로 | evidence/P4-qa2/stats-desktop-data.png
P4-STAT02-01 | SCR-STAT-01 | STAT-02 | 사용성 | 로컬 dev:mock 390 | mock 데모 계정 | 1) 390 /stats 기간 탭(이번 주·이번 달·직접 선택) 높이 2) 직접 선택 열기 3) 400일 초과 입력 | 탭 44px, 기간 고르기는 ≤767px 바텀시트, 400일 초과 문구 | 기간 탭 높이 36px(stats.module.css min-height 36). 400일 문구·데스크톱·390 표시는 정상 | FAIL | evidence/P4-qa/stats-390-month.png | 경미 | PASS | 기간 탭 44px, 기간 고르기 바텀시트 | evidence/P4-qa2/stats-390.png
P4-STAT02-02 | SCR-STAT-01 | STAT-02 | 사용성 | 로컬 dev:mock | mock 데모 계정 | 1) 직접 선택 열기 2) 시작일을 종료일보다 뒤로 3) [적용] 4) 400일 초과로 [적용] 5) 올바른 값 [적용] | 적용 전에는 오류 없음, 적용 뒤 오류 문구, 포커스는 틀린 칸(aria-invalid·aria-describedby), 올바른 값은 /stats?period=custom&from&to로 적용 | (재검증2, 5827f5e) 오류 문구·aria-invalid·describedby 정상, 올바른 값 적용·포커스 [직접 선택]. 오류가 떠도 포커스는 [적용]에 남음(role=alert로 읽히기는 함) |  |  | 1차·재검증 1 미시험. 포커스 이동은 09f6430을 코드로 확인(PeriodDialog.tsx fromRef·toRef: 시작일 틀림·비면 시작일, 400일 초과는 종료일, StatsPage.test +11행) |  |  |  | PASS | 5827f5e 브라우저(오류 문구·적용) + 09f6430 코드 읽기(포커스 이동) | evidence/P4-qa2/recheck-period-error.png
P4-DEL01-01 | SCR-SET-07 | DEL-01 | 사용성 | 로컬 dev:mock 390 | mock 데모 계정 | 1) 390×844 /settings/account/deletion | "일지 내려받기" 안내 상자: 안내문 2줄 + 버튼, 높이 약 100px | 상자 높이 324px, 아래 빈 공간 약 220px(.exportText flex 240px 기준이 세로 방향으로 작동) | FAIL | evidence/P4-qa/deletion-390.png, evidence/P4-qa/deletion-wrong.png |  | PASS | 390에서 안내 상자 약 126px | evidence/P4-qa2/deletion-390.png
P4-DEL01-02 | SCR-SET-07 | DEL-01, D-49 | 기능 | 로컬 dev:mock | 탈퇴 가능한 mock 계정 | 1) 비밀번호 틀리게 입력 2) 올바른 비밀번호로 탈퇴 | 틀리면 인라인 오류, 성공하면 즉시 삭제 후 로그인 화면 위에 띠, 같은 계정이 사라짐 | 비밀번호 틀림 인라인 오류, 성공 후 로그인 위 띠, 계정 사라짐 정상 | PASS
P4-SET06-01 | SCR-SET-06 | SET-06 | 기능 | 로컬 dev:mock | mock 데모 계정 | 1) 비밀번호 변경: 확인 불일치·현재 불일치·같은 비밀번호·72바이트 초과 2) 성공 3) 5회 틀림 | 각 오류 문구, 성공 토스트, 5회 잠금 15분 띠 | 모두 정상(확인 불일치·현재 불일치·같은 비밀번호·72바이트 문구, 성공 토스트, 5회 잠금 15분 띠) | PASS | [5 empty] | PASS | 5827f5e 390 화면 확인 | evidence/P4-qa2/account-390.png
P4-SET06-02 | SCR-SET-06 | SET-06 ⑤, AUTH-06·07 | 기능 | 로컬 dev:mock | mock 데모 계정 | 1) 회원 탈퇴 아래 '약관·정책' 묶음 확인 2) 링크 크기 3) 누르기 | 개인정보 처리방침·이용약관 링크, 44px, /privacy·/terms로 이동 | 링크 없음(SCR-AUTH-06·07 화면 보류, AccountSettings.tsx 주석) — 미구현 | BLOCKED |  | HEAD 2dc85f5 미구현 | PASS | 처리방침·이용약관 링크 44px, 화면 열림 | evidence/P4-qa2/account-390.png
P4-SET04-01 | SCR-SET-04 | P4-09, SET-04 | 기능 | 로컬 dev:mock | mock 데모 계정 | 1) /settings/theme 열기 2) 키 컬러·배경 고르기 3) [저장] 4) 새로고침 5) 다크 항목 | [저장]해야 앱 전체에 적용, 새로고침해도 유지, 다크는 준비 중으로 비활성 | /settings/theme 라우트·설정 탭·UI 없음(themeAccent·themeGround는 타입·mock만) — 미구현 | BLOCKED |  | HEAD 2dc85f5 미구현 | PASS | 저장·새로고침 유지·다크 비활성 | evidence/P4-qa2/recheck-theme-retry-ok.png
P4-SET04-02 | SCR-SET-04 | P4-09 | 기능 | 로컬 dev:mock + 네트워크 오류 주입 | mock 데모 계정 | 1) 저장 요청을 실패시킴 2) [다시 시도] 3) 성공·재실패 뒤 포커스 | "연결이 끊겨 저장하지 못했어요 · 다시 시도", 다시 시도로 저장, 포커스는 [저장] 버튼에 남음 | 문구·다시 시도 성공, 성공·재실패 모두 포커스 [저장] |  |  | 1차·재검증 1 미시험 |  |  |  | PASS | 5827f5e | evidence/P4-qa2/recheck-theme-fail.png, evidence/P4-qa2/recheck-theme-retry-ok.png
P4-AUTH01-01 | SCR-AUTH-01 | P4-11 | 기능 | 로컬 dev:mock(비로그인) | 로그아웃 상태 | 1) / 열기 2) 가입·로그인 링크 3) 로그인 상태로 / | 비로그인 /는 랜딩(핵심 문구·세 단계·화면 그림·가입/로그인), 로그인 상태면 홈 | 1280·390 정상 |  |  | 1차(2dc85f5) 시점에는 라우터 미연결이라 시험하지 않음 | PASS | 랜딩 데스크톱·390 | evidence/P4-qa2/landing-desktop.png, evidence/P4-qa2/landing-390.png | PASS | 5827f5e 390 랜딩 | evidence/P4-qa2/recheck-m390-landing.png
P4-AUTH06-01 | SCR-AUTH-06 | P4-11, D-177 | 기능 | 로컬 dev:mock(비로그인) |  | 1) /privacy 열기 2) 목차 3) 표 4) [확정 전] 표시 5) 점검 모드 | 목차(같은 화면 앵커), 표는 상자 안 가로 스크롤, 빈칸은 [확정 전] 표시, 점검 중에도 보임 | 목차·표 가로 스크롤·[확정 전]·점검 중(503)에도 보임 |  |  |  | PASS | 1280·390 | evidence/P4-qa2/privacy-390.png, evidence/P4-qa2/privacy-390-table.png, evidence/P4-qa2/privacy-during-maintenance.png
P4-AUTH07-01 | SCR-AUTH-07 | P4-11 | 기능 | 로컬 dev:mock(비로그인) |  | 1) /terms 열기 2) 목차 3) 390 | 목차 13개, 가로 넘침 없음 | 정상 |  |  |  | PASS |  | evidence/P4-qa2/recheck-m390-terms.png
P4-AUTH06-02 | SCR-AUTH-01·06·07 | NFR-07 | 사용성 | 로컬 dev:mock 390 |  | 1) 랜딩 바닥글 약관·처리방침 링크 2) /privacy 목차 링크·"처음 화면으로" 크기 | ≤767px에서 누르는 영역 44px | 바닥글 링크 24px, 목차 링크 32px(WCAG 24px는 충족, 프로젝트 44px 규칙 미만) |  |  | 재검증 1에서 관찰로 보고 | FAIL | 바닥글 링크 24px·목차 링크 32px | evidence/P4-qa2/privacy-390.png | PASS | 5827f5e: 바닥글 약관·처리방침 44px, /privacy 목차 10개·/terms 목차 13개·"처음 화면으로" 44px, 가로 넘침 없음 | evidence/P4-qa2/recheck-m390-privacy.png, evidence/P4-qa2/recheck-m390-terms.png
P4-AUTH-02 | SCR-AUTH-02 | P4-11 | 기능 | 로컬 dev:mock | mock 데모 계정 | 1) 로그아웃 | 직접 로그아웃은 /login(reason loggedOut)으로, 랜딩이 아님 | /login으로 이동 |  |  |  | PASS |  | evidence/P4-qa2/logout-result.png
P4-COM05-01 | SCR-COM-05 | P4-01 | 기능 | 로컬 dev:mock 390(알림 API 임시 mock) | mock 데모 계정 | 1) 390 /notifications 2) 읽음 처리 3) 항목 눌러 이동 | 목록, 읽음, 이동 | 정상 |  |  | dev:mock에 알림 API가 없어 스냅숏 사본에만 임시 mock(저장소 무변경). 5827f5e에서 mock 추가 | PASS |  | evidence/P4-qa2/notifications-390.png, evidence/P4-qa2/notifications-390-data.png
P4-COM05-02 | SCR-COM-05·SET-05 | P4-01, COM-05 | 기능 | 로컬 dev:mock | mock 데모 계정 | 1) 알림 센터 [알림 설정] 2) 종 팝오버 [알림 설정] | /settings/notifications에서 SCR-SET-05 알림 탭이 열림 | 라우트가 없어 404(SET-05 미연결) |  |  |  | FAIL | 404 | evidence/P4-qa2/settings-notifications-404.png | PASS | 팝오버·알림 센터 두 곳 모두 SET-05 알림 탭이 열리고 탭 선택 표시 정상 | evidence/P4-qa2/recheck-settings-notifications.png
P4-COM05-03 | SCR-COM-05 | P4-01, NFR-07 | 사용성 | 로컬 dev:mock 1280 | mock 데모 계정 | 1) 종에서 Enter 2) Esc 3) 다시 열고 Shift+Tab 4) 그 상태에서 Esc | Enter로 열면 포커스가 팝오버 안, Esc로 닫히고 포커스는 종 | 포커스가 종에 남고 Esc가 안 닫힘(Tab으로 안에 들어간 뒤에야 닫힘). 원인 추정: 위치 계산 전 visibility:hidden일 때 focus() 호출 |  |  |  | FAIL | Enter 뒤 포커스가 종에 남음, Esc 안 닫힘 | evidence/P4-qa2/bell-popover-desktop.png | PASS | Enter→팝오버 안, Esc→닫힘+포커스 종(aria-expanded=false), Shift+Tab→종(열림 유지), 그 상태 Esc→닫힘 | evidence/P4-qa2/recheck-bell-open.png
P4-COM05-04 | SCR-COM-05 | P4-01 | 기능 | 로컬 dev:mock 1280·390 | mock 데모 계정 | 1) 데스크톱 사이드바 종 팝오버 2) 모바일 홈 머리 종 3) 누르기 | 종 팝오버(데스크톱)·홈 머리 종(모바일) → /notifications, 44px | 정상 |  |  |  | PASS |  | evidence/P4-qa2/home-desktop-bell.png, evidence/P4-qa2/home-390-bell.png
P4-COM05-05 | SCR-COM-05 | P4-01, SET-05 | 사용성 | 로컬 dev:mock | 지난 날 하루 마감 대기 | 1) 알림 센터 지난 날 하루 마감 항목 문구 | 지난 날은 "10/9(금) · 그날 남긴 기록을 …" | "10/9(금) · 오늘 남긴 기록을…"으로 '오늘'이 어색(관찰) |  |  | 재검증 1에서 관찰로 보고 | FAIL | "오늘" 문구 | evidence/P4-qa2/notifications-390-data.png | PASS | 확인 대기 0건이면 "그날 남긴 기록을 확정해 하루를 마감해요", 3건이면 "…확인 대기 3건이 있어요"(mock 저장소에 지난 날 항목 주입) | evidence/P4-qa2/recheck-notif-past.png
P4-COM-A11Y-01 | 앱 셸 | NFR-07 | 사용성 | 코드 읽기(43d1497) |  | 1) AppShell.tsx 본문 영역 마크업 2) 페이지 컴포넌트·셸 밖 화면의 <main> 중복 | 앱 셸 화면에 <main> 랜드마크가 하나 | (재검증2 관찰) 앱 셸 화면에 <main>이 없음(랜딩·법적 문서·인증 화면에는 있음) → 43d1497에서 셸 본문을 <main>으로, 오류·404·점검·인증·랜딩은 셸 밖이라 중복 없음 |  |  | 5827f5e 재검증에서 관찰로만 보고(결함 아님) |  |  |  | PASS | 코드 확인: AppShell.tsx 본문 <main className={styles.main}>, appShell.test 갱신. 브라우저 확인은 운영 QA에서

## 범위 밖
화면·기능 | 이름 | 구현 단계 | 비고
웹 푸시 구독·전달(SCR-SET-05) | 브라우저 알림 권한·구독·푸시 도착 | P4 | dev:mock·로컬에는 구독 서버가 없어 못 봄. 운영 QA(PR #12 병합 뒤)에서 확인. SW push·notificationclick은 vitest·코드로만 확인됨
PWA 설치·오프라인(P4-03) | 설치·바로가기 /?quick=1·끊긴 채 새로 고침 | P4 | WY-frontend가 vite preview로 확인. QA 브라우저 검증은 하지 않음 — 운영 QA에서 휴대폰 크기로 확인
빠른 기록 바텀시트(SCR-MOB-01) | ＋ 바텀시트 기록 → 하루 마감 → 내보내기 | P4 | 운영 QA 흐름(휴대폰 크기 기록 → 하루 마감 → 내보내기)에 포함 예정
비밀번호 보기/숨기기 토글(SCR-SET-06) | 비밀번호 칸에 토글 없음(로그인에는 있음) | P4 | 1차 관찰, 의도 확인 필요(경미). 결정 없음
실서버 연동 | mock만 확인 | P4 | 운영 QA에서 탈퇴·알림 센터·통계 실제 응답 확인 예정
점검 공개 화면(운영) | MAINTENANCE_MODE 운영 동작 | P4 | mock에서 /privacy가 점검 중에도 보이는 것만 확인. 운영 확인은 WY-browser 변수 확인 뒤

## 요약
항목 | 내용
문서 | P4 화면 테스트 v1.0 (담당: WY-qa — 1차 10/10 HEAD 2dc85f5, 재검증 10/10 8c58f04·b034ee0, 재검증2 10/11 5827f5e + 코드 확인 43d1497·09f6430)
근거 | 화면정의서 v1.9 + 개정대기_화면정의서.md(TASK-04·STAT-01·02·COM-05·SET-04~07·AUTH-01·06·07), 결정기록 D-174~D-182, 작업계획서 P4
대상 | feature/P4 dev:mock(git archive 사본), 1280·390. 운영 확인은 PR #12 병합 뒤 따로
환경 표기 | 로컬 dev:mock = 기준 커밋의 frontend를 git archive로 떠 vite --mode mock. 알림 API는 5827f5e 전까지 사본에만 임시 mock. 코드 읽기 = 브라우저 없이 소스·테스트로 확인
TC ID | P4-화면영역-번호. 증거 폴더 evidence/P4-qa(1차)·P4-qa2(재검증 1·2, WY-qa2 세션과 무관한 폴더 이름)
판정 규칙 | FAIL의 증거 경로를 시트에 적음. 재검증 열이 있으면 그 열이 최종. 빈 칸 = 그 시점에 시험하지 않음. 마지막 판정이 PASS이면 닫힘
1차 집계(항목 25, 2dc85f5) | PASS 4 · FAIL 6 · BLOCKED 2 — 미시험 13
재검증 집계(8c58f04·b034ee0) | PASS 14 · FAIL 5 (이 열에서 판정한 항목만)
재검증2 집계(5827f5e·코드) | PASS 11
최종(마지막 판정 기준) | PASS 25 · 총 25
결함 이력 | 1차 FAIL 6행(ARC-01 복원 토스트 이름·되돌리기, ARC-03 [보기], ARC-02 누르는 영역, STAT01-02 계획 밖 열, STAT02-01 기간 탭 36px 경미, DEL01-01 탈퇴 390 상자; 보고는 결함 4+경미 3) → 수정 → 재검증 1에서 5행 PASS(ARC-03만 FAIL 유지) + 새 결함 3(COM-05 [알림 설정] 404·종 팝오버 포커스·토스트 [보기] 미연결) + 관찰 2('오늘' 문구·링크 24/32px) → 5827f5e 수정 → 재검증2 전부 PASS, 새 결함 0
관찰 후속 | 앱 셸 <main> 랜드마크 → 43d1497, 기간 고르기 오류 포커스 → 09f6430(둘 다 코드로 확인, 시트 PASS). CI 38112550002 전체 success(e2e 포함)
남은 확인 | "미확인·제외" 탭: 웹 푸시·PWA·빠른 기록·실서버·점검 운영. PR #12 병합 뒤 운영 QA에서
생성 | C:\Users\ksoun\qa-tools\p4\gen_p4_sheet.py (저장소 밖), 2026-10-11

## 운영 확인
TC ID | 화면 ID | 요구사항·결정 ID | 구분 | 환경 | 절차 | 기대 결과 | 실제 결과 | 판정 | 증거(docs/qa/ 기준) | 비고 | 담당 | 재확인 판정(10/11 main b95a424) | 재확인 결과 | 재확인 증거
P4-PROD-00 | - | REL | 배포 | 운영 1280·390 | 1) main 949e9c5(PR #12) 병합 뒤 비로그인 /signup 2) 로그인 후 홈 | 새 프론트(만 14세 문구) 배포, worklog API 응답 | 새 프론트 배포 확인. worklog API는 배포 직후 한동안 502(홈 카드 전부 "불러오지 못했어요")였다가 복구됨. 복구 뒤 정상 | PASS | evidence/P4-prod/signup-1280.png | 502는 서비스 재기동 중 일시 현상으로 판단(수 분). 복구 14:32 전후 | WY-qa
P4-PROD-01 | SCR-MOB-01, SCR-TASK-01 | MOB-01, REC | 기능 | 운영 wy-worklog.com 390 | 1) 하단 탭 가운데 + → 빠른 기록 시트 2) 한 줄 입력 후 Enter 3) /tasks에서 체크 → 결과 한 줄 → Enter | 시트 열림, "업무 1개를 추가했어요 · 되돌리기", 완료 시 확정 기록 생성(홈 오늘 일지 실적 1건) | 시트 열림(자주 하는 업무 칩 표시), 토스트 정상, 업무 완료 뒤 홈 "실적 1건 · 1/3칸 채웠어요" | PASS | evidence/P4-prod/core-1-sheet-390.png, evidence/P4-prod/core-3-after-submit-390.png, evidence/P4-prod/core-6-completed-390.png | 한 줄 입력은 시간 표기가 없으면 업무로 만들어짐(기록이 아님) — 설계대로 | WY-qa
P4-PROD-02 | SCR-LOG-03 | LOG-14·16 | 기능 | 운영 wy-worklog.com 390 | 1) 홈 [하루 마감] 2) 다음 3) [마감하고 확정] 4) 작성자 정보 [나중에] | 2단계 마감, 확정, 작성자 정보 물음(첫 마감), 끝나면 [내보내기]·[일지 보기] | 1/2 계획 넘기기(다음 주 계획) → 2/2 이슈·미리보기 → 확정 → 작성자 정보 → "오늘 일지를 확정했어요" + 내보내기·일지 보기 | PASS | evidence/P4-prod/core-7-dayclose-1-390.png, evidence/P4-prod/core-8-dayclose-2-390.png, evidence/P4-prod/core-9-closed-390.png | 일요일(휴일)에 마감해도 되고 계획 범위는 "다음 주 계획"으로 표시됨 | WY-qa
P4-PROD-03 | SCR-LOG-05 | LOG-10~12 | 기능 | 운영 wy-worklog.com 390 | 1) 일지 화면 [내보내기] 2) PDF·Word·Excel 각각 [내려받기] | 파일 이름 업무일지_2026-10-11.{pdf,docx,xlsx}, 실제 파일 열림, "파일을 내려받았어요" 토스트 | PDF 38KB(%PDF), DOCX 4.7KB(PK, 실적 1건·다음 주 계획 1건 본문 확인), XLSX 5.9KB(PK). 토스트 정상 | PASS | evidence/P4-prod/export-390.pdf, evidence/P4-prod/export-390.docx, evidence/P4-prod/export-390.xlsx, evidence/P4-prod/core-10-export-390.png, evidence/P4-prod/export-pdf-after-390.png |  | WY-qa
P4-PROD-04 | SCR-AUTH-02 | D-172 ① | 기능 | 운영 1280·390 | 1) /signup 2) 체크박스 목록 3) [전체 동의] 체크·해제 (제출하지 않음) | "[필수] 만 14세 이상입니다"가 이용약관·개인정보 위에 있고 전체 동의에 포함 | 체크박스 4개(전체·만 14세·이용약관·개인정보), 전체 동의로 만 14세도 켜지고 해제하면 꺼짐. 두 크기 모두 같음 | PASS | evidence/P4-prod/signup-age-390.png, evidence/P4-prod/signup-age-1280.png | 제출은 하지 않음(실제 메일 발송 방지) | WY-qa
P4-PROD-05 | SCR-SET-04 | AUTH-04, D-184 ① | 기능 | 운영 1280·390 | 1) 설정 › 계정 [로그아웃] 2) 로그인 화면으로 이동 3) 주소로 홈 다시 열기 | /api/auth/logout 호출, /login으로 이동, 이후 홈은 비로그인 상태 | 1280·390 모두 POST /api/auth/logout 한 번, /login 이동, 홈 재진입 시 랜딩(비로그인). 이 기기에 웹 푸시 구독이 없어 구독 해제 요청은 나가지 않음 | PASS | evidence/P4-prod/logout-1280.png, evidence/P4-prod/logout-390.png | 구독 해제 요청(D-184 ①)은 다음 행에서 별도 판정 | WY-qa
P4-PROD-06 | SCR-SET-04 | D-184 ① | 기능 | 운영 wy-worklog.com 1280 | 1) 웹 푸시 구독한 기기에서 로그아웃 2) 구독 해제 요청 확인 | 로그아웃 전에 구독 해제 요청이 나가고, 실패해도 로그아웃됨 | 구독을 만들 수 없어(headless Chromium에 푸시 서비스 없음) 시험하지 못함 | BLOCKED |  | 미확인. 구독이 있는 기기(WY-qa2 웹 푸시 구독 뒤 로그아웃)에서 확인 필요 / REL 때 실기기(사용자 카드 1500: 앱 테스트는 나중에) | WY-qa
P4-PROD-07 | SCR-SET-06 | D-181 ③ | 기능 | 운영 1280·390 | 1) 설정 › 계정 › 회원 탈퇴 화면 2) 비밀번호 칸에 값 입력해 [회원 탈퇴] 활성 확인 (누르지 않음) | 삭제되는 데이터·보관 기간·일지 내려받기 링크, 비밀번호 비면 버튼 비활성 | 안내문(업무·일정·기록·일지 삭제, 1분~20분, 백업 7일), [일지 목록으로 이동], 비밀번호 비면 [회원 탈퇴] 비활성, 입력하면 활성. "← 계정" 누르는 영역 44×44, 가로 넘침 없음 | PASS | evidence/P4-prod/deletion-1280.png, evidence/P4-prod/deletion-390.png, evidence/P4-prod/deletion-filled-390.png | 실제 탈퇴는 하지 않음(마지막 확인 직전까지). 실제 탈퇴 확인은 사용자 결정 | WY-qa
P4-PROD-08 | SCR-SET-04 | AUTH-05 | 기능 | 운영 1280·390 | 1) 설정 › 계정 비밀번호 변경 2) 틀린 현재 비밀번호 + 유효한 새 비밀번호 3) [비밀번호 변경] | "현재 비밀번호가 맞지 않아요" 오류, 비밀번호는 바뀌지 않음 | 400 응답 뒤 현재 비밀번호 칸 아래 "현재 비밀번호가 맞지 않아요", 새 비밀번호 규칙 3개 충족 표시, 로그인 유지. 1280·390 같음 | PASS | evidence/P4-prod/pwchange-wrong-1280.png, evidence/P4-prod/pwchange-wrong-390.png | 실제 변경은 하지 않음. 400은 콘솔 error로 남지만 정상 응답 | WY-qa
P4-PROD-09 | SCR-LND-01~03 | D-176, D-180 | 화면 | 운영 1280·390 | 1) 비로그인 / 2) /privacy 3) /terms | 랜딩 CTA, 처리방침·약관 본문, 가로 넘침 없음 | 1280·390 모두 정상, 가로 넘침 없음. 처리방침·약관은 "초안 · 시행일: [확정 전]"으로 표시 | PASS | evidence/P4-prod/pub-landing-1280.png, evidence/P4-prod/pub-landing-390.png, evidence/P4-prod/pub-privacy-1280.png, evidence/P4-prod/pub-privacy-390.png, evidence/P4-prod/pub-terms-1280.png, evidence/P4-prod/pub-terms-390.png | 관찰: 처리방침·약관 시행일 "[확정 전]"은 REL 전에 확정 필요(문구 확정 대기) | WY-qa
P4-PROD-10 | SCR-COM-04 | D-177 ③ | 화면 | 운영 1280·390 | 1) /no-such-page-qa | 404 안내 + [홈으로] | "404 페이지를 찾을 수 없어요 … 보관한 업무는 보관함에서 찾을 수 있어요" + [홈으로], 넘침 없음 | PASS | evidence/P4-prod/pub-404-1280.png, evidence/P4-prod/pub-404-390.png |  | WY-qa
P4-PROD-11 | - | NFR-09, D-175 ② | 기능 | 운영 1280·390 | 1) 화면에서 처리 안 된 오류 1건 발생시킴 2) client-errors 응답 3) 콘솔 요청 실패 확인 | POST /api/client-errors 성공(204), 수집이 오류를 만들지 않음 | 1280·390 모두 204 한 번. 수집 요청 실패 없음 | PASS |  | 관찰: 비로그인 공개 화면(랜딩·가입·처리방침 등) 진입마다 콘솔에 401 2건(GET /api/users/me, POST /api/auth/refresh)이 남음 — 동작은 정상, 콘솔 소음 | WY-qa
P4-PROD-12 | SCR-MNT-01 | D-177 ② | 화면 | 운영 1280·390 | 점검 화면(점검 모드 켠 상태) | [다시 확인]·약관·처리방침 링크, 점검 지속 | 운영에서 점검 모드를 켜지 않음 | BLOCKED |  | 미확인(운영 점검 모드는 켜지 않음). 로컬 dev:mock 확인은 P4-premerge 증거 / REL 때 실기기(사용자 카드 1500: 앱 테스트는 나중에) | WY-qa
P4-PROD-Q01 | SCR-STAT-01 | STAT-01 | 기능 | 운영 1280·390 | 1) /stats 기간 탭(이번 주·이번 달·직접 선택)·프리셋 2) 직접 선택 오류(시작>종료·400일 초과·빈 값) | 탭 전환·URL 동기화, 오류 시 첫 오류 칸 포커스·aria-invalid·role=alert, 누르는 영역 44px | 모두 정상. 지난주·지난달·최근 3개월 프리셋 표시, 누르는 영역 44px 이상 | PASS | evidence/P4-prod-qa2/stats-B-390.png, evidence/P4-prod-qa2/stats-B-desktop.png, evidence/P4-prod-qa2/stats-err-reversed-desktop.png, evidence/P4-prod-qa2/stats-err-long-desktop.png, evidence/P4-prod-qa2/stats-err-emptyStart-390.png | 관찰: 종료일을 미래(2027-03)로 해도 적용됨 — 정책 확인 필요 | WY-qa2
P4-PROD-Q02 | SCR-STAT-01 | STAT-01 | 기능 | 운영 1280·390 | 1) 데이터 있는 통계 화면 | 요약·주별 막대·프로젝트 막대 | B 계정은 "1주일 기록이 쌓이면" 상태(7일 데이터 없음)라 시험하지 못함 | BLOCKED | evidence/P4-prod-qa2/stats-real-desktop-default.png | 미확인. 데이터 많은 계정으로 확인 필요 / REL 때 실기기(사용자 카드 1500: 앱 테스트는 나중에) | WY-qa2
P4-PROD-Q03 | SCR-TASK-04 | TASK-04 | 기능 | 운영 1280·390 | 1) 보관함 [복원] 2) 토스트 [보기]·[되돌리기] | 토스트 [보기]→업무 상세, [되돌리기]→다시 보관함 | 1280·390 모두 [보기]·[되돌리기] 동작 정상 | PASS | evidence/P4-prod-qa2/archive-restore-toast-desktop.png, evidence/P4-prod-qa2/archive-restore-toast-390.png, evidence/P4-prod-qa2/archive-after-view-390.png, evidence/P4-prod-qa2/archive-undo-390.png | 복원한 QA2-태그는 다시 보관함에 되돌림(보관 시각 10/8→10/11로 바뀜) | WY-qa2
P4-PROD-Q04 | SCR-TASK-04, COM-04 | NFR-07 | 사용성 | 운영 wy-worklog.com 390 | 1) 390에서 복원 토스트의 [보기]·[되돌리기] 크기 측정 | 누르는 영역 44px 이상 | [보기] 40×44, [되돌리기] 80×40(.undoButton height 40, 목업 COM-04 값) — 높이 40으로 44 미달 | FAIL | evidence/P4-prod-qa2/archive-restore-toast-390.png | 경미. 토스트 공용 undoButton 높이. 목업 값이라 수정 vs 목업 개정 결정 필요 | WY-qa2 | PASS | 390·1280 복원 토스트 [되돌리기] 80×44, [보기] 44×44(::after·::before 없음, 보이는 크기 기준). 빠른 기록 토스트 [되돌리기] 80×44 | evidence/P4-prod-recheck/toast-restore-390.png, evidence/P4-prod-recheck/toast-restore-1280.png, evidence/P4-prod-recheck/toast-quick-390.png
P4-PROD-Q05 | SCR-COM-05 | COM-05 | 기능 | 운영 1280·390 | 1) 1280 종 팝오버 열기·Esc·바깥 클릭·[알림 설정] 2) 390 종 → /notifications | 팝오버 aria-expanded, 닫힘 시 포커스 종 복귀, 빈·꺼짐 안내와 버튼 44px | 모두 정상 | PASS | evidence/P4-prod-qa2/bell-popover-desktop.png, evidence/P4-prod-qa2/notifications-desktop.png, evidence/P4-prod-qa2/notifications-390-b.png |  | WY-qa2
P4-PROD-Q06 | SCR-COM-05 | COM-05 | 기능 | 운영 1280·390 | 1) 알림 목록 항목 표시 | 항목 표시·누르면 이동 | B 계정에 알림이 없어 시험하지 못함 | BLOCKED |  | 미확인(알림이 쌓인 계정 필요) / REL 때 실기기(사용자 카드 1500: 앱 테스트는 나중에) | WY-qa2
P4-PROD-Q07 | SCR-SET-05 | D-178 ② | 기능 | 운영 1280·390 | 1) 설정 › 알림 하루 마감 알림 스위치 on/off 2) 권한 허용 후 [이 기기에서 켜기] | 스위치·안내 문구 변경, 구독 실패 시 오류와 [다시 시도] | 스위치 on/off·안내 정상(원복 off). 헤드리스 Chrome이 Push API 거부 → "알림 등록을 끝내지 못했어요. 다시 시도해 주세요" + [다시 시도] 표시 | PASS | evidence/P4-prod-qa2/settings-notifications-desktop.png, evidence/P4-prod-qa2/settings-notifications-on-desktop.png, evidence/P4-prod-qa2/push-subscribe-attempt-desktop.png |  | WY-qa2
P4-PROD-Q08 | SCR-SET-05 | D-178, D-184 ① | 기능 | 운영 wy-worklog.com 1280 | 1) 실제 구독 켜기·끄기·로그아웃 시 해제 | 구독 성공·해제 성공 경로 | 헤드리스에서 푸시 서비스를 쓸 수 없어 성공 경로 시험하지 못함 | BLOCKED | evidence/P4-prod-qa2/push-subscribe-attempt-desktop.png | 미확인. 실제 Chrome 데스크톱·설치 기기 확인 필요(로그아웃 시 구독 해제 포함) / REL 때 실기기(사용자 카드 1500: 앱 테스트는 나중에) | WY-qa2
P4-PROD-Q09 | SCR-SET-04 | D-179 | 기능 | 운영 1280·390 | 1) 설정 › 테마 키 컬러·배경 선택 2) 저장·새로고침 3) [기본값으로]+저장 4) 다크 | 선택 시 미리보기만, 저장 후 앱 전체·새로고침 유지, 원복, 다크 "(준비 중)" 비활성 | 모두 정상(원복 완료) | PASS | evidence/P4-prod-qa2/theme-desktop.png, evidence/P4-prod-qa2/theme-preview-blue-warm-desktop.png, evidence/P4-prod-qa2/theme-saved-desktop.png, evidence/P4-prod-qa2/theme-home-blue-warm-desktop.png |  | WY-qa2
P4-PROD-Q10 | SCR-SET-04 | D-179 | 기능 | 운영 wy-worklog.com 390 | 1) 테마 키 컬러를 #FFFFFF로 저장 2) 홈 확인 | 활성 탭·+ 버튼·"일 보기" 등이 배경과 구분됨(대비 가드) | 키 컬러 #FFFFFF 저장 시 활성 탭·+ 버튼·"일 보기"가 배경에 묻혀 사라짐. 대비 가드 없음 | FAIL | evidence/P4-prod-qa2/theme-white-key-390.png, evidence/P4-prod-qa2/theme-white-key-home-390.png | 정책 결정 필요(밝은 키 컬러 제한 또는 글자·버튼색 자동 대비). WY-pm 보고됨. 원복 완료 | WY-qa2 | PASS | 수정 a5b52d8 배포 확인. 1280·390: #FFFFFF/쿨 그레이, #FFF3A0/쿨 그레이·화이트 → 직접 고르기 아래 "이 색은 배경과 너무 비슷해서…더 진한 색을 골라 주세요."(aria-invalid), [저장] aria-disabled, 눌러도 PATCH 없음. [기본값으로]로 안내 사라지고 저장 가능. #3366CC(4.88/5.37) 저장 → "저장했어요. 앱 전체에 적용됐어요". 경계: #949494(2.76/3.03)·#8F8F8F(2.94/3.23) 막힘, #858585 통과 — 배경·흰 표면 중 낮은 쪽 3:1 기준과 일치. 원복(#4B3FD6) 완료 | evidence/P4-prod-recheck/theme-ffffff-쿨 그레이-1280.png, evidence/P4-prod-recheck/theme-fff3a0-화이트-390.png, evidence/P4-prod-recheck/theme-reset-390.png, evidence/P4-prod-recheck/theme-3366cc-saved-1280.png, evidence/P4-prod-recheck/theme-3366cc-saved-390.png
P4-PROD-Q11 | SCR-MOB-02 | D-183 | 기능 | 운영 wy-worklog.com 390 | 1) iPhone UA 390 첫 방문·두 번째 방문 2) × 누르기·새로고침 | 첫 방문 카드 없음, 두 번째 방문부터 카드(공유→홈 화면에 추가), × 누르면 30일 숨김 | 기대대로. × 44×44, "30일 동안 숨기기" | PASS | evidence/P4-prod-qa2/pwa-ios-card-390.png |  | WY-qa2
P4-PROD-Q12 | SCR-MOB-02 | D-183 | 기능 | 운영 wy-worklog.com 1280 | 1) 설정 › 일반 [WY Worklog 앱 설치] (실제 설치 창) | 설치 가능할 때 버튼, 누르면 설치 창 | 헤드리스에서 설치 창 이벤트가 오지 않아 기본 숨김. 합성 beforeinstallprompt로 버튼(164×44)·토스트 "홈 화면에 WY Worklog를 추가했어요"만 확인 | BLOCKED | evidence/P4-prod-qa2/settings-general-install-desktop.png, evidence/P4-prod-qa2/settings-general-install-synthetic-desktop.png | 미확인: 실제 설치 창은 실제 Chrome에서 사용자 확인 필요 / REL 때 실기기(사용자 카드 1500: 앱 테스트는 나중에) | WY-qa2
P4-PROD-R01 | SCR-CAL-01 | D-76, D-77 | 사용성 | 운영 wy-worklog.com 390 (Chromium 터치 에뮬레이션) | 1) /calendar/day·week 시간 격자에서 손가락으로 바로 위·아래로 밀기(CDP touch 이벤트) | 세로 스크롤되고 새 일정 범위·창이 생기지 않음(길게 누른 뒤에만 범위 만들기) | 일 보기(touch-action pan-y) scrollTop 384→598→104, 주 보기(읽기 전용, auto) 384→598→91. 창·범위 표시 없음 | PASS | evidence/P4-prod-recheck/calendar-day-swipe-390.png, evidence/P4-prod-recheck/calendar-week-swipe-390.png | 추가 관찰(febc4bc). iPhone Safari는 범위 밖. 길게 누르기(450ms) 범위 만들기는 시험 안 함 | WY-qa