작업 계획서

개인용 업무기록 · 업무일지 · 스케줄 관리 모듈 (worklog)

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 문서 버전 | v1.2 |
| 작성일 (일정 기준일) | 2026-10-03 |
| 근거 문서 | 요구사항정의서_v1.1.docx |
| 계획 기간 (MVP) | 2026-10-06 ~ 2026-12-22 (12주) |

## 문서 이력

| 버전 | 일자 | 변경 내용 |
| --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-10-03 | 최초 작성 |
| v1.1 | 2026-10-03 | 요구사항 v1.1 반영: 출퇴근 기록 제외, 시간 기록 선택 기능화, 차별화 기능(계획 기반 기록, 빠른 입력, 하루 마감 등) WBS 추가, 출시 후 1차 업데이트 계획 추가 |
| v1.2 | 2026-10-03 | 일정을 영업일 작업량 기준으로 자동 계산 (주말·공휴일·대체공휴일 반영). 10/5 개천절 대체공휴일 누락 수정 |

# 1. 개요

## 1.1 목적

본 문서는 요구사항정의서 v1.1에 정의된 worklog 모듈을 구현하기 위한 작업 범위, 순서, 일정, 품질 기준, 배포 방식을 정한다. 각 작업은 WBS ID(예: P1-03)로 관리하며, 요구사항 ID(예: TASK-01)와 연결한다.

## 1.2 확정된 결정 사항

| 구분 | 결정 |
| --- | --- |
| 서비스 대상 | 다른 사용자도 가입하는 공개 서비스 |
| 로그인 | 이메일·비밀번호 (소셜 로그인은 출시 후) |
| 백엔드 | Java 21, Spring Boot, MSA — 초기 서비스 3개 (api-gateway, identity-service, worklog-service) |
| 프론트엔드 | React + Vite + TypeScript, 반응형 웹 → P4에서 PWA |
| 배포 | 백엔드·DB: Railway / 프론트엔드: Vercel |
| 업무일지 | 규칙 기반 자동 작성, 회사 제출용 (PDF·Excel·Word 내보내기 필수) |
| 기록 범위 | 출퇴근·휴게 기록 제외(향후 근태 모듈). 업무별 시간 기록은 선택 기능, 기본 꺼짐 |
| 차별화 기능 | 계획 기반 기록, 한 줄 빠른 입력, 실시간 일지·하루 마감, 계획/실제 타임라인·빈 시간 메우기 |
| 회사 양식 매핑 | 출시 직후 첫 업데이트 (MVP 제외) |
| 기본 설정 | 주 시작 월요일, Asia/Seoul |

## 1.3 작업 전제

- 1인 개발, 주 5일 풀타임 기준으로 일정을 추정한다. 투입 시간이 다르면 일정을 비례 조정한다.

- Claude Code와 협업하여 구현하며, 각 작업은 테스트·빌드 검증 결과로 완료를 판단한다.

- 일정은 단계별 작업량(영업일)만 정하고, 날짜는 작성일 2026-10-03을 기준으로 다음 영업일부터 자동 계산했다. 주말과 공휴일(대체공휴일 포함)은 제외한다.

- 계획 기간 중 평일 공휴일: 10/09(금) 한글날, 12/25(금) 성탄절, 2027-01-01(금) 신정

- 문서 버전마다 그 시점의 일정을 기준선(baseline)으로 고정한다. 진행 중 일정이 바뀌면 새 버전을 발행하고, 이전 버전과 비교해 지연을 추적한다.

# 2. 사전 준비 사항

P0 시작 전에 사용자가 직접 준비해야 하는 항목이다.

| 항목 | 내용 | 필요 시점 |
| --- | --- | --- |
| GitHub 계정·저장소 | 원격 저장소 생성 (private 권장). CI(GitHub Actions)와 Railway·Vercel 배포 연동에 사용 | P0 |
| Railway 계정 | 백엔드 서비스 3개와 PostgreSQL 배포. 상시 실행 서비스가 있어 유료 요금제 필요 — 가입 시 요금제 확인 | P0 |
| Vercel 계정 | 프론트엔드 배포. GitHub 저장소 연결 | P0 |
| 로컬 개발 도구 | JDK 21, Docker Desktop(로컬 PostgreSQL), Git. Node.js 24는 설치 확인됨 | P0 |
| 메일 발송 서비스 | 비밀번호 재설정 메일 발송용 (예: Resend, Amazon SES) | P4 |

# 3. 개발 환경 및 규칙

## 3.1 저장소 구조

C:\projects\worklog\

├── backend\                  Gradle 멀티모듈

│   ├── settings.gradle

│   ├── api-gateway\           Spring Cloud Gateway

│   ├── identity-service\      가입·로그인·프로필

│   └── worklog-service\       업무·일정·시간기록·업무일지

├── frontend\                 React + Vite + TS

├── infra\

│   └── docker-compose.yml     로컬 PostgreSQL

├── docs\                     요구사항정의서, 작업계획서

└── .github\workflows\        CI

## 3.2 버전 관리 규칙

| 항목 | 규칙 |
| --- | --- |
| 브랜치 | main은 항상 배포 가능 상태 유지. 작업은 feature/<WBS ID>-<설명> 브랜치에서 진행 (예: feature/P1-03-task-crud) |
| 병합 | Pull Request로 main에 병합. CI 통과가 병합 조건 |
| 커밋 메시지 | Conventional Commits + 요구사항 ID. 예: feat(TASK-01): 업무 생성 API 추가 |
| DB 변경 | Flyway 마이그레이션 파일로만 변경. 이미 배포된 마이그레이션 파일은 수정하지 않음 |
| 비밀값 | JWT 키, DB 비밀번호 등은 저장소에 두지 않고 Railway·Vercel 환경변수로 관리 |

## 3.3 주요 라이브러리 (P0에서 버전 확정)

| 영역 | 후보 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| 인증 | Spring Security, JJWT 또는 Nimbus JOSE | JWT 발급·검증 |
| DB | Spring Data JPA, Flyway, PostgreSQL | 영속성, 스키마 마이그레이션 |
| 반복 일정 | ical4j (백엔드), rrule.js (프론트) | RFC 5545 RRULE 처리 |
| 빠른 입력 파싱 | 자체 구현 (한국어 상대 날짜 지원 라이브러리가 마땅치 않음) | REC-04 |
| 명령 팔레트 | cmdk (React) | UX-01 |
| 문서 내보내기 | Apache POI (Word·Excel), OpenHTMLtoPDF (PDF) | EXP-02~04 |
| 캘린더 UI | FullCalendar (React) | 일·주·월 뷰, 드래그 앤 드롭 |
| 프론트 상태·통신 | TanStack Query, React Router | 서버 상태 캐싱, 라우팅 |
| 테스트 | JUnit 5, Testcontainers, Vitest, Playwright | 단위·통합·E2E |

# 4. 단계별 작업 (WBS)

## 4.1 P0 기반 구축 (10/06 ~ 10/13, 5영업일)

| ID | 작업 | 산출물 | 관련 요구사항 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0-01 | 개발 환경 확정: JDK·Spring Boot·Spring Cloud 호환 버전 선정, 로컬 도구 설치 확인 | README 버전 표 | - |
| P0-02 | Git 저장소 초기화, 모노레포 구조 생성, GitHub 원격 연결 | 저장소 | - |
| P0-03 | 로컬 PostgreSQL (docker-compose), 서비스별 schema·DB 계정 생성 스크립트 | docker-compose.yml | NFR-02 |
| P0-04 | api-gateway: 라우팅, CORS, JWT 검증 필터, 사용자 ID 헤더 전달 | gateway 모듈 | NFR-03 |
| P0-05 | identity-service: 회원 가입, 로그인, 토큰 갱신, Flyway 초기 스키마 | identity 모듈 | AUTH-01, 02 |
| P0-06 | worklog-service 골격: 헬스체크, 사용자 식별 처리, Flyway 설정 | worklog 모듈 | NFR-09 |
| P0-07 | 프론트엔드 골격: 라우팅, API 클라이언트, 가입·로그인 화면, 토큰 저장·갱신 | frontend | AUTH-01, 02 |
| P0-08 | CI: PR마다 백엔드 빌드·테스트, 프론트 빌드·린트 실행 | GitHub Actions | NFR-08 |
| P0-09 | 배포: Railway(서비스 3개 + PostgreSQL), Vercel, 환경변수 설정 | 배포 URL | - |

완료 기준: 배포된 프론트엔드에서 가입 → 로그인 → 인증이 필요한 API 호출까지 성공.

## 4.2 P1 업무·스케줄 (10/14 ~ 10/27, 10영업일)

| ID | 작업 | 산출물 | 관련 요구사항 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1-01 | 프로필·설정 API와 화면 (이름, 소속, 직책, 시간대, 주 시작 요일) | API, 화면 | AUTH-04, 05 |
| P1-02 | 프로젝트·태그 CRUD | API, 화면 | TASK-04 |
| P1-03 | 업무 CRUD, 상태 전이, 우선순위, 마감일, 진행률, 소프트 삭제 | API, 화면 | TASK-01, 02, 03, 05 |
| P1-04 | 업무 목록 검색·필터 | 화면 | TASK-06 |
| P1-05 | 일정 CRUD API (종일 일정 포함) | API | SCH-02 |
| P1-06 | 반복 일정: RRULE 저장, 기간 조회 시 회차 전개, 특정 회차 수정·삭제 | API | SCH-03 |
| P1-07 | 캘린더 일·주·월 화면 | 화면 | SCH-01 |
| P1-08 | 업무를 캘린더 시간대에 드래그해 배치 | 화면 | SCH-04 |
| P1-09 | 한 줄 빠른 입력: 문법 정의, 파서(한국어 상대 날짜 포함), 입력창 미리보기 | 파서, 화면 | REC-04 |
| P1-10 | 명령 팔레트, 되돌리기 토스트, 설정 없이 시작하는 첫 화면 | 화면 | UX-01, 03, 04 |

완료 기준: 한 줄 입력으로 만든 업무를 캘린더 시간대에 배치하고, 반복 일정이 일·주·월 뷰에 올바르게 표시됨.

## 4.3 P2 업무 기록 (10/28 ~ 11/10, 10영업일)

| ID | 작업 | 산출물 | 관련 요구사항 |
| --- | --- | --- | --- |
| P2-01 | 업무 기록 API: 시간 없는 기록, 상태(확인 대기/확정/하지 않음), 날짜 귀속 | API | REC-01 |
| P2-02 | 업무 완료 시 결과 한 줄·칩 입력 | 화면 | REC-02 |
| P2-03 | 계획 기반 기록: 종료된 일정(반복 회차 포함)에서 확인 대기 기록 생성, 확인·수정·하지 않음 처리 | API, 화면 | REC-03 |
| P2-04 | 자주 하는 업무 제안 (요일·시간대별 빈도 집계) | API | REC-05 |
| P2-05 | 시간 기록 옵션 설정 (기본 꺼짐), 옵션에 따른 화면 요소 표시·숨김 | API, 화면 | TIME-09 |
| P2-06 | [옵션] 타이머(동시 1개), 이어달리기, 시간 입력·수정, 겹침 검증 | API, 화면 | TIME-03, 04, 06, 10 |
| P2-07 | [옵션] 시간 집계, 업무 시간대 설정, 빈 시간 메우기 | API, 화면 | TIME-07, 11 |
| P2-08 | 오늘 타임라인: 옵션 꺼짐 = 계획+완료 체크, 켜짐 = 계획/실제 두 열 | 화면 | SCH-05 |
| P2-09 | 경계값 테스트: 반복 회차의 확인 대기 생성, 시간대 변경, 옵션 전환 시 데이터 보존 | 테스트 코드 | NFR-04, 08 |

완료 기준: 계획 블록이 종료되면 확인 대기 기록이 생기고 탭 한 번으로 확정되며, 시간 기록 옵션을 켜고 끄는 양쪽 모두 오늘 타임라인이 정상 동작함.

## 4.4 P3 업무일지 (11/11 ~ 12/01, 15영업일)

| ID | 작업 | 산출물 | 관련 요구사항 |
| --- | --- | --- | --- |
| P3-01 | [선행 검증] 한글 폰트를 포함한 PDF·Word·Excel 출력 시험 | 검증 결과 | NFR-11 |
| P3-02 | 업무일지 도메인: 상태 전이(초안→확정→초안), 확정 스냅샷, 변경 이력 | API | LOG-05, 06 |
| P3-03 | 일간 일지 생성기: 확정 기록·완료 업무·결과·(옵션) 소요시간, 수치 자동 삽입, 계획 후보 제안 | API | LOG-01, 02, 03, 15 |
| P3-04 | 오늘 화면의 실시간 일지 미리보기 | 화면 | LOG-12 |
| P3-05 | 하루 마감 3단계 절차, 미완료 자동 이월 | API, 화면 | LOG-13, 14, NFR-12 |
| P3-06 | 일지 편집 화면 | 화면 | LOG-04 |
| P3-07 | 주간·월간 생성기, 하루 마감 직후 주간·월간 자동 제안 | API, 화면 | LOG-07, 08, 16 |
| P3-08 | 일지 목록 (캘린더형, 미작성·초안·확정 표시) | 화면 | LOG-09 |
| P3-09 | 표준 업무일지 서식 설계 (일간·주간·월간 Word·Excel 레이아웃) | 서식 템플릿 | EXP-03, 04 |
| P3-10 | 텍스트 복사, PDF·Excel·Word 내보내기 | API, 화면 | EXP-01~04 |

완료 기준: 하루 마감을 60초 안에 끝낼 수 있고, 1주일 기록으로 주간 일지가 자동으로 채워지며, 내려받은 Word·Excel·PDF에서 한글이 정상 표시됨.

## 4.5 P4 다듬기 (12/02 ~ 12/15, 10영업일)

| ID | 작업 | 산출물 | 관련 요구사항 |
| --- | --- | --- | --- |
| P4-01 | 하루 마감 알림 (앱 내 알림 + PWA 웹 푸시) | API, 화면 | NOTI-01 |
| P4-02 | 업무 통계 화면, [옵션] 예상 대비 실제 회고 | 화면 | STAT-01, UX-05 |
| P4-03 | PWA: manifest, service worker, 홈 화면 바로가기, 모바일 빠른 기록 버튼 | frontend | NFR-06, UX-02 |
| P4-04 | 비밀번호 재설정 (메일 발송 연동) | API, 화면 | AUTH-03 |
| P4-05 | 회원 탈퇴(데이터 파기), 개인정보 처리방침 페이지 | API, 화면 | AUTH-06, NFR-10 |
| P4-06 | E2E 테스트: 가입 → 빠른 입력 → 계획 기반 기록 확정 → 하루 마감 → 내보내기 (Chromium·WebKit 엔진, 모바일 화면 크기 포함) | Playwright 테스트 | NFR-07, 08 |
| P4-07 | 운영 점검: DB 백업 확인, 로그, 헬스체크 | 점검표 | NFR-05, 09 |

완료 기준: 휴대폰에서 기록부터 하루 마감·내보내기까지 전 과정을 수행할 수 있음.

## 4.6 안정화 및 출시 (12/16 ~ 12/22, 5영업일)

- 일정 지연 흡수용 버퍼. 남은 버그 수정, 성능 확인(NFR-01), 출시.

- 지연이 커지면 P4의 권장 기능(통계, 알림)을 출시 후로 미루고 필수 기능을 우선한다.

## 4.7 출시 후 1차 업데이트 (12/23 ~ 2027-01-12, 10영업일 + 여유 3영업일)

| ID | 작업 | 산출물 | 관련 요구사항 |
| --- | --- | --- | --- |
| U1-01 | 회사 Excel·Word 양식 업로드, 칸과 일지 항목 매핑 화면 | API, 화면 | LOG-17 |
| U1-02 | 매핑된 양식으로 일지 내보내기, 양식별 저장·재사용 | API | LOG-17 |

일정 산출: 작업량 10영업일(회사 양식 매핑 난이도 L 기준 추정) → 2027-01-07(목) 종료 예상. 여유 3영업일을 더해 2027-01-12(화)까지. 기간 중 평일 공휴일: 12/25(금) 성탄절, 2027-01-01(금) 신정. 출시 후 사용자 피드백에 따라 조정한다.

# 5. 일정 요약

| 단계 | 기간 | 작업량 | 주차 | 마일스톤 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 기반 구축 | 10/06 ~ 10/13 | 5일 | 1~2주차 | M0: 배포 환경에서 로그인 성공 |
| P1 업무·스케줄 | 10/14 ~ 10/27 | 10일 | 2~4주차 | M1: 빠른 입력·캘린더 사용 가능 |
| P2 업무 기록 | 10/28 ~ 11/10 | 10일 | 4~6주차 | M2: 계획 기반 기록·오늘 타임라인 동작 |
| P3 업무일지 | 11/11 ~ 12/01 | 15일 | 6~9주차 | M3: 하루 마감·일지 자동 생성·내보내기 (MVP 기능 완성) |
| P4 다듬기 | 12/02 ~ 12/15 | 10일 | 9~11주차 | M4: 모바일 사용성·운영 준비 완료 |
| 안정화·출시 | 12/16 ~ 12/22 | 5일 | 11~12주차 | 출시 |
| 출시 후 1차 | 12/23 ~ 2027-01-12 | 10일 + 여유 3일 | 12~15주차 | 회사 양식 매핑 |

작업량은 영업일 기준. 주차는 P0 시작 주를 1주차로 센다.

# 6. 품질 관리

## 6.1 테스트 전략

| 수준 | 도구 | 대상 |
| --- | --- | --- |
| 단위 테스트 | JUnit 5, AssertJ, Vitest | 기록 확정 규칙, 빠른 입력 파서, 일지 생성, 시간 집계 등 도메인 로직 (커버리지 80% 이상) |
| 통합 테스트 | Spring Boot Test, Testcontainers(PostgreSQL) | API, DB 마이그레이션, 리포지토리 쿼리 |
| 프론트 테스트 | Vitest, Testing Library | 폼 검증, 주요 컴포넌트 동작 |
| E2E 테스트 | Playwright | 핵심 사용자 흐름 (P4) |

## 6.2 작업 완료 기준 (Definition of Done)

- 관련 요구사항의 동작을 만족한다.

- 단위·통합 테스트를 작성했고 로컬과 CI에서 모두 통과한다.

- PR로 병합되었고, 배포 환경에서 동작을 확인했다 (단계 종료 시).

- API·스키마·결정 사항 변경이 있으면 docs의 문서를 갱신했다.

# 7. 배포 계획

| 환경 | 구성 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 로컬 | docker-compose(PostgreSQL) + 각 서비스 로컬 실행 + Vite 개발 서버 | 개발·테스트 |
| 운영 | Railway: api-gateway, identity-service, worklog-service, PostgreSQL Vercel: frontend | main 병합 시 자동 배포 |

- 외부에는 api-gateway만 공개하고, 내부 서비스는 Railway private network로만 통신한다.

- 스테이징 환경은 비용 때문에 초기에는 두지 않는다. 필요해지면 Railway PR 환경을 검토한다.

- DB 스키마는 서비스 기동 시 Flyway가 자동 적용한다. 서비스별 schema와 DB 계정을 분리한다.

# 8. 리스크 및 대응

| 리스크 | 영향 | 대응 |
| --- | --- | --- |
| 반복 일정 처리 복잡도 (회차 예외, 시간대) | P1 지연 | RFC 5545 표준 라이브러리 사용. 회차 예외는 수정·삭제만 지원하고 복잡한 규칙은 출시 후로 |
| 내보내기 파일의 한글 깨짐 | P3 지연, 제출 불가 | P3-01에서 선행 검증. 폰트를 서버에 포함하고 파일에 내장 |
| 시간대 계산 오류 | 집계·일지 오류 | UTC 저장 원칙, P2-09 경계값 테스트 |
| 계획 기반 기록이 실제와 다르게 일지에 반영 | 제출 일지 신뢰도 하락 | 사용자 확인 없이는 확정하지 않음. 미확인 기록은 일지에서 제외 (REC-03) |
| 한 줄 빠른 입력의 해석 모호성 | 잘못된 일정·마감 저장 | 저장 전 해석 결과 미리보기, 문법 범위를 작게 시작해 점진 확장 |
| P1·P3 작업량 증가 (차별화 기능 추가) | 단계 지연 | 안정화 기간(11~12주차)으로 흡수. 초과 시 P4 권장 기능을 출시 후로 이동 |
| Railway 비용 증가 | 운영비 상승 | 초기 서비스 3개 유지, 월 사용량 확인 |
| 회사별 업무일지 양식 차이 | 제출 활용도 저하 | 표준 서식으로 출시하고, 출시 후 1차 업데이트에서 회사 양식 매핑(LOG-17) 제공 |
| 1인 개발 일정 지연 | 출시 지연 | 안정화 기간(11~12주차)을 버퍼로 사용. P4 권장 기능은 출시 후로 이동 가능 |

# 9. 진행 방식

| 순서 | 활동 | 산출물 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 단계 시작: 해당 단계의 세부 설계(API, 스키마, 화면) 확인 | 설계 메모 |
| 2 | 작업 단위 구현: WBS ID별 브랜치에서 구현과 테스트 작성 | PR |
| 3 | 검증: 테스트·빌드 실행 결과를 확인하고 보고 | 테스트 결과 |
| 4 | 단계 종료: 완료 기준 점검, 배포 확인, 문서 갱신 | 마일스톤 완료 |