## 테스트 항목
TC ID | 화면 ID | 요구사항·결정 ID | 구분 | 환경 | 사전조건 | 절차 | 기대 결과 | 실제 결과 | 판정 | 증거(FAIL만, docs/qa/ 기준 상대 경로) | 비고 | 재검증 판정(10/8 dfb86a2) | 재검증 결과 | 재검증 증거
P3-LOG01-01 | SCR-LOG-01 | LOG-09 | 기능 | 운영 | TEST 계정(읽기만) | 1) /logs 일간·주간·월간 탭 전환 | 달력·목록 전환, 날짜별 상태(미작성/초안/확정/기록 없음) | 탭 전환·날짜별 상태 표시 정상(1280·390) | PASS
P3-LOG01-02 | SCR-LOG-01 | LOG-09, D-107 | 사용성 | 운영·운영 390 | TEST 계정(읽기만) | 1) 공휴일·주말 칸 확인 2) 390에서 칸 확인 | 1280은 공휴일 이름·흐림, 390은 날짜+상태 점, 이름·상태는 aria-label | 1280 공휴일 이름·흐림, 390 날짜+상태 점, aria-label에 이름·상태 | PASS |  |  | PASS | 390 달력 아래 범례 한 줄 ● 확정 ○ 초안 ◆ 미작성 – 기록 없음, 칸 점과 같은 모양, 가로 스크롤 없음 | evidence/P3-prod-recheck/LOG01-390-legend.png
P3-LOG01-03 | SCR-LOG-01 | LOG-09 | 기능 | 운영 | TEST 계정(읽기만) | 1) 앞으로 올 날·쉬는 날 칸 2) 앞 기간 주간·월간 행 | 빈칸(기록 없음 안 씀), 앞 기간 행에 배지·확정수 없음 | 앞 날·쉬는 날 빈칸, 앞 기간 행 배지 없음. 일지 없는 10/7은 '기록 없음'(지난 근무일이라 맞음) | PASS
P3-LOG01-04 | SCR-LOG-01 | LOG-09 | 기능 | 운영 | TEST 계정(읽기만) | 1) 주간 행 확인 | 기간, 상태, 확정 n/m일(분모=근무일, 휴일 뺌) | 확정 n/m일, 분모 근무일(10/5 주 3일, 10월 20일) | PASS
P3-LOG01-05 | SCR-LOG-01 | LOG-09 | 기능 | 운영 | TEST 계정(읽기만) | 1) 상단 띠 확인 | "확정 안 된 날 n일" | 띠 '확정 안 된 날 n일' 표시 | PASS
P3-LOG01-06 | SCR-LOG-01 | LOG-09 | 기능 | 운영 | B 계정(테스트 전용 별칭, 이메일 인증됨) | 1) 확정 날 누르기 2) 기록 없는 날 누르기 | 상세로 이동, 일지 없는 날은 미리보기로 열림 | 상세 이동, 10/7은 미리보기로 열림 | PASS
P3-LOG01-07 | SCR-LOG-01 | LOG-12 | 기능 | 운영 | B 계정(테스트 전용 별칭, 이메일 인증됨) | 1) 목록 화면의 버튼 확인 | 목록에 내보내기 메뉴 없음 | 목록에 내보내기 메뉴 없음 | PASS
P3-LOG01-08 | SCR-LOG-01 | NFR-07 | 사용성 | 운영 | B 계정(테스트 전용 별칭, 이메일 인증됨) | 1) 달력 칸에서 Tab 2) Enter | 다음 칸으로 이동·포커스 링, Enter로 그날 열림 | Tab 이동 시 2px 포커스 링, Enter로 그날 열림 | PASS
P3-LOG02-01 | SCR-LOG-02 | LOG-10 | 기능 | 운영 | B 계정(테스트 전용 별칭, 이메일 인증됨) | 1) 초안 상단 바 확인 2) 실적 알약 툴팁·포커스 | 이전/다음, 상태 배지, 실적 자동/고정 알약(초안만)과 설명 | 실적 알약 자동/고정 + 툴팁·포커스 설명 | PASS
P3-LOG02-02 | SCR-LOG-02 | 서식명세 2.1~2.3 | 기능 | 운영 | TEST 계정(읽기만) | 1) 문서 영역 확인 | 머리·결재란·일자 표기·작성자/소속/직책, 테마 색 없음 | 머리·결재란·일자·작성자 칸 정상, 테마 색 없음 | PASS
P3-LOG02-03 | SCR-LOG-02 | LOG-10, D-116 | 기능 | 운영 | B 계정(테스트 전용 별칭, 이메일 인증됨) | 1) 실적 줄 문구 고치기·줄 추가·삭제·순서 | 첫 수정에서 "실적 고정" + 낭독 알림, 자동 저장 | 첫 수정에서 '실적 고정' + 낭독, 자동 저장 | PASS
P3-LOG02-04 | SCR-LOG-02 | D-116 | 기능 | 운영 | B 계정(테스트 전용 별칭, 이메일 인증됨) | 1) 진행률 칸 2) 직접 쓴 줄 | 진행률 칸 편집 불가, 직접 쓴 줄은 빈칸 | 운영 회차에서 따로 확인하지 않음 | N/A |  | mock 회차 결과 참고
P3-LOG02-05 | SCR-LOG-02 | LOG-10 | 기능 | 운영 | B 계정(테스트 전용 별칭, 이메일 인증됨) | 1) 원본에서 다시 채우기 | 확인창(제목·본문·버튼 순서·처음 포커스 [취소]), 후 토스트·알약 자동 | 확인창 문구·버튼 순서·처음 포커스 [취소], 후 토스트·알약 자동 | PASS
P3-LOG02-06 | SCR-LOG-02 | D-113, 서식명세 2.5 | 기능 | 운영 | B 계정(테스트 전용 별칭, 이메일 인증됨) | 1) 기록 없이 완료한 업무 만들기(10/8) 2) 일간·주간·월간 진행 현황 | 일간·주간 완료 = 완료 기록 + 기록 없이 완료한 업무(한 업무 한 번), 월간은 완료한 업무 수(카드 0620) | 일간 '완료 1건' + 업무 줄, 주간 '완료 2건'. 월간은 완료한 업무 수 | PASS |  | 결정 반영: 월간은 완료한 업무 수 유지(카드 0620), D-113 문구는 일간·주간으로 고침(WY-planner)
P3-LOG02-06b | SCR-LOG-02, SCR-LOG-05 | 서식명세 2.5 | 기능 | 운영 | B 계정(테스트 전용 별칭, 이메일 인증됨) | 1) 진행 중 기록이 있는 10/6 확정본 화면·PDF·Word·Excel | "진행 중 1건 (업무명 진행률)" — 괄호에 업무명 | 괄호에 업무명 대신 고쳐 쓴 실적 줄 문구가 나옴(일간 화면·PDF·Word·Excel). 주간은 업무명 | FAIL | evidence/P3-prod/qa/LOG05-03-pdf-1006.png | 결함 ①, LogDocument.java:207-208 a.text() 사용, WY-backend2 | FAIL | 파일(PDF·Word·Excel)은 '진행 중 1건 (QA일지 업무1 0%)'로 고쳐짐. 화면 문서(1280·390)와 텍스트 복사는 아직 실적 문구 '(QA일지 기록1 보고서 초안 작성 0%)' — logText.ts:38, 새 결함으로 보고(WY-frontend 제안) | evidence/P3-prod-recheck/LOG02-06b-screen-progress-text.png
P3-LOG02-07 | SCR-LOG-02 | LOG-03, LOG-14 | 기능 | 운영 | B 계정(테스트 전용 별칭, 이메일 인증됨) | 1) 마감 10/8인 할 일 만들기 2) 10/7 일지 계획 후보 칩 누르기 | 후보 칩(마감 표시) → 계획 줄 추가, 업무 상태·마감·version 그대로 | 후보 칩 → 계획 줄 추가, 업무 상태·마감 그대로 | PASS
P3-LOG02-08 | SCR-LOG-02 | D-112 | 기능 | 운영 | B 계정(테스트 전용 별칭, 이메일 인증됨) | 1) 시간 기록 켜기 2) 실적 줄 문구 고치기 3) 소요시간 표·PDF | 소요시간 표 업무 칸은 업무 제목(time.tasks[].title), 실적 문구와 무관 | 실적 문구를 고쳐도 소요시간 업무 칸은 업무 제목(화면·PDF) | PASS |  | PDF 소요시간 프로젝트 칸은 '프로젝트 없음', 화면은 빈칸(참고) | PASS | 프로젝트 없는 업무의 소요시간 표 프로젝트 칸이 화면·PDF·Word·Excel 모두 빈칸(10/7 초안에 30분 기록을 잠시 넣어 확인 후 지움) | evidence/P3-prod-recheck/LOG02-08-time-noproject-blank.png
P3-LOG02-10 | SCR-LOG-02 | LOG-10 | 기능 | 운영 | B 계정(테스트 전용 별칭, 이메일 인증됨) | 1) 일지 없는 10/7 미리보기에서 이슈 처음 입력 | 초안이 만들어지고 저장됨, 배지 "초안" | 10/7 이슈 첫 입력에서 초안 생성·저장 | PASS
P3-LOG02-11 | SCR-LOG-02 | LOG-11 | 기능 | 운영 | B 계정(테스트 전용 별칭, 이메일 인증됨) | 1) 1280에서 우측 "이 기간 기록" 패널 2) 확정 일지 | 확정 기록만, [실적에 넣기]/"실적에 있음", 확정이면 패널 없음 | 운영 회차에서 따로 확인하지 않음 | N/A |  | mock 회차 결과 참고
P3-LOG02-12 | SCR-LOG-02 | LOG-13 | 기능 | 운영 | B 계정(테스트 전용 별칭, 이메일 인증됨) | 1) 일간·주간·월간 확정 | 읽기 전용, [내보내기][변경 이력][확정 해제]만, 토스트 "일지를 확정했어요" | 일간·주간·월간 확정, 읽기 전용, 버튼 3개, 토스트 | PASS
P3-LOG02-13 | SCR-LOG-02 | LOG-13 | 기능 | 운영 | B 계정(테스트 전용 별칭, 이메일 인증됨) | 1) 확정 해제 2) 확정 뒤 원본 바꾸기(10/8 업무 완료) | 해제 직후 초안+실적 고정, 확정본에 "원본이 바뀌었어요(확정 일지는 그대로)" | 해제 뒤 초안+실적 고정, 확정본에 '원본이 바뀌었어요(확정 일지는 그대로)' | PASS
P3-LOG02-14 | SCR-LOG-02 | D-30, D-58 | 기능 | 운영 | B 계정(테스트 전용 별칭, 이메일 인증됨) | 1) 같은 일지 두 탭 2) 한 탭에서 저장 3) 옛 탭에서 저장 | 문서 상단 충돌 띠 + [내 수정 내용 복사][새로 불러오기] | 충돌 띠 + [내 수정 내용 복사](토스트) [새로 불러오기] | PASS |  | 문구가 서식명세 2.5와 다름: '다른 곳에서 이 일지를 먼저 고쳤어요. 새로 불러오면 여기서 고친 내용은 사라져요.'(참고) | PASS | 두 탭 재현: 띠 문구 '다른 곳에서 먼저 수정됐어요. 이 변경은 저장되지 않았어요' + [내 수정 내용 복사][새로 불러오기], 새로 불러오면 먼저 저장된 값 | evidence/P3-prod-recheck/LOG02-14-conflict-wording.png
P3-LOG02-15 | SCR-LOG-02 | LOG-15, D-107 | 기능 | 운영 | TEST 계정(읽기만), B 계정(테스트 전용 별칭, 이메일 인증됨) | 1) 주간·월간 상세 | 주간 7칸 포함된 날 표, 업무별 묶음; 월간 요약 한 줄·프로젝트별 표 | 주간 7칸·업무별 묶음, 월간 요약·프로젝트 표, 주간 10/5·월간 10월 확정 | PASS
P3-LOG02-16 | SCR-LOG-02 | NFR-06, 2.5 | 사용성 | 운영 390 | B 계정(테스트 전용 별칭, 이메일 인증됨) | 1) 390에서 일간 상세 | 레이아웃 깨짐·가로 스크롤 없음, 누르는 영역 44px | 390에서 실적 표 칸이 너무 좁아 문구가 한두 글자씩 끊김 | FAIL | evidence/P3-prod/qa/390-logs-daily-2026-10-08.png | 결함 LOG-02-M1, WY-frontend | PASS | 390 실적 표가 '실적 표 (가로로 밀어 보기)' 영역(tabindex 0) 안에서 가로 스크롤(보이는 폭 326, 표 600), 페이지 가로 스크롤 없음 | evidence/P3-prod-recheck/LOG02-M1-390-table.png
P3-LOG03-01 | SCR-LOG-03 | LOG-14 | 기능 | 운영 | B 계정(테스트 전용 별칭, 이메일 인증됨) | 1) 확인 대기 있을 때/없을 때 하루 마감 | 1단계 확인 대기 안내, 없으면 건너뜀(단계 수 고정) | 확인 대기 단계 표시·없을 때 건너뜀 | PASS
P3-LOG03-02 | SCR-LOG-03 | LOG-14, D-107 | 기능 | 운영·운영 390 | B 계정(테스트 전용 별칭, 이메일 인증됨) | 1) 이월 단계 | 기본 전체 선택, 안내 문구, 이미 계획에 있는 업무는 또 넣지 않음 | 기본 전체 선택, 이미 계획에 있는 업무 중복 없음 | PASS
P3-LOG03-03 | SCR-LOG-03 | LOG-14 | 기능 | 운영·운영 390 | B 계정(테스트 전용 별칭, 이메일 인증됨) | 1) 마지막 단계 이슈 + 미리보기 → 마감하고 확정 | 확정, 이슈 칸을 비워 두면 기존 이슈 유지 | 마감하고 확정, 빈 이슈 칸은 기존 이슈 유지 | PASS |  | 이슈 한 줄이 첫 시도에서 한 번 저장 안 됨(재현 못 함, 참고)
P3-LOG03-04 | SCR-LOG-03 | LOG-14 | 기능 | 운영·운영 390 | B 계정(테스트 전용 별칭, 이메일 인증됨) | 1) 완료 화면 | [내보내기][일지 보기][닫기], 주간 제안(미확정 날 표시), 이미 확정 안내 | 완료 화면 버튼 3개, 주간 제안, 이미 확정 안내 | PASS
P3-LOG03-05 | SCR-LOG-03 | NFR-06 | 사용성 | 운영 390 | B 계정(테스트 전용 별칭, 이메일 인증됨) | 1) 390에서 하루 마감 전체 | 전체 화면, 가로 스크롤 없음, 버튼·체크 줄 44px | 390 전체 화면, 가로 스크롤 없음, 버튼 44px·체크 줄 342×44 | PASS
P3-LOG04-01 | SCR-LOG-04 | LOG-13 | 기능 | 운영 | B 계정(테스트 전용 별칭, 이메일 인증됨) | 1) 확정 해제 | 확인 문구, 해제 후 초안 | 확인 문구·해제 후 초안 | PASS |  | 문구의 작은따옴표가 직선(')이고 명세는 ‘’(참고) | PASS | 확정 해제 문구 ‘원본에서 다시 채우기’(굽은 따옴표), Tab이 창 안에서 돎 | evidence/P3-prod-recheck/LOG04-01-unconfirm-quotes.png
P3-LOG04-02 | SCR-LOG-04 | LOG-13 | 기능 | 운영 | B 계정(테스트 전용 별칭, 이메일 인증됨) | 1) 변경 이력 패널 2) 확정본 열람 3) Esc·Tab | 확정마다 한 줄(해제 일시), 확정본 열람, 포커스가 패널 안에 머묾 | 이력 줄·확정본 열람은 정상, 열람 시 포커스가 패널 밖으로 나가 Esc·Tab이 패널에 안 먹음 | FAIL | evidence/P3-prod/qa/B-LOG-04-revision1-1280.png | 결함 LOG-04-K1, WY-frontend | PASS | 확정본 열람 시 포커스 [← 이력 목록], Tab·Shift+Tab이 패널 안([닫기]↔[← 이력 목록])에서 돎, 목록으로 돌아가면 그 줄에 포커스, Esc로 닫히면 [변경 이력]으로 | evidence/P3-prod-recheck/LOG04-K1-revision-focus.png
P3-LOG04-03 | SCR-LOG-04 | LOG-13 | 기능 | 운영 | B 계정(테스트 전용 별칭, 이메일 인증됨) | 1) 확정 뒤 PATCH·confirm·refill | 409 LOG_CONFIRMED | PATCH·confirm·refill 모두 409 LOG_CONFIRMED | PASS
P3-LOG05-01 | SCR-LOG-05 | LOG-12 | 기능 | 운영·운영 390 | B 계정(테스트 전용 별칭, 이메일 인증됨) | 1) 내보내기 창 | 형식 4종 기본 PDF, 초안 경고, Excel 범위(이 일지/기간), 파일명 미리보기; 390 전체 화면 44px | 형식 4종 기본 PDF, 초안 경고, Excel 범위·날짜, 파일명 미리보기; 390 전체 화면·입력 342×44 | PASS
P3-LOG05-02 | SCR-LOG-05 | 서식명세 3.4 | 기능 | 운영 | B 계정(테스트 전용 별칭, 이메일 인증됨) | 1) 확정 10/8·초안 10/7 텍스트 복사 | "업무일지 · 날짜" 첫 줄, 초안이면 " [초안]", ■ 구분, 토스트 | 확정·초안(' [초안]') 텍스트, 토스트 '일지를 복사했어요' | PASS
P3-LOG05-03 | SCR-LOG-05 | 서식명세 1·2·3.1, NFR-11 | 기능 | 운영 | B 계정(테스트 전용 별칭, 이메일 인증됨) | 1) 10/6·10/8 확정본, 10/7 초안 PDF | 파일명 업무일지_날짜.pdf, Pretendard 포함, 좁은 칸 띄어쓰기에서 줄바꿈, 바닥글 확정/초안·쪽 번호·worklog | Pretendard 포함, 띄어쓰기에서만 줄바꿈, 바닥글 '확정 …'/'초안 — 확정 전 일지', '1 / 1', worklog | PASS
P3-LOG05-04 | SCR-LOG-05 | 서식명세 3.2, D-111 | 기능 | 운영 | B 계정(테스트 전용 별칭, 이메일 인증됨) | 1) Word 내려받기 | Word 표(글상자 없음), 칸 폭 고정·머리글 행 반복·행 나눔 끔, 스타일 업무일지 제목/구분(제목1 기반, 개요1)/본문, 맑은 고딕, 바닥글 PAGE/NUMPAGES | 표 구조, 스타일 업무일지 제목/구분(Heading1, 개요1)/본문, 맑은 고딕, tblHeader·cantSplit·고정 폭, PAGE/NUMPAGES | PASS
P3-LOG05-05 | SCR-LOG-05 | 서식명세 3.3 | 기능 | 운영 | B 계정(테스트 전용 별칭, 이메일 인증됨) | 1) Excel(이 일지) 2) 기간 업무 기록 Excel | 시트 업무일지·기록, 열 폭·병합·인쇄 설정, 기록 시트 머리 굵게·배경·틀 고정·날짜/숫자 셀; 기간 파일은 기록 시트만 | 시트 업무일지·기록, 병합·열 폭 명세대로, A4 폭 맞춤, 기록 시트 머리 굵게+F2F2F2·틀 고정 A2·날짜/숫자 셀; 기간 파일 업무기록_시작_끝 | PASS
P3-LOG05-06 | SCR-LOG-05 | SCR-LOG-05 ④ | 기능 | 운영 | B 계정(테스트 전용 별칭, 이메일 인증됨) | 1) 프로필 이름을 특수문자 포함으로 바꾸기 2) 초안·확정본·기간 기록 내려받기 | 이름은 내보내는 순간의 현재 프로필 이름, / \ : * ? " < > ¦는 _로, 비면 _이름 생략 | 특수문자 _ 치환·빈 이름 생략은 정상. 확정본 파일명이 현재 이름이 아니라 확정 당시 이름 | FAIL | evidence/P3-prod/qa/LOG05-06-preview-vs-file.png | 결함 ③, 현재 프로필 이름이 맞음(pm 결정, 카드 20261008-2200), WY-backend2 | PASS | 이름을 특수문자 포함 이름으로 바꾸자 확정본 10/8·주간 10/5·초안 10/7·기간 기록 파일명 모두 지금 이름(특수문자 _), 창 미리보기와 같음. 이름을 비우니 _이름 생략 | evidence/P3-prod-recheck/LOG05-06-filename-current-name.png
P3-LOG05-07 | SCR-LOG-05 | 03045e4 | 기능 | 운영 | B 계정(테스트 전용 별칭, 이메일 인증됨) | 1) 내려받기 요청 실패시키기 2) 3초 넘는 응답 | 실패 문구 + 포커스 [내려받기]로, 3초 넘으면 진행 표시 | 실패 문구 + 포커스 [내려받기]로 돌아옴; 3초 진행 표시는 코드(SLOW_MS)로 확인 | PASS |  | 운영 응답이 빨라 3초 실측 못 함(범위 밖 시트)
P3-LOG05-08 | SCR-LOG-05 | 서식명세 3.1 | 기능 | 운영 | B 계정(테스트 전용 별칭, 이메일 인증됨) | 1) PDF 문서 속성 | 제목 = 파일명에서 확장자 뺀 것, 작성자 = 이름(빈칸 허용) | PDF 제목 속성이 '업무일지'(파일명 줄기가 아님) | FAIL |  | 결함 ②, LogExportService.java:76, WY-backend2. 화면 증거 없음(파일 속성) | PASS | PDF 제목 속성 = 파일명에서 확장자 뺀 것(업무일지_2026-10-06 등), 작성자 = 이름
P3-API-01 | - | LOG-09 | 기능 | 운영 | TEST 계정(읽기만), B 계정(테스트 전용 별칭, 이메일 인증됨) | 1) GET 일지 목록·일간·주간 | 응답 모양·상태·근무일 수 | 목록·일간·주간 응답 모양·상태·근무일 수 정상 | PASS
P3-API-02 | - | D-112 | 기능 | 운영 | B 계정(테스트 전용 별칭, 이메일 인증됨) | 1) 시간 기록 켜고 GET 일간·주간 | time.tasks[].title = 업무 제목 | time.tasks[].title = 업무 제목(실적 문구 수정과 무관) | PASS
P3-API-03 | - | LOG-13 | 기능 | 운영 | B 계정(테스트 전용 별칭, 이메일 인증됨) | 1) 확정 뒤 쓰기 2) 재확정 | 409, revision 증가 | 확정 뒤 쓰기 409, 재확정 revision 2 | PASS
P3-QA2 | SCR-COM-02, CAL-02, HOME, ONB-01 | D-106 외 | 기능 | 운영 | WY-qa2 수행 | WY-qa2 영역(요약) | docs/qa/evidence/P3-prod/qa2/ 참고 | COM-02 18건, 확인 대기 태그, CAL-02 ④, HOME ⑤⑦, ONB-01 PASS. 결함 3건 | FAIL | evidence/P3-prod/qa2/cal02-pending-notended-1280.png | HOME01-07-tap, ONB01-focus(WY-frontend), CAL02-pending-notended(ff78fa4로 고침). 세부는 WY-qa2 보고
P3-QA2-HOME01-07-tap | SCR-HOME-01 ⑦ | NFR-06 | 사용성 | 운영 390·360 | B 계정(테스트 전용 별칭, 이메일 인증됨) | 1) 홈 이번 주 일지 요일 칸 크기 | 누르는 영역 44px 이상, 가로 스크롤 없음 | 요일 칸 누르는 영역 44px 미만(WY-qa2) | FAIL |  | WY-qa2 결함 | PASS | 390: 7칸 44×56, 360: 두 줄(4+3) 69×56, 가로 스크롤 없음 | evidence/P3-prod-recheck/HOME01-07-tap-390.png, evidence/P3-prod-recheck/HOME01-07-tap-360.png
P3-QA2-ONB01-focus | SCR-ONB-01, SCR-LOG-03, SCR-LOG-05 | NFR-07 | 사용성 | 운영·운영 390 | B 계정(테스트 전용 별칭, 이메일 인증됨) | 1) 모달 열기 2) Tab·Shift+Tab 여러 번 3) Esc | 포커스가 창 안에서만 돌고, Esc로 닫히고 원래 자리로 돌아감, 배경 조작 불가 | 모달에서 Tab이 창 밖으로 나감(WY-qa2) | FAIL |  | WY-qa2 결함 | FAIL | ONB-01·하루 마감 1/2단계·확정 해제 확인창: Tab 순환·Esc·포커스 복귀·배경 inert 정상. 내보내기 창(처음 포커스=선택된 라디오)과 하루 마감 완료 화면(처음 포커스=제목)에서 첫 Shift+Tab에 포커스가 body로 나감 — 공용 Modal.tsx 가두기 조건, 새 결함으로 보고 | evidence/P3-prod-recheck/ONB01-focus-export-shifttab-body.png
P3-QA2-CAL02-pending-notended | SCR-CAL-02 | D-31 | 기능 | 운영 | B 계정(테스트 전용 별칭, 이메일 인증됨) | 1) 진행 중 회차에 타이머 1분 미만 → 확인 대기 2) 일 보기 이날의 기록 | 끝나기 전 회차의 확인 대기는 보이지 않음(홈 ③과 같은 기준) | 일 보기에 끝나기 전 회차의 확인 대기가 보임(WY-qa2) | FAIL | evidence/P3-prod/qa2/cal02-pending-notended-1280.png | ff78fa4로 고침 | PASS | 진행 중 회차(23:30–23:59)에 타이머 1분 미만 → 확인 대기 생김, 일 보기 '이날의 기록'에 안 보임. 일정·기록은 지움 | evidence/P3-prod-recheck/CAL02-pending-notended-hidden.png

## 범위 밖
화면·기능 | 이름 | 구현 단계 | 비고
월간 제안(하루 마감 완료) | 월 마지막 근무일에만 나옴 | P3 | 운영 날짜(10/8)가 월 마지막 근무일이 아니어서 확인 못 함. 코드·mock 회차(P3-logs-mock)에서 확인
3초 진행 표시 실측 | 운영 응답이 빨라 화면 실측 못 함 | P3 | ExportDialog SLOW_MS 타이머 코드 확인, 응답이 늦을 때 "만드는 중" 상태는 봄

## 요약
항목 | 내용
문서 | P3 운영 화면 테스트 v1.1 (담당: qa, 일지 영역 + qa2 요약, 10/8 재검증 열 추가)
근거 | 화면정의서 v1.9 SCR-LOG-01~05, docs/업무일지_서식명세.md, docs/결정기록.md(D-30·58·107·111·112·113·116)
대상 | 운영 https://wy-worklog.com (1280·390·360)
환경 표기 | 운영 = 운영 도메인, 운영(메일 수신) = 실제 메일을 받아야 하는 항목(수신 주소·발송은 pm 경유 사용자 승인 후), 운영 + 응답 주입 = 브라우저에서 API 응답만 바꿈, 로컬 = 로컬 실행
TC ID | P3-화면영역-번호(대조 목록 qa-tools/p3/run/tc-list.md). P3-QA2는 WY-qa2 영역 요약
증거 | FAIL 건의 경로만 시트에 적는다(docs/qa/ 기준). 그 밖의 화면은 evidence/P3-prod/qa·qa2/ 에 있다
실행 | pm 지시(P3 운영 QA). 판정 N/A = 이번 운영 회차에서 따로 보지 않음
실행일 | 2026-10-07 ~ 2026-10-08 (운영 https://wy-worklog.com, 오늘=10/8 KST)
테스트 계정 | TEST 계정(사용자 본인 실계정, 읽기만), B 계정(테스트 전용 별칭, 쓰기 QA) — 주소·비밀번호는 저장소 밖 secret.txt
항목 수 | 47
구분별 | 기능 41, 사용성 6
판정별 | PASS 36, N/A 2, FAIL 9
결함 | LOG-02-M1 [중간] 390 실적 표 칸 너무 좁음(WY-frontend) / LOG-04-K1 [중간] 이력 확정본 열람 시 포커스가 패널 밖(WY-frontend) / ① [중간] 진행 현황 '진행 중' 괄호에 업무명 대신 실적 줄 문구(LogDocument:207-208, WY-backend2) / ② [낮음] PDF 문서 속성 제목이 '업무일지'(LogExportService:76, WY-backend2) / ③ [중간] 확정본 내보내기 파일명이 확정 당시 이름(현재 프로필 이름이 맞음, 카드 20261008-2200, WY-backend2) / qa2: HOME01-07-tap, ONB01-focus, CAL02-pending-notended(ff78fa4 고침)
재검증(v1.1) | 2026-10-08 23:30~ 운영(main dfb86a2, CI 37793187667 성공) — 고친 것만 재검증. 새 결함 2건: (a) [중간] 진행 현황 괄호를 화면·텍스트 복사는 아직 실적 문구(logText.ts:38) (b) [낮음] 공용 Modal 처음 포커스가 Tab 목록 첫 항목이 아니면 첫 Shift+Tab에 body로 나감(내보내기 창·하루 마감 완료 화면). B 데이터: 10/8 해제 후 하루 마감으로 다시 확정(계획 3건), 이름 빈칸·시간 기록 끔으로 되돌림
재검증 판정별 | PASS 10, FAIL 2 (대상 12건)
재검증 증거 | docs/qa/evidence/P3-prod-recheck/